СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации, оценке результативности и  эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2016 годы)» за период 2013 года, «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности на 2013-2016гг.», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы»

В целях подготовки Годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ  «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2016 годы», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы» за 2013 год, а также осуществления их оценки результативности и эффективности использовался Бюджетный кодекс Российской Федерации,  Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 2 июля 2012 года № 462 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района».

Повышение качества жизни населения Трубчевского района – ключевая задача, на решение которой ориентирована бюджетная политика района. Чтобы повысить эффективность бюджетных расходов и добиться максимального результата от каждого вложенного бюджетного рубля, исполнение бюджета в 2012 году было переведено на программно-целевые методы финансирования.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2012-2014 годах» подчеркивалось, что «надо начать полномасштабное внедрение с 2012 года программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, программных бюджетов на всех уровнях управления».

Муниципальные программы разработаны для достижения конкретных практических результатов в развитии ведущих отраслей экономики, здравоохранения, образования, культуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, улучшении жилищных условий граждан.

Муниципальная программа - комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий, направленных на решение проблем системного характера в сфере социально-экономического развития территории, в частности, муниципального района.

Таким образом, значение целевых проектов, обеспечивающих концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития, существенно возрастает.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 2 июля 2012 года № 462.

Для оценки реализации программ, полученные конечные результаты по мероприятиям муниципальных программ в целом сопоставлены со значениями критериев утвержденной муниципальной программы на соответствующий финансовый год. Расчеты достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности осуществлялись с учетом фактического процента финансирования муниципальных  программ.

Целевые программы признаются эффективными в случае достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности при полном или частичном финансировании. Эффективность ниже плановой – если показатели в пределах от 100% до 75 % и неэффективной – от 0% до 75%.

- Анализ результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района  (2013 – 2016 годы)» «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности» , «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы»  за 2013 год представлен в Приложении № 1.

- Состояние индикаторов результативности муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2016 годы)», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы»за 2013 год представлено в Приложении № 2.

- Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района  (2013 – 2016 годы)» «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности» за 2013 год, «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы» представлена в Приложении № 3.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района  (2013 – 2016 годы)», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы» за 2013 год представлена в Приложении № 4.

В течение 2013 года были достигнуты основные цели муниципальных программ:

- разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Трубчевского муниципального района;

- реализация полномочий администрация Трубчевского муниципального района  по решению вопросов местного значения муниципального образования «Трубчевский  муниципальный район», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

- создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Трубчевского муниципального района в части расходов администрации Трубчевского муниципального района;

- формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Трубчевского муниципального района финансовыми, материально-техническими  ресурсами;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-принятие мер по локализации пожаров и спасение людей  и имущества в границах населённых пунктов до прибытия государственной службы;

-отсутствие обоснованных жалоб на некачественное  предоставление образовательных услуг;

-соответствие среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к заработной плате по экономике;

-уменьшение  потребления топливно-энергетических ресурсов на 22,3 %;

-отсутствие жалоб, предписаний  работникам аппарата;

-сохранение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом;

-соответствие обязательств учреждений культуры требованиям органов госпожнадзора;

-соответствие среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры  заработной плате по экономике.

В ходе исполнения муниципальных программ были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий по программам:

«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2016 годы)» утверждена постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 11 сентября 2012 года № 662 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2016 годы)»».

- Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района.

На реализацию данных мероприятий были потрачены денежные средства в сумме 14 558,182 тыс.руб. при запланированных расходах 14 566,806 тыс. руб. Указанные средства были потрачены на заработную плату главы администрации Трубчевского муниципального района, заработную плату работников администрации Трубчевского муниципального района, приобретение движимого имущества и иные цели

- Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности.

а) В соответствии с планом (программой) приватизации на 2013 год, было реализовано 10 объектов недвижимого имущества. Цена продажи имущества составила 5 044 975,00 руб.

В соответствии с решением Трубчевского районного Совета народных депутатов от 25.12.2012 г. № 4-549 (в ред. решений от 01.03.2013 г. № 4-594, от 23.05.2013 г. № 4-654, от 28.06.2013 г. № 4-676, от 01.08.2013 г.  № 4-686, от 30.09.2013 г. № 4-702, 16.12.2013 г. № 4-736) в прогнозный план (программу) приватизации на 2013 год были включены 10 объектов. Все 10 объектов были реализованы по результатам проведения торгов (аукционов).

Реализации объектов способствовало: анализ спроса на данные объекты, гласность при проведении процедуры торгов, в т.ч. с использованием сети Интернет.

В бюджете Трубчевского муниципального района на 2013 год на выполнение данных мероприятий было запланировано 240 тыс.руб., фактически израсходовано 239 тыс.руб.

б) По состоянию на 1 января 2014 года действуют 17 договоров аренды недвижимого имущества, в аренду переданы 48 объектов. Доходы от сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества за 2013 год составили 1 069,4 тыс. руб., что на 713,0 тыс. руб. больше уровня 2012 года.

В 2013 году заключены 4 договора аренды недвижимого имущества на части нежилого здания, расположенного по адресу: Брянская область, г.Трубчевск, ул.Володарского, д.58, сроком на 5 лет по результатам проведения аукциона с ООО "Трубчевский Жилкомхоз". В связи с началом процедуры ликвидации Муниципального бюджетного учреждения культуры "Киновидеоцентр" переоформлены 6 договоров аренды на помещения в здании кинотеатра «Родина» и «Березка». Доходы от арендной платы поступают в бюджет Трубчевского муниципального района.

В 2013 году были расторгнуты 4 договора аренды муниципального имущества до истечения их срока, в связи с неиспользование имущества. Данное имущество передано новому арендатору. В отношении 4 объектов составлены дополнительные соглашения, и они также выведены из состава арендуемого имущества. Из них 2 объекта проданы с торгов, 2 переданы в аренду по результатам проведения аукциона.

Арендаторы, имеющие задолженность по арендной плате, приглашаются на заседания комиссии созданной при администрации Трубчевского муниципального района, где заслушиваются о причинах неплатежей, а также о сроках погашения задолженности.

Достижению уровня плановых показателей способствовала передача неиспользуемого имущества новым арендаторам, а также проведение работы с неплательщиками арендной платы.

В бюджете Трубчевского муниципального района на 2013 год расходы на выполнение данных мероприятий не планировались.

в) На 1 января 2014 год действует 104 договора аренды земельных участков, заключенных с 81 арендатором. В аренде находятся 197 земельных участков. Доходы от арендной платы за земельные участки в консолидированный бюджет района поступили в сумме 3 494,9 тыс.руб., что на 1 428,9 тыс.руб. больше уровня 2012 года.

В течение 2013 года проиндексирован размер арендной платы за земельные участки на 5,5 % в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

К недобросовестным арендаторам применены меры принудительного взыскания задолженности. В течение 2013 года предъявлены к взысканию через Арбитражный суд Брянской области денежные средства в сумме 1 699 849 руб.

В отчетном периоде заключены 35 договоров аренды с новыми арендаторами.

Достижению уровня плановых показателей способствовала передача неиспользуемого имущества новым арендаторам, а также проведение работы с неплательщиками арендной платы.

В бюджете Трубчевского муниципального района на 2013 год на выполнение данных мероприятий было запланировано 260 тыс.руб., фактически израсходовано 201 тыс.руб.

3.	Мероприятия по приобретению жилья работникам социально-культурной сферы.

Приобретена 1 квартира на сумму 1900 тыс.руб., план составил 1900 тыс.руб.

5.	Мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района.

Расходы бюджета равны запланированным на 2013 год и составили 37,7358 тыс.руб, предоставлены ООО «Трубчевское ПАТП».

6.	Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Трубчевском муниципальном районе.

Израсходована запланированная сумма в размере 30 тыс.руб. на выполнение мероприятий по нанесению дорожной разметки.

7.	Мероприятия в рамках ДЦП "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы).

Расходы равны запланированным и составили 946, 289 руб. – направлены на газификацию объектов, расположенных  в сельской местности (5 объектов).

8.	Мероприятия по инвестированию объектов капитального строительства собственности Трубчевского муниципального района

Изготовлена проектно-сметная документации по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Плюсково (2 этап) Трубчевского муниципального района» на сумму  442 тыс.руб. Изготовлена проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция очистных сооружений в г. Трубчевске» - сумма 1000 тыс.руб.

9.	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

Администрация Трубчевского муниципального района участвует в реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» с 2007 года.

Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Трубчевского муниципального района организует работу по сбору документов, консультированию молодых семей.

В районной администрации создана комиссия по реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, на заседаниях которой рассматриваются поданные документы молодых семей и принимаются решения о включении семей в сводный список участников подпрограммы.

В 2013 году областной конкурсный отбор прошли 3 молодые семьи-участницы подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" долгосрочной целевой программы "Жилище" (2011 – 2015 годы), из них: 2 семьи из 3-х человек и 1 семья из 2-х человек (мама и ребёнок). Для семей с детьми социальная выплата составляет 65 % от общей стоимости жилья.

Согласно постановлению администрации Трубчевского муниципального района от 12.02.2009г. № 83 норматив стоимости 1 кв.м общей стоимости жилья на территории Трубчевского муниципального района составлял 26 850 рублей. Для семьи из 3-х человек норма приобретаемого жилья составляет 54 кв.м. Общая стоимость жилья по расчётам - 1 449 900 руб. Социальная выплата – 65 % - 942 435 рублей, в том числе:

из областного бюджета - 55% - 797 445 руб.,

из местного бюджета - 10% - 144 990 руб.

Для неполной семьи из 2-х человек (мама и ребёнок) норма приобретаемого жилья составляет 42 кв.м. Общая стоимость жилья по расчётам - 1 127 700 руб. Социальная выплата – 65 % - 733 005 рублей, в том числе:

из областного бюджета - 55% - 620 235 руб.,

из местного бюджета - 10% - 112 770 руб.

Всего на 3 семьи  социальные выплаты составили:

ОБ - 55% - 2 215 125 руб.

МБ – 10% - 402 750 руб.

Все средства были израсходованы по целевому назначению. 3 молодые семьи Трубчевского района – участницы программы смогли улучшить свои жилищные условия за счёт средств социальной выплаты. 2 семьи – приобрели жильё в г.Трубчевске, 1 семья – в г.Брянске.

10.	Мероприятия по профилактике социального сиротства, оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям, по предоставлению жилья лицам из числа детей-сирот

|  | Мероприятие | Количество приобретенных жилых помещений | Стоимость жилого помещения | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретение жилья для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договору найма специализированного жилого фонда | 5 1 | 886050-00 800000-00 | 4430250-00 800000-00 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 5230250-00 | 0 |

11.	Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района, являются публичными обязательствами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района, гарантированными федеральным и региональным законодательством о муниципальной службе, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

На указанные мероприятия израсходованы денежные средства местного бюджета в сумме 3641,905 тыс.руб. Планируемые средства составили 3642,8 руб.

Денежную выплату получали в 2013 году  53 человека.

12.	Мероприятия по предоставлению социальной помощи инвалидам-спинальникам, проживающим на территории Трубчевского района, в виде ежемесячных денежных выплат.

Социальная помощь предоставлена 15 инвалидам-спинальникам, проживающим на территории Трубчевского района, в размере 36,00 тыс.руб. Запланированные средства – 40,5 тыс.руб.

13.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, а также вознаграждение приёмным родителям.

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, а также вознаграждение приёмным родителям, реализовано в сумме 5330,889 тыс.руб., из них: 57 – детей, 11 – приемных родителей. Запланированные средства были в объеме 5334,265 тыс.руб.

14.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по  выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

| Мероприятие | Количество детей | Размер единовременного пособия | Израсходовано средств | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, проживающих в Трубчевском районе | 6 | 13,087-61 | 78,52566 | 26,175-34 2 детей забрали на воспитание в семьи, проживающие за пределами Трубчевского района ( в г.Брянск, в г.Гай Оренбургской области). Данное пособие выплачивается по месту жительства опекуна |

15.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Сумма запланированных и фактических расходов на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, равна 287,200 тыс.руб. Расходы  на организационно техническое обеспечение, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

16.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

| № п/п | Мероприятия | Количество жилых помещений | Израсходованные деньги | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 5 | 64,300-00 | 0 |
| 2. | Оформление жилых помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 | 8,200-00 | 0 |
| 3. | Оплата коммунальных услуг |  | 625,00-00 | 0 |
| ИТОГО: |  |  | 135,000-00 | 0 |

17.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда.

Сумма запланированных и фактических расходов равна 172,200 тыс.руб. Расходы  на организационно техническое обеспечение, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

18.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сумма запланированных и фактических расходов равна 688,800 тыс.руб. Расходы  на организационно техническое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

За отчётный период сократилась доля несовершеннолетних, состоящих на  учёте в органах системы профилактики, в частности, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района (2012 г. – 72, 2013 г. – 63).

Все мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, запланированные в 2013 году, выполнены в установленные сроки (спартакиада «За здоровый образ жизни», конкурс рисунков «Закон глазами детей», итоговое районное мероприятие по реализации программы «Трубчевск без наркотиков», изготовлен баннер «За здоровый образ жизни», проведён семинар). Одним из факторов, повлиявшим на ход реализации мероприятий программы является координация действий всех субъектов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также роста преступности среди несовершеннолетних.

19.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству.

Сумма запланированных и фактических расходов равна 861,000 тыс.руб. Расходы  на организационно техническое обеспечение, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

20.	Мероприятия в сфере  осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.

| Мероприятие | Количество приобретенных жилых помещений | Стоимость жилого помещения | Израсходовано денежных средств | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение жилья для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договору социального найма | 6 | 886,050-00 | 5316,300-00 | 0 |
| ИТОГО: |  |  | 5316,300-00 | 0 |

21.	Мероприятия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасных объектов.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов осуществлялось в отношении 6 объектов. Сумма запланированных и фактических расходов равна 60,00 тыс.руб.

22.	Мероприятия в рамках ДЦП "Социальное развитие села".

Сумма запланированных и фактических расходов равна 858,00 тыс.руб. Средства направлены на газификацию 3 объектов, расположенных в сельской местности.

23.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

| N п/п | Наименование мероприятия | Показатели |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| 1. 2. | Поэтапная замена ламп накаливания на энергосбере- гающие в МБОУ Трубчевская гимназия Установка насоса на отопление и замену котла в МБУК ТМЦК иО | Снижение показателей энергопотребления бюджетных учреждений района Снижение показателей энергопотребления бюджетных учреждений района | % % | 3,0 3,0 | 37,4 20,1 | -34,4 - 17,1 | 3,98 18,0 | 3,98 18,0 | - - |

По программе «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы»:

1.Мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района ,объём запланированные расходы- 5295,6 тыс.руб. , фактических расходы - 5260,5 тыс.руб., отклонение-35,1 тыс.руб.

2. Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями, объём запланированных расходов- 34923,1 тыс.руб. , фактические расходы – 34228,0тыс.руб., отклонение-695,1 тыс.руб.

3.Процентные платежи по муниципальному долгу района  на сумму 66,1 тыс.руб., отклонение 0.

По программе «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы»:

1.Мероприятия по проведению капитального и текущих ремонтов учреждений образования -объём запланированных расходов- 4755,5 тыс.руб. , фактические расходов –4755,5 тыс.руб., отклонение-0.

2.Мероприятия по модернизации системы общего образования  - объём запланированных расходов- 1949,6тыс.руб. , фактические расходов –1949,6 тыс.руб., отклонение-0.

3.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений образования- объём запланированных расходов- 4,3 тыс.руб. , фактические расходов –4,3 тыс.руб., отклонение-0.

4. Мероприятия по подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимний период- объём запланированных расходы- 421 тыс.руб. , фактические расходы –421 тыс.руб. ,отклонение-0.

5. Мероприятия по поощрению лучших педагогических работников объём запланированных расходов- 21 тыс.руб. , фактические расходы –21 тыс.руб. отклонение-0.

6. Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным образовательным учреждениям -объём запланированных расходов- 243975,6 тыс.руб. , фактические расходы –243655,9 тыс.руб. отклонение  (-0,13%).

7. Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан района в возрасте от 14 до 18 лет -объём запланированных расходов- 93,6 тыс.руб. , фактические расходы –93,6 тыс.руб. отклонение  (0).

8. Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан района в возрасте от 14 до 18 лет -объём запланированных расходов- 93,6 тыс.руб. , фактические расходы –93,6 тыс.руб. отклонение  (0).

9. Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации района -объём запланированных расходов- 1606,7 тыс.руб, фактические расходы –1606,7  тыс.руб. отклонение  (0).

10. Мероприятия по молодёжной политике -объём запланированных расходов- 55,0 тыс.руб, фактические расходы –55,0  тыс.руб. отклонение  (0).

11. Мероприятия по оздоровлению детей- объём запланированных расходов- 1411,2 тыс.руб, фактические расходы –1237,5 тыс.руб. отклонение  (-14%).

12. Мероприятия в области содействия занятости населения -объём запланированных расходов- 210,6  тыс.руб, фактические расходы –210,6 тыс.руб. отклонение  (0).

13. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности-объём запланированных расходов- 3,98  тыс.руб, фактические расходы –3,98 тыс.руб., отклонение  (0).

По программе «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности на 2013-2016гг.»:

1. Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб и  содействию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов -объём запланированных расходов- 6274,4  тыс.руб, фактические расходы –6274,4  тыс.руб. ,отклонение  (0).

По программе «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы»:

1.Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры-объём запланированных расходов- 1073,4  тыс.руб, фактические расходы –1073,4 тыс.руб. отклонение  (0);

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры - объём запланированных расходов- 200тыс.руб, фактические расходы –200 тыс.руб. отклонение  (0);

3.Проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций-объём запланированных расходов- 170 тыс.руб, фактические расходы –170 тыс.руб. отклонение  (0);

4. Мероприятия по обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области - объём запланированных расходов- 130 тыс.руб, фактические расходы –130 тыс.руб. отклонение  (0);

5. Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района- объём запланированных расходов- 17456,9 тыс.руб., фактические расходы-17456,9 тыс.руб., отклонение  (0);

6. Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ, приобретение оборудования   - объём запланированных расходов 230тыс.руб., фактические расходы-230 тыс.руб., отклонение  (0);

6. Мероприятия по оказанию финансовой помощи учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ- объём запланированных расходов 9945,8тыс.руб., фактические расходы-9916,8тыс.руб., отклонение (-29 тыс.руб.  );

8.Мероприятия по обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области- объём запланированных расходов 237,5тыс.руб., фактические расходы-237,5тыс.руб., отклонение (0  );

По программе «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы»;

1. Мероприятия по проведению спортивных мероприятий -объём запланированных расходов 152,5тыс.руб., фактические расходы-152,5 тыс.руб., отклонение (0  );

2. Мероприятия физкультурно-спортивного клуба «Трубчевский» объём запланированных расходов 400 тыс.руб., фактические расходы- 400 тыс.руб., отклонение (0  );

4.)Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ была связана со следующими основными рисками в сфере отдельных мероприятий (таблица).

В результате применения своевременных мер регулирования и управления рисками с целью их минимизации влияния на достижение целей муниципальной программы, указанные факторы минимально повлияли на ход реализации  муниципальной программы, преодоление рисков было достигнуто за счет:

- перераспределения финансовых ресурсов;

- своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления и контроля;

- мониторинга программы, регулярного анализа хода ее исполнения.

Таблица

| Мероприятия муниципальной программы | Основные риски, которые могли повлиять на реализацию мероприятия | Применяемые меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Ограниченность источников финансирования программных мероприятий и неразвитость механизма привлечения средств на финансирование мероприятий Невозможность спрогнозировать точную стоимость закупаемого оборудования; повышение цен на услуги, энергоресурсы повлечет за собой повышение расходов на обеспечение функционирования Администрации и исполнение ее полномочий | Развитие механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий Финансирование мероприятий муниципальной программы в объеме средств, предусмотренных решением о бюджете, с учетом применения коэффициента инфляции |
| Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы Администрации, его заместителей, аппарата Администрации | Увеличение затрат при запланированных расходах, проведении капитального и текущего ремонтов объектов, связанных с изменениями текущей стоимости основных строительных материалов, стоимости расходов на организацию работ, изменениями средней месячной величины оплаты труда строителей, возможностью включения в себестоимость дополнительных затрат | Финансирование мероприятий муниципальной программы в объеме средств, предусмотренных решением о бюджете, с учетом применения коэффициента инфляции |
| Финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию отдельных государственных полномочий и решение вопросов местного значения | Риски, связанные с работой Интернет - ресурсов, используемых в учреждении, и невозможностью решения этого вопроса на муниципальном уровне | Проведение мероприятий по заключению гражданско-правовых договоров на обслуживание информационно-коммуникационного оборудования со сторонними лицами и организациями |
| Мероприятия по профилактике социального сиротства, оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям, по предоставлению жилья лицам из числа детей-сирот | Увеличение числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Увеличение числа родителей, ограниченных или лишенных родительских прав. Увеличение числа детей, оставленных родителями (единственным родителем), в лечебных учреждениях | Укрепление межведомственного взаимодействия по раннему выявлению и профилактике семейного неблагополучия, проведение профилактической работы с семьями группы риска, с семьями, находящимися в социально опасном положении |
| Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Увеличение количества семей, находящихся в социально опасном положении Увеличение количества несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, связанные с употреблением спиртных напитков Увеличения количества несовершеннолетних, совершивших повторные преступления | Осуществление комплекса мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | Увеличение числа детей, переданных за пределы Российской Федерации | Проведение информационной кампании по семейному устройству ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семьи российских граждан. Стимулирование и материальная поддержка граждан, принявших в семью на воспитание ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей |

В целях дальнейшего контроля и минимизации указанных выше рисков планируется и далее реализация следующих мероприятий:

- внесение изменений в нормативную правовую базу, принятую на местном уровне;

- ведение мониторинга и контроля за соблюдением договорных обязательств;

- своевременное перераспределение финансовых ресурсов;

- мониторинг муниципальной программы, регулярный анализ хода ее исполнения.

5)   Согласно проведённого анализа результативности и эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2016 годы)» за период 2013 года, «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности», Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы»

( см.Приложение  № 1-4) можно сделать следующие выводы:

1) Эффективность реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2016 годы)» в 2013 году сложилась  выше плановой (Приложение № 4);

2)  Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы»  в 2013 году  сложилась  выше плановой (приложение № 4);

3) Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы» в 2013 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

4) Эффективность реализации муниципальной программы «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности 2013-2016 годы» в 2013 году  равна плановой (приложение № 4);

5) Эффективность реализации муниципальной программы                                                              «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы» в 2013 году  сложилась  выше плановой (приложение №4)

6) Эффективность реализации муниципальной программы                                        «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы»    в 2013 году  равна плановой (приложение №2)

в процессе реализации муниципальных  программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2016 годы)» выявляются преимущества программно-целевого метода планирования, которые  характеризуются:

- индикативным характером муниципальной программы, сроки реализации которой находятся в прямой зависимости от обеспеченности муниципальных программ необходимыми материальными и финансовыми ресурсами;

- системным характером основных целей и задач муниципальных программ по решению сложных комплексных проблем;

- способностью концентрировать ограниченные материальные и финансовые ресурсы на решение принципиальных вопросов развития экономики и общества в целом по району, а именно решение вопросов местного значения муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» в лице ее исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления;

Приложение: анализ результативности и эффективности муниципальных программ .

Начальник отдела  экономики

администрации муниципального района		                      Храмогина С.И.