Паспорт Программы

| 1. Наименование программы | Районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Трубчевском муниципальном районе на 2011- 2015 годы» (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Основание для разработки Программы (правовое и нормативное обеспечение) | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830-р «Об основных направлениях повышения энергетической эффективности энергетики на основе возобновляемых источников энергии на период до 2020 года»; Постановление Администрации Трубчевского муниципального района от 20.05.2010г. №286 «О разработке долгосрочной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Трубчевском муниципальном районе на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Заказчик Программы | Администрация Трубчевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Разработчик Программы | Отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Цели и задачи, важнейшие целевые показатели | Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии, газа и воды; Сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы; Суммарная экономия газа – 41717 м3 ; Суммарная экономия тепловой энергии – 118,5 тыс. Гкал; Суммарная экономия воды – 94761. м3; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Сроки и этапы реализации Программы | Срок выполнения Программы 2011-2015 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Перечень основных мероприятий | Проведение энергетических обследований для выявления первоочередных мер сокращения потерь с составлением энергетического паспорта зданий; Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов; Установка приборов учета потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Исполнител и основных мероприятий | Бюджетные учреждения, городские и сельские поселения Трубчевского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования <*> 3561,5 тыс. руб. В т.ч. по годам реализации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 3 4 5 6 7 8 | По источникам финансирования | 2011 год, тыс.руб. | 2012 год, тыс.руб. | 2013 год, тыс.руб. | 2014 год, тыс.руб. | 2015 год, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
|  |  | Бюджет района | 752,5 | 1095,5 | 463,0 | 407,5 | 206,0 | 2924,5 |
|  |  | Бюджет Трубчевского городского поселения | 12,5 | 40,0 |  |  |  | 52,5 |
|  |  | Бюджет Бело- Березковского городского поселения | 25,0 | 100,4 |  |  |  | 125,4 |
|  |  | Бюджет Городецкого сельского поселения | 35,0 | 2,0 |  |  |  | 27,0 |
|  |  | Бюджет Селецкого сельского поселения | 25,0 | 20,0 |  |  |  | 45,0 |
|  |  | Бюджет Семячковского сельского поселения | 25,0 | 27,5 |  |  |  | 52,5 |
|  |  | Бюджет Телецкого сельского поселения | 25,0 | 10,0 |  |  |  | 35,0 |
|  |  | Бюджет Юровского сельского поселения | 75,0 | 15,0 |  |  |  | 55,0 |
|  |  | Бюджет Усохского сельского поселения | 25,0 | 219,6 |  |  |  | 244,6 |
|  |  | ИТОГО | 955,0 | 1530,0 | 463,0 | 407,5 | 206,0 | 3561,5 |
|  | <*> Объемы финансирования корректируются по результатам проведенных конкурсов и уточняются ежегодно при формировании бюджетов района, городских и сельских поселений на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Ожидаемы е конечные результаты от реализации программы | Реализация Программы позволит: - обеспечить 100 % учет энергоресурсов и воды в бюджетных учреждениях района; - снизить удельные показатели расхода энергоносителей по отношению к уровню 2009 года на 15 – 20 %; |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Система контроля за реализацией программы | Муниципальный заказчик осуществляет систематический контроль за исполнением Программы на основании анализа ежемесячных отчетов исполнителей. По итогам представленной информации подготавливаются промежуточные ежеквартальные отчеты с результатами выполнения работ. |  |  |  |  |  |  |  |

Основные понятия и термины

В настоящей Программе применены следующие термины и определения:

·	показатель энергоэффективности - абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная национальными стандартами, стандартами организаций, системами добровольной сертификации;

·	энергетическое обследование - обследование потребителей и
производителей энергетических ресурсов с целью установления показателей эффективности их производства,	распределения, использования, а также потенциала энергосбережения и выработки экономически обоснованных мер по их повышению;

·	лимитирование (нормирование) энергопотребления - система мер
регулирования условий поставки энергетических ресурсов и договоров
энергоснабжения, направленная на уменьшение непроизводительного
расхода энергетических ресурсов;

·	энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных,
производственных, технических и экономических мер, направленных на
эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в
хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии;

·	энергосберегающая политика государства - правовое, организационное
и финансово-экономическое регулирование деятельности в области энергосбережения;

·	энергетический ресурс - носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть полезно использован в перспективе;

·	энергетический паспорт – документ, отражающий баланс потребления
энергетических ресурсов, показатели эффективности их использования в процессе хозяйственной деятельности организации, потенциал энергосбережения, а также сведения об энергосберегающих мероприятиях;

·	энергопотребление – потребление энергетических ресурсов, за исключением     возобновляемых    источников    энергии,    гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм для собственных нужд, в том числе связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

1. Введение

Районная целевая программа «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в Трубчевском муниципальном районе  на 2011-2015 годы» разработана в соответствии с постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 20.05.2010г. №286 «О разработке долгосрочной целевой программы «Энергосбережения и повышения  энергетической эффективности в Трубчевском муниципальном районе  на 2011-2015 годы» (далее - Программа)

Программа направлена на выполнение Федерального закона Российской Федерации от  23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»,   отвечает   требованиям «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ их формирования и реализации» утвержденного постановлением Администрации Трубчевского муниципального района  от 14.11.2008 г. № 806.

2. Характеристика проблемы

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших задач экономического развития района.

В условиях роста тарифов на энергоносители актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов непрерывно повышается.

Одним из направлений технических мероприятий по энергосбережению является внедрение приборов учета потребления энергоносителей в бюджетных учреждениях района,  в том числе узлов учета теплопотребления и горячего водоснабжения, узлов учета холодного водоснабжения.

Применение современных приборов учета тепловой энергии позволяет определить фактическое теплопотребление и упорядочить взаиморасчеты между поставщиками и потребителями тепловой энергии.

При этом платежи за потребленную тепловую энергию сокращаются, так как договорные расчетные нагрузки превышают фактическое теплопотребление.

Кроме того, наличие узлов учета тепловой энергии дает возможность определить экономический эффект от внедрения других энергосберегающих мероприятий, связанных с регулированием и автоматизацией систем отопления и горячего водоснабжения, с их теплоизоляцией, промывкой и очисткой.

Повышенные потери создают дополнительную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов, в том числе на организации, финансируемые из консолидированного  бюджета района. Сверхнормативные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Отсутствие приборов коммерческого учета энергоресурсов у конечных потребителей (в первую очередь тепловых счетчиков) не позволяет вести точный учет потребления энергоресурсов. По экспертным оценкам потери по трубопроводам систем отопления и горячего водоснабжения основного поставщика тепловой энергии ОАО "Брянские коммунальные системы" составляют в отопительный период 13,5%, в неотопительный - 42,6%.

Низкие показатели по укомплектованности приборами учета энергопотребления (прежде всего тепловой энергии) в бюджетных учреждениях района определили основную направленность программы.

3. Цели и задачи программы

Целями районной целевой программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в Трубчевском муниципальном районе  на 2011-2015 годы» является повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере района. Основной целью является обеспечение поэтапного снижения энергоемкости всех видов услуг на территории Трубчевского муниципального района.

Основная задача программы – учет потребляемых энергоресурсов бюджетными учреждениями в районе, что позволит получить:

- Сокращение потребления энергоресурсов на 40 - 45 %;

- Сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы;

4. Основные пути решения проблемы

Проведенный поэтапный сбор и обработка исходных данных по энергопотреблению бюджетных объектов позволил получить обобщенную картину потребления энергоресурсов, оценить эффективность использования воды, электрической и тепловой энергии основными потребителями ТЭР.

В процессе разработки Программы был проведен анализ данных по потреблению энергоресурсов (по каждому виду энергоресурсов в отдельности) бюджетных объектов. В работе использовались данные ОАО «БСК»ЗМРО,ОАО «БКС»,ООО «Брянскрегионгаз»,МУП «Водоканал сервис» г.Трубчевск и МУП «Водоканал сервис» п. Белая Березка.  В общей структуре потребления топливно-энергетических ресурсов были выделены   электроэнергия,   тепловая   энергия,   газ,   водопотребление.

Энергосбережение подразумевает поиск и реализацию энергетически и экономически эффективных решений хозяйствования в условиях полного контроля потоков энергоресурсов. Главным этапом работ по энергосбережению и основным инструментом в программе является внедрение приборов учета потребления энергоносителей в бюджетных учреждениях района,  в том числе узлов учета теплопотребления и горячего водоснабжения, узлов учета холодного водоснабжения и проведение энергоаудита, цель которого оценить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов и разработать эффективные меры для снижения затрат учреждений.

Реализация комплексных работ по экономии топливно-энергетических ресурсов качественно повысит энергетическую эффективность экономики района.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап в течение 2011 – 2015 годов. Все технико-экономические показатели определены именно на этот период.

6. Организация системы учета потребления энергоресурсов

Организация учета энергоресурсов на всех этапах (производство, распределение, потребление) является отправным пунктом для всех энергосберегающих мероприятий. Реализация программы установки узлов учета позволит не только сэкономить часть финансовых средств, но и выявить участки с повышенными потерями, контролировать результаты внедрения энергосберегающих мероприятий, создать условия для внедрения механизмов материального стимулирования за энергосбережение всех участников процесса производства и потребления энергии.

Из-за неполного приборного учета расчеты за потребленные энергоресурсы осуществляются, как правило, по утвержденным нормам, а не за фактическое водопотребление.

- Энергосбережение в бюджетных учреждениях,                финансируемых из консолидированного бюджета.

По состоянию на 1.01.2010г. на территории района в эксплуатации находится -27 школ, 5- дошкольных образовательных учреждений, 32- лечебных учреждения и 64 объекта культуры.

Таблица 1 – Потребление энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы Трубчевского района в 2009 году

| Электроэнергия кВт | Теплоэнергия ГКал | Газ т.м3 | Вода М3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| 1400000 | 8000 | 950 | 52000 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 525000 | 2483 | 150 | 62000 |
| Учреждения социальной защиты населения |  |  |  |
| 93000 | 2246 | 142 | 2600 |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 169000 | 193 | 80 | 3000 |

Суммарное потребление объектами составило:

тепловая энергия – 12922 Гкал.;

электроэнергия – 2187000 кВт*ч

газ- 1322 т. м.куб.

вода- 119600  м.куб.

Таблица 2 – План  установки узлов учета  в бюджетных учреждениях

| Объекты | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные учреждения – 1 ед. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Лечебно - профилактические учреждения – 28 ед. | 14 | 4 |  |  |  | 18 |
| Объекты культуры- 7 ед. | 2 | 3 |  |  |  | 5 |
| Прочие объекты- 10 ед. |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Итого объектов Итого приборов учета |  |  |  |  |  | 46 32 |
| Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1330,0 |

7.1. Энергетическая паспортизация и                                       энергетическое обследование  бюджетных объектов

Энергетическая паспортизация, как плановое мероприятие, должно также охватывать все бюджетные  объекты, в первую очередь учреждения образования и здравоохранения. Работа должна быть выполнена в 2011 году. Периодичность повторной паспортизации определяется утвержденным положением об энергетической паспортизации объектов социальной сферы.

7.2. Энергетическое обследование

Основная задача энергетических обследований заключается в выявлении причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определении способов снижения этих показателей. Энергетическое обследование в рамках программы выполняются во всех бюджетных учреждениях, независимо от их объема потребления топливно-энергетических ресурсов. Работы выполняются в 2011-2012 годах.

График выполнения энергетического обследования

| № п/п | Наименование объекта | год выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Здание администрации района | 2011 |
|  | МУК "Трубчевская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (ЦБС) | 2011 |
|  | МУК "Трубчевская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (Детская библиотека) | 2011 |
|  | МУК «Киновидеоцентр» Кинотеатр «Родина» | 2011 |
|  | МУК «Киновидеоцентр» Кинотеатр «Березка» | 2011 |
|  | МУК «Трубчевский музей и планетарий» | 2011 |
|  | МУДОД "Белоберезковская детская музыкальная школа" | 2011 |
|  | Селецкая амбулатория | 2011 |
|  | Общесоматическое отделение Белоберезковской участ. больницы | 2011 |
|  | Детское отделение, прачка Б.Березка | 2011 |
|  | Инфекционное отделение Б.Березка | 2011 |
|  | Паталого-анатомическое отделение п. Белая Березка | 2011 |
|  | Здание администрации Трубчевского гор. поселения | 2011 |
|  | Здание администрации Белоберезковского гор. поселения | 2011 |
|  | МУК «Белоберезковский клубно-библиотечный центр» | 2011 |
|  | Администрация Городецкого сельского поселения | 2011 |
|  | МУК «Городецкий клубно-библиотечный центр» | 2011 |
|  | Администрация Селецкого сельского поселения | 2011 |
|  | МУК «Селецкий клубно-библиотечный центр» | 2011 |
|  | Администрация Телецкого сельского поселения | 2011 |
|  | МУК «Телецкий клубно-библиотечный центр» | 2011 |
|  | Администрация Усохского сельского поселения | 2011 |
|  | МУК «Усохский клубно-библиотечный центр» | 2011 |
|  | Администрация Семячковского сельского поселения | 2011 |
|  | МУК «Семячковский клубно-библиотечный центр» | 2011 |
|  | Администрация Юровского сельского поселения | 2011 |
|  | МУК «Юровский клубно-библиотечный центр» | 2011 |
|  | Здание отдела образования | 2011 |
|  | Д/с «Журавлик» | 2011 |
|  | МУДОД «ДДТ «Ровесник» | 2011 |
|  | МУДОД «ЦДТ «Юность» | 2011 |
|  | МУДОД "Детско-юношеская спортивная школа" Оздоровительный центр п. Б.Березка | 2011 |
|  | МУДОД "Детско-юношеская спортивная школа" Спорткомплекс п. Белая Березка | 2011 |
|  | Центр психолого-медико-социального сопровождения | 2011 |

- Мониторинг Программы

Мониторинг реализации Программы осуществляет отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района. Мониторинг выполнения программных мероприятий осуществляется путем ежемесячного сбора от исполнителей программы информации об объемах выполненных работ.

Заказчик Программы один раз в квартал представляет отчет о ходе реализации Программы в ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Средне-Окском регионе.

- Контроль за реализацией программы

Муниципальный заказчик осуществляет систематический контроль за исполнением Программы на основании анализа ежемесячных отчетов исполнителей. По итогам представленной информации подготавливаются промежуточные ежеквартальные отчеты с результатами выполнения работ.

Предложениями о корректировке Программы и действиях, которые необходимо совершить исполнителями в целях эффективной реализации Программы, формируются исполнителями  Программы по мере необходимости и предоставляются в администрации Трубчевского муниципального района для подготовки проекта муниципального акта о внесении изменений в Программу.

Исполнители Программы представляют муниципальному заказчику программы до 25 января отчет о ходе выполнения Программы за отчетный год. Муниципальный заказчик Программы представляет сводный отчет о ходе выполнения Программы за отчетный год в ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Средне-Окском регионе в сроки установленные Управлением.

- Обеспечение реализации Программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

Средства  районного бюджета, бюджетов городских и сельских поселений Трубчевского муниципального района.

Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2011 - 2015 годы составляет – 3561,5 тыс. руб.

Финансирования   средства   направляются   на  реализацию мероприятий:

- на оснащение потребителей приборами учета энергоресурсов;

- на энергоаудит и паспортизацию  бюджетных энергопотребителей;

- на замену ламп накаливания на энергосберегающие лампы со встроенной системой управления.