|  | Утвержден Постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 25.04. 2013 г. № 283 |
| --- | --- |

П Л А Н

мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры

Трубчевского муниципального района

I. Цели разработки Плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры  района :

Целями плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры (далее – «дорожная карта») Трубчевского муниципального района являются:

создание благоприятных условий для устойчивого развития культурных составляющих качества жизни населения Трубчевского муниципального района;

обеспечение равного доступа к участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала граждан;

сохранение культурного и исторического наследия Трубчевского муниципального района;

создание условий для творческого и нравственного совершенствования каждой личности;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества 
и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение престижности 
и привлекательности профессий в сфере культуры, привлечение молодых специалистов для работы в сфере культуры региона;

создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению по специальностям культуры и искусства.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») наиболее популярных спектаклей, концертов, творческих программ, создания многофункциональных культурных центров в поселениях Трубчевского муниципального района;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация региона в культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) количество посещений культурно-досуговых  мероприятий учреждений культуры в поселениях Трубчевского муниципального района:       (тыс. человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328,1 | 328,7 | 329,0 | 329,2 | 329,5 | 329,9 | 330,2 |

2) увеличение количества библиографических записей в электронных базах данных муниципальных библиотек района , в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):                                                                                                                                                      (процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | 4,7 | 5,8 | 7,0 | 8,2 | 9,3 | 10,5 |

3) увеличение количества общедоступных (публичных) библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек  района    (по сравнению  с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5 |

4) увеличение посещаемости музеев :

(количество посещений в год . тыс. человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,9 | 18,6 | 19,5 | 20,4 | 21,3 | 22,3 | 23,2 |

5) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

( тыс. человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |

6) повышение уровня удовлетворенности жителей Трубчевского муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

71			73			77			79			81			83		85

7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей  детских  школах искусств и  детских  музыкальных  школах

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,6 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,6 | 11,8 | 12,1 |

8) увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей 
в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 13,6 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 15,1 |

10) ежегодное увеличение количества исполнения запросов граждан социально-правового характера (запрос):

(единиц)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 447 | 460 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |

11) ежегодное увеличение доли объектов историко-культурного наследия в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состоянию:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,30 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |

12) увеличение количества выставок, проводимых в музее

(единиц)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |

13)увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры 
являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

- 2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей 
по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Брянской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и Указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013г. № 123 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области на 2013-2018 годы», Постановления  администрации   Трубчевского  муниципального  района   от  22 апреля  2013 г.  №      «Об  утверждении  Положения о системе  оплаты труда работников  муниципальных  учреждений  культуры  Трубчевского  муниципального  района».

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников учреждений сферы культуры;

4) оптимизация расходов учреждений сферы культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты

труда работников учреждений сферы культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться культурно-досуговые учреждения, библиотеки и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, являются:

1) динамика индикативных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры 
и средней заработной платы в Брянской области:

(процентов)

| Сфера деятельности | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура | 56,2 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |
| Образование | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

2) параметры средней заработной платы работников учреждений культуры:

(рублей)

| Сфера деятельности | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура | 10208,7 | 13148,7 | 16637,8 | 20682,4 | 25321,7 | 30680 |
| Образование | 13624 | 16208 | 19189 | 22590 | 26377 | 30680 |

3)объёмы финансирования мероприятий по повышению оплаты труда отдельным категориям работников, определённых Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (оценка)

(млн. рублей)

| Сфера деятельности | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Объём дополнительных финансовых средств, необходимых для реализации Указа Президента РФ

| Культура | 4,50 | 6,77 | 10,92 | 16,78 | 23,95 | 32,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование | 2,18 | 4,45 | 7,05 | 9,98 | 13,28 | 17,02 |

(млн. рублей)

| Сфера деятельности | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Финансирование за счёт средств бюджета Брянской области

| Культура | 1,07 | 1,65 | 2,75 | 4,33 | 6,27 | 8,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование | 0,66 | 0,89 | 1,41 | 2,00 | 2,66 | 3,40 |

Финансирование за счёт сокращения неэффективных расходов, а также привлечения средств

от приносящей доход деятельности

| Культура | 1,52 | 2,32 | 3,88 | 6,12 | 8,86 | 12,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование | 0,42 | 1,33 | 2,12 | 2,99 | 3,98 | 5,12 |

Финансирование за счёт средств федерального бюджета

| Культура | 1,91 | 2,80 | 4,29 | 6,33 | 8,82 | 11,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование | 1,10 | 2,23 | 3,52 | 4,99 | 6,64 | 8,50 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| Наименование мероприятия |  | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и утверждение методических рекомендаций по разработке органами местного самоуправления в Трубчевском муниципальном районе показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры , их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников | Постановление администрации Трубчевского муниципального района | Отдел по делам культуры ,ФК и спорту, учреждения культуры | I- II кварталы 2013 г. |
| 2. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Трубчевского муниципального района | Постановление администрации Трубчевского муниципального района | Отдел по делам культуры ,ФК и спорту, | ежегодно |
| 3. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет сокращения неэффективных расходов учреждений сферы культуры и органов местного самоуправления, а также по привлечению учреждениями сферы культуры средств от приносящей доход деятельности | Постановление администрации Трубчевского муниципального района | Администрация Трубчевского муниципального района и муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 4. | Разработать предложения по поэтапной реструктуризации сети с частичной оптимизацией штатной численности подведомственных муниципальный учреждений культуры на основе разработанных Министерством культуры РФ типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры и рекомендаций по формированию штатной численности учреждений с учетом отраслевой специфики | Планы мероприятий учреждений | Отдел по делам культуры ,ФК и спорту, учреждения культуры | 2014-2017 годы |
| 5. | Обеспечить организацию ведения государственного статистического наблюдения показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Формы статистической отчетности ЗП-культуры, ЗП-образование | Финансовое управление, отдел по делам культуры ,ФК и спорту | ежеквартально |
| 6. | Обеспечить планирование бюджетных ассигнований, необходимых для достижения показателей (по годам) средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Закон Брянской области Об областном бюджете | Департамент финансов Брянской области, Департамент культуры Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | при формировании бюджета ежегодно |
|  | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |
| 7. | Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры в части представления ежегодно, начиная с 1 января 2013 года сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги и несовершеннолетних детей | Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителем учреждения | Администрация Трубчевского муниципального района | I квартал 2013 года |
| 8. 9. 10. 11. | Обеспечение контроля за предоставлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги и несовершеннолетних детей Установление в качестве показателя эффективной работы руководителя учреждения культуры «рост средней заработной платы» специалистов в отчетном году по сравнению с предыдущим Установление предельного уровня соотношения заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений сферы культуры и средней заработной платы специалистов учреждений в кратности от 1 до 8, включив данную норму в Положения об отраслевой системе оплаты труда Установить предельную долю административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений культуры Трубчевского муниципального района до 40% | Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителем учреждения Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителем Учреждения тарификационные списки работников муниципальных учреждений культуры Трубчевского муниципального района | Администрация Трубчевского муниципального района Администрация Трубчевского муниципального района Администрация Трубчевского муниципального района,, отдел по делам культуры, ФК и спорту | ежегодно II квартал 2013года II квартал 2013года II квартал 2013 года |
| Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений сферы культуры Трубчевского муниципального района 14.; Внедрение профессиональных стандартов в деятельности работников муниципальных учреждений культуры Трубчевского муниципального района; должностные инструкции работников учреждений культуры; Отдел по делам культуры, ФК и спорту администрации Трубчевского муниципального района; 2014-2015 годы. 15.; Обеспечение проведения мероприятий по повышению квалификации и переподготовки кадров муниципальных учреждений культуры Трубчевского муниципального района Внедрение профессиональных стандартов в деятельности работников муниципальных учреждений культуры Трубчевского муниципального района; План работы, Постановление администрации Трубчевского муниципального района; Учреждения культуры Трубчевского муниципального района; ежегодно. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 |
| 16.; Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры, в связи с введением эффективного контракта; трудовые договоры работников (дополнительные соглашения к ним); Администрация Трубчевского муниципального района; ежегодно. |
| 17. | Создание постоянно действующей рабочей группы отдела по делам культуры, ФК и спорту администрации Трубчевского муниципального района по оценке результатов реализации «дорожной карты» | Постановление администрации Трубчевского муниципального района | Администрация Трубчевского муниципального района и отдел по делам культуры, ФК и спорту | 2013 год |
| 18. | Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Отдел по делам культуры, ФК и спорту администрации Трубчевского муниципального района ) | 2013 - 2018 годы |
| Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |
| 19. | Утверждение «дорожных карт» в отношении подведомственных государственных учреждений и соответствующих категорий работников | Постановление администрации Трубчевского муниципального района | Отдел по делам культуры, ФК и спорту муниципальные учреждения культуры | II квартал 2013 г. |
| 20. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с отделом по делам культуры, ФК и спорту администрации Трубчевского муниципального района ) | локальные акты учреждений | муниципальные учреждения культуры Трубчевского муниципального района ти | I квартал 2013 г. |
| 21. | Утверждение администрацией Трубчевского муниципального района «дорожных карт», содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, и средней заработной платы работников культуры и работников учреждений культуры Трубчевского муниципального района в 2012 - 2018 годах | муниципальные правовые акты | Администрация Трубчевского муниципального района ) | II квартал 2013 г. |
| 22. | Разработка предложений по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры на 2013 - 2018 годы и представление указанных предложений в департамент культуры Брянской области для включения в Программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры Трубчевского муниципального района на 2013 - 2018 годы | постановление администрации Трубчевского муниципального района | Отдел по делам культуры, ФК и спорту администрации Трубчевского муниципального района | I квартал 2013 г. |