РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «02» 07.2012 г. № 462

г. Трубчевск

Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Трубчевского муниципального района

В соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области", Постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 25 мая 2011 года N 393 "Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов Трубчевского муниципального района (2011-2012 годы)", с целью внедрения программно-целевых принципов организации бюджетного процесса, повышения ответственности органов исполнительной власти Трубчевского муниципального района за результаты деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района.

2.Считать утратившими силу постановления администрации Трубчевского муниципального района от 14.11.2008 года № 806 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», от 24.01.2012 года № 18 «О порядке оценки эффективности долгосрочных целевых программ».

3.Положения настоящего Постановления применяются к правоотношениям, связанным с разработкой, реализацией и оценкой эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района на 2012 и последующие годы.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника финансового управления администрации Трубчевского муниципального района Соколову Л.Р.

Глава администрации

Трубчевского муниципального района                                         В.В.Евсеев

- Утвержден

Постановлением администрации

Трубчевского муниципального района

от    02.07.2012г  № 462

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Трубчевского муниципального района

- I.Общие положения

1.Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Трубчевского муниципального района (далее - муниципальные программы), долгосрочных районных целевых программ Трубчевского муниципального района (далее - долгосрочные районные целевые программы), их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации, а также контроля за ходом их реализации.

2.Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития.

3.Муниципальная программа включает в себя долгосрочные районные целевые программы и подпрограммы, содержащие в том числе отдельные мероприятия органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района (далее - подпрограммы).

4.Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на создание (обеспечение) условий для реализации муниципальной программы.

5.В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

долгосрочная районная целевая программа - взаимосвязанный по содержанию, срокам выполнения, ресурсам и исполнителям, согласованный комплекс мероприятий правового, организационного, экономического, финансового, социального характера, направленный на решение приоритетных проблем развития района;

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым (целевым) и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы, долгосрочной районной целевой программы), достигаемый за период ее реализации;

задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы, долгосрочной районной целевой программы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы, муниципальной программы, долгосрочной районной целевой программы, подпрограммы;

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы, долгосрочной районной целевой программы);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы, долгосрочной районной целевой программы);

участники муниципальной программы - ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы - орган  власти Трубчевского муниципального района (структурное подразделение), определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ (далее - перечень), утвержденным постановлением администрации района, и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком;

соисполнители муниципальной программы - органы власти Трубчевского муниципального района (структурные подразделения), участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в перечне;

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы, долгосрочной районной целевой программы);

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

6.Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических документов, утвержденных на региональном и местном уровнях;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований районного бюджета;

установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных и непосредственных результатов);

интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных) мер для достижения целей муниципальной программы;

определения органа власти (структурного подразделения), ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

наличия у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления персональной ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ.

7.Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом власти (структурным подразделением) Трубчевского муниципального района, определенным администрацией Трубчевского муниципального района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами власти Трубчевского муниципального района(структурными подразделениями) - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

8.Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Трубчевского муниципального района.

Внесение изменений в подпрограммы, долгосрочные районные целевые программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

9.Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, посланий Президента Российской Федерации о бюджетной политике, отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, стратегий (концепций, программ) долгосрочного социально-экономического развития Брянской области, долгосрочной бюджетной стратегии Брянской области, долгосрочного социально-экономического развития Трубчевского муниципального района.

10.Муниципальная программа содержит:

а)паспорт муниципальной программы по форме таблицы 1 (приложение к Порядку);

б)характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Трубчевского муниципального района, значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы минимум за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы;

в)приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, перечень и описание целей и задач муниципальной программы;

г)сроки реализации муниципальной программы в целом, при необходимости - контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных значений целевых показателей (индикаторов);

д)информацию по ресурсному обеспечению (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета района, источникам финансирования, мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы);

е)информацию по ресурсному обеспечению за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, мероприятиям подпрограмм, годам реализации муниципальной программы), источником которых являются целевые межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

ж)основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

з)описание состава муниципальной программы: перечень долгосрочных районных целевых программ, подпрограмм совместно с паспортами по формам таблиц 2 - 3 соответственно (приложение к Порядку);

и)подпрограммы, а также долгосрочные районные целевые программы в случае принятия в установленном порядке решения об утверждении долгосрочных районных целевых программ;

к)прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере, а также перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации во взаимосвязи мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы;

л)анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы, в том числе качественную и по возможности количественную оценку факторов риска;

м)перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов в составе плана реализации муниципальной программы.

11.Помимо информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, муниципальная программа содержит:

а)в случае оказания муниципальными учреждениями Трубчевского муниципального района муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнения работ) - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы по форме таблицы 4 (приложение к Порядку);

б)в случае использования налоговых, кредитных, имущественных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в)в случае участия в реализации муниципальной программы хозяйственных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

12.В составе муниципальных программ могут утверждаться долгосрочные районные целевые программы.

Долгосрочные районные целевые программы утверждаются в виде приложений к муниципальной программе совместно с паспортами долгосрочных районных целевых программ. Планы реализации долгосрочных районных целевых программ утверждаются в составе плана реализации муниципальной программы.

13.Показатели (индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение целей муниципальной программы. Показатели (индикаторы) муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

а)отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б)иметь количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным в программе методикам;

в)по возможности определяться на основе данных муниципального статистического наблюдения или на основании данных других систем официальной отчетности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности полученной информации;

г)непосредственно зависеть от решения задач муниципальной программы ответственным исполнителем (соисполнителями) и быть увязанными с планом реализации муниципальной программы.

В случае если реализация мероприятия муниципальной программы предусматривает получение прибыли, в качестве показателя (индикатора) рекомендуется использовать показатели экономического эффекта (экономической эффективности) от реализации мероприятия.

Не допускается использование в качестве показателей (индикаторов) плановых и фактических значений бюджетных расходов и объемов вложенных в проект (мероприятие) средств за счет других источников.

Не допускается использование в муниципальной программе показателей (индикаторов), достижение целевых значений которых зависит от совместной деятельности органов местного самоуправления.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) должна содержать ссылки на открытые источники информации, содержащие исходные данные для расчета значений показателей (индикаторов) за прошедшие периоды.

В муниципальной программе должна быть обеспечена сопоставимость целей и задач муниципальной программы, целей и задач подпрограмм и их взаимная увязка с показателями (индикаторами) муниципальной программы и подпрограмм.

14.Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом с распределением по долгосрочным районным целевым программам, подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям.

В составе муниципальной программы отражаются также расходы, осуществляемые в рамках реализации региональных целевых программ. Указанные расходы не включаются в подпрограммы муниципальной программы.

15.В рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из бюджета района бюджетам городских и сельских поселений Трубчевского муниципального района. В этом случае муниципальная программа также содержит методику распределения субсидий, включающую цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений из бюджета района, критерии отбора поселений для предоставления указанных субсидий.

- III. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных

районных целевых программ, их формирования и реализации

16.Разработка долгосрочных районных целевых программ осуществляется  на срок не менее 5 лет.

17.Предложения о разработке долгосрочных районных целевых программ, реализация которых предполагается начиная с очередного финансового года, ежегодно в срок до 1 февраля направляются органами  власти( структурными подразделениями) (далее - инициаторы) в отдел экономики и финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района.

Предложения должны включать:

наименование инициатора;

список предполагаемых исполнителей долгосрочной районной целевой программы;

обоснование необходимости разработки долгосрочной районной целевой программы (невозможности реализации планируемых мероприятий в рамках действующих муниципальных программ);

содержание проблемы, на решение которой направлена долгосрочная районная целевая программа, и анализ причин ее возникновения;

цели, задачи долгосрочной районной целевой программы и сроки ее реализации;

перечень планируемых мероприятий долгосрочной районной целевой программы;

предварительную потребность в средствах бюджета Трубчевского муниципального района на реализацию мероприятий долгосрочной районной целевой программы по годам реализации долгосрочной районной целевой программы;

ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы по годам ее реализации.

18.Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района в двухнедельный срок рассматривает предложения о разработке долгосрочной районной целевой программы, готовит заключение о возможности ее финансового обеспечения, соответствии предложения приоритетам бюджетной политики, а также об ожидаемой результативности бюджетных расходов и представляет заключение отделу экономики администрации Трубчевского муниципального района.

19.Отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района в срок до 1 марта:

осуществляет оценку соответствия заявленных целей и задач долгосрочных районных целевых программ программе социально-экономического развития Трубчевского муниципального района и в случае выявления несоответствия готовит заключение о необходимости доработки предложения о разработке долгосрочной районной целевой программы;

проводит анализ целей, задач, мероприятий, показателей (индикаторов) долгосрочных районных целевых программ на предмет соответствия аналогичным целям, задачам, мероприятиям, показателям (индикаторам) утвержденных муниципальных программ и в случае выявления соответствия готовит заключение о необходимости доработки предложения о разработке долгосрочной районной целевой программы;

готовит проект распоряжения администрации Трубчевского муниципального района о разработке долгосрочных районных целевых программ и представляет проект на подпись главе администрации Трубчевского муниципального района.

20.Распоряжение администрации Трубчевского муниципального района о разработке долгосрочной районной целевой программы является основанием для ее разработки.

Распоряжение главы администрации Трубчевского муниципального района о разработке долгосрочной районной целевой программы должно содержать предельный срок разработки и представления на согласование проекта долгосрочной районной целевой программы.

Долгосрочные районные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в составе муниципальных программ не позднее 1 октября текущего финансового года.

Распоряжение о разработке долгосрочной районной целевой программы, принятие которой рекомендовано нормативными правовыми актами Президента и (или) Правительства Российской Федерации, Губернатора Брянской области может быть отдано главе администрации Трубчевского муниципального района без проведения оценки целесообразности ее разработки.

21.Разработчиком и ответственным исполнителем долгосрочной районной целевой программы является орган  власти Трубчевского муниципального района(структурное подразделение) - инициатор разработки долгосрочной районной целевой программы.

Органы  власти Трубчевского муниципального района, участвующие совместно с ответственным исполнителем в реализации долгосрочной районной целевой программы, являются соисполнителями долгосрочной районной целевой программы.

22.Проект долгосрочной районной целевой программы подлежит обязательному согласованию с финансовым управлением администрации Трубчевского муниципального района и отделом экономики администрации Трубчевского муниципального района.

На согласование направляется проект долгосрочной районной целевой программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае если проект долгосрочной районной целевой программы не согласован соисполнителями, к нему прилагаются замечания соисполнителей.

Срок рассмотрения проектов долгосрочных районных целевых программ, проектов изменений в долгосрочные районные целевые программы финансовым управлением, отделом экономики администрации Трубчевского муниципального района составляет 10 рабочих дней с момента представления проектов на рассмотрение в соответствующий орган власти.

23.Проект долгосрочной районной целевой программы должен содержать:

а)паспорт долгосрочной районной целевой программы по форме таблицы 2 (приложение к Порядку);

б)анализ проблем социально-экономического развития Трубчевского муниципального района, на решение которых направлена долгосрочная районная целевая программа, причин их возникновения, значения целевых показателей (индикаторов) долгосрочной районной целевой программы минимум за два года, предшествующих году начала ее реализации;

в)перечень и описание целей и задач долгосрочной районной целевой программы;

г)сроки реализации долгосрочной районной целевой программы в целом, при необходимости - контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных значений целевых показателей (индикаторов);

д)информацию по ресурсному обеспечению (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, источникам финансирования, мероприятиям долгосрочной районной целевой программы, а также по годам ее реализации);

е)прогноз конечных результатов долгосрочной районной целевой программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере, а также перечень целевых показателей (индикаторов) долгосрочной районной целевой программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации во взаимосвязи мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) долгосрочной районной целевой программы.

Показатели (индикаторы) долгосрочной районной целевой программы должны соответствовать требованиям, установленным для показателей (индикаторов) муниципальных программ;

ж)перечень мероприятий долгосрочной районной целевой программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

з)подпрограммы долгосрочной районной целевой программы (при необходимости).

24.К проекту долгосрочной районной целевой программы должны быть приложены:

сопроводительное письмо на имя главы администрации Трубчевского муниципального района;

пояснительная записка;

проект постановления администрации Трубчевского муниципального района об утверждении долгосрочной районной целевой программы в составе муниципальной программы Трубчевского муниципального района, предусматривающий внесение изменений в постановление администрации района об утверждении соответствующей муниципальной программы;

лист согласования к постановлению администрации Трубчевского муниципального района;

финансово-экономическое обоснование потребностей финансирования каждого мероприятия и необходимости его проведения для достижения запланированных количественно измеримых значений целевых показателей (индикаторов). По всем запланированным мероприятиям представляются подробные расчеты и обоснования объемов заявленных средств и цен, подтверждающие заявленные расходы;

лист рассылки постановления администрации Трубчевского муниципального района.

25.Финансовое управление, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района вправе требовать от разработчика конкретизировать цели, задачи, мероприятия долгосрочной районной целевой программы, целевые показатели (индикаторы), дополнительные обоснования значений целевых показателей (индикаторов), планируемых объемов бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной районной целевой программы.

26.Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных районных целевых программ утверждается решением Трубчевского районного Совета народных депутатов о бюджете Трубчевского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

27.Ответственный исполнитель долгосрочной районной целевой программы:

с учетом ежегодно выделяемых на реализацию долгосрочной районной целевой программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию долгосрочной районной целевой программы;

осуществляет подготовку документов и материалов, необходимых для проведения оценки эффективности долгосрочной районной целевой программы.

IV.Оценка эффективности реализации долгосрочных районных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения

данных программ с учетом фактических результатов их реализации

28.Оценка эффективности реализации долгосрочных районных целевых программ производится ответственными исполнителями  за разработку и реализацию программ в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляется в отдел экономики  администрации Трубчевского муниципального района.

29.Пакет документов по оценке эффективности долгосрочных районных целевых программ должен содержать:

сопроводительное письмо на имя начальника отдела экономики администрации Трубчевского муниципального района;

пояснительную записку, содержащую обоснование представленных расчетов эффективности долгосрочной целевой программы;

анализ результативности долгосрочной целевой программы по форме в соответствии с таблицами 12,13,14 (приложение к Порядку).

30.Подготовка индикаторов результативности долгосрочных районных целевых программ.

Уровень реализации долгосрочных районных целевых программ определяется при помощи использования индикаторов результативности исполнения бюджетных целевых программ (далее - индикаторы результативности), утвержденных соответствующими программами. Подготовка индикаторов результативности осуществляется  ответственными исполнителями за разработку и реализацию программы.

Индикаторы результативности должны отвечать следующим критериям:

не допускать неоднозначной трактовки относительно того, о чем свидетельствует высокое или низкое значение индикатора (не рекомендуется использовать индикаторы, измеряемые в единицах, рублях);

являться расчетными, иметь однозначный минимум и максимум.

В случае, если реализация программного мероприятия предусматривает получение прибыли, в качестве индикатора результативности должны также выступать показатели экономической эффективности от реализации мероприятия.

Не допускается использовать в качестве индикаторов результативности плановые и фактические значения бюджетных расходов.

31.Анализ результативности долгосрочных районных целевых программ.

Проведение анализа результативности долгосрочных районных целевых программ осуществляется путем заполнения  формы таблицы 12 (приложение к Порядку).

32.Оценка индикаторов результативности долгосрочных районных целевых программ.

Оценка индикаторов результативности основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого индикатора (в баллах) определяется с учетом результатов  таблицы 12 по форме таблицы 13 (приложение к Порядку).

Оценка состояния индикатора результативности производится путем установления соответствия между:

уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде;

фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.

Полученные оценки заносятся и суммируются по всем индикаторам результативности по форме таблицы 14 (приложение к Порядку).

33.Оценка эффективности реализации долгосрочных районных целевых программ.

На основании полученного итога устанавливается результативность исполнения долгосрочной районной целевой программы,  делается вывод о степени эффективности расходов бюджета на реализацию программы.

Сводная оценка эффективности бюджетных расходов осуществляется по форме таблицы 15 (приложение к Порядку).

Результаты проведенной оценки эффективности реализации ДЦП выносятся на рассмотрение совета по определению оценки эффективности реализации долгосрочных районных целевых программ.

34.Процедура изменения (корректировки) или досрочного прекращения долгосрочных районных целевых программ с учетом фактических результатов их реализации.

Корректировка  главными распорядителями средств бюджета района основана на результатах проведенной оценки эффективности реализации долгосрочных районных целевых программ с учетом решения совета по определению оценки эффективности реализации долгосрочных районных целевых программ.

Предложения по изменению (корректировке) объема бюджетных средств, запланированных главными распорядителями бюджетных средств, формирует финансовое управление  администрации Трубчевского муниципального района на основании решения  Трубчевского районного Совета народных депутатов.

Критериями принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации долгосрочных районных целевых программ являются следующие варианты, представленные в таблице 16 (приложение к Порядку).

35.В случае выявления фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию долгосрочной районной целевой программы,  контрольно-счётной палатой  вносится предложение о принятии одного из следующих вариантов решений:

подготовка изменений в  бюджет района на текущий финансовый год в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию данной долгосрочной районной целевой программы;

досрочное прекращение реализации данной долгосрочной районной целевой программы путем внесения изменений в бюджет района на текущий финансовый год по исключению финансирования данной долгосрочной районной целевой программы в части, возможной для оптимизации расходов.

36.Предложения по корректировке бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной районной целевой программы формируются с учетом динамики кредиторской задолженности по контрактам (договорам) на выполнение программных мероприятий, фактически осуществленных (необходимых к оплате) расходов на реализацию и иных факторов, влияющих на достижение плановых значений индикаторов результативности.

37.На основе критериев принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации долгосрочной районной целевой программы финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района  вносит предложения в Трубчевский районный Совет народных депутатов о внесении изменений в бюджет района на текущий финансовый год и на плановый период.

38.Внесение изменений в действующие долгосрочные районные целевые программы, предусматривающих корректировку бюджетных ассигнований, осуществляется соответствующими органами  администрации Трубчевского муниципального района  согласно действующим нормативным правовым актам, регламентирующим разработку, утверждение и реализацию долгосрочных районных целевых программ.

- V. Основание и этапы разработки

муниципальной программы

39.Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Трубчевского муниципального района.

Проект перечня формируется отделом экономики администрации Трубчевского муниципального района совместно с финансовым управлением на основании положений федеральных законов, законов Брянской области, нормативных правовых актов Трубчевского муниципального района, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений инициаторов.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится на основании предложений отдела экономики, финансового управления администрации Трубчевского муниципального района постановлением администрации Трубчевского муниципального района.

40. Перечень муниципальных программ содержит:

а)наименования муниципальных программ и периоды их реализации;

б)наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

41.Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

42.Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с финансовым управлением администрации Трубчевского муниципального района и отделом экономики администрации Трубчевского муниципального района.

Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы, включает:

проект постановления администрации Трубчевского муниципального района об утверждении муниципальной программы;

подробное финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому мероприятию, за исключением мероприятий утвержденных долгосрочных районных целевых программ, а также объекта капитального строительства;

в случае необходимости по решению ответственного исполнителя - оценку степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) по форме таблицы 5 (приложение к Порядку);

перечень стратегических документов, утвержденных на федеральном, региональном и местном уровнях, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

В финансовое управление, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае, если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей.

Срок рассмотрения проектов муниципальных программ, проектов изменений в муниципальные программы финансовым управлением, отделом экономики администрации Трубчевского муниципального района составляет 10 рабочих дней с момента представления проектов на рассмотрение в администрацию Трубчевского муниципального района.

Муниципальные программы, финансирование которых предполагается начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации Трубчевского муниципального района не позднее 1 октября текущего финансового года.

43.Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Трубчевского муниципального района.

- VI.Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

44.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Трубчевского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета района (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Трубчевского районного Совета народных депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период.

45.Финансирование долгосрочных районных целевых программ, включенных в состав муниципальной программы, осуществляется за счет средств, которые предусмотрены соответственно для долгосрочных районных целевых программ.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном администрацией Трубчевского муниципального района в отношении формирования и реализации региональной адресной инвестиционной программы.

46.Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета района и планирование бюджетных ассигнований.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию новых муниципальных, долгосрочных районных целевых программ, а также действующих муниципальных, долгосрочных районных целевых программ (в части увеличения начиная с очередного финансового года расходов на их реализацию) осуществляется с учетом результатов конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств, осуществляемого в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации Трубчевского муниципального района.

- VII.Управление и контроль реализации

муниципальной программы

47.Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий долгосрочных районных целевых программ, подпрограмм, а также информацию о бюджетных ассигнованиях и иных источниках финансирования.

План реализации разрабатывается по форме таблицы 6 (приложение к Порядку).

48.В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями, отделом экономики и финансовым управлением администрации Трубчевского муниципального района принимать решения о внесении изменений в план мероприятий, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Брянской области и нормативными правовыми актами Трубчевского муниципального района в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

49.Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики и финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района.

50.Годовой отчет содержит:

а)конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б)перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в)анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г)данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д)информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

51.Отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет главе администрации Трубчевского муниципального района сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Трубчевского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, долгосрочных районных целевых программ, подпрограмм или муниципальных программ в целом.

52.Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя и соисполнителей в сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района в сети Интернет.

53.В целях контроля реализации муниципальных программ отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района на постоянной основе 1 раз в год осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, долгосрочных районных целевых программ, подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

В целях осуществления мониторинга отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района направляет ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы запросы с указанием срока исполнения и приложением формы, формата и порядка представления сведений.

54.Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района представляет в отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

55.Результаты мониторинга реализации муниципальных программ в срок не позднее 15 августа направляются главе администрации Трубчевского муниципального района.

56.По результатам мониторинга отделом экономики совместно с финансовым управлением администрации Трубчевского муниципального района готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

57.Внесение изменений в долгосрочные районные целевые программы осуществляется по мере необходимости ответственными исполнителями и (или) соисполнителями с одновременным внесением изменений в муниципальную программу, в составе которой они утверждены.

58.Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо по результатам мониторинга реализации муниципальной программы в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.

- VIII. Оценка результативности и эффективности

муниципальных программ

59.Процедура оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ применяется при оценке результативности и эффективности реализации муниципальных программ в целом, долгосрочных районных целевых программ, подпрограмм (далее - оценка результативности и эффективности).

60.Процедура оценки результативности и эффективности, приведенная в настоящем Порядке, применяется при оценке эффективности и результативности муниципальных программ, долгосрочных районных целевых программ, подпрограмм за 2012 и последующие годы.

61.Оценка результативности и эффективности осуществляется ответственными исполнителями в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, и представляется в отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района.

62.Пакет документов по оценке результативности и эффективности должен содержать:

сопроводительное письмо на имя начальника отдела экономики администрации Трубчевского муниципального района;

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

анализ результативности муниципальной программы, долгосрочных районных целевых программ, подпрограмм в соответствии с таблицами 7, 8, 9 (приложение к Порядку).

63.Оценка индикаторов результативности и эффективности основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого индикатора (в баллах) определяется с учетом результатов таблицы 7 по форме таблицы 8.

64.Оценка состояния индикатора результативности и эффективности производится путем установления соответствия между:

уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде;

фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.

Полученные оценки заносятся и суммируются по всем индикаторам результативности по форме таблицы 9.

65.На основании полученного итога устанавливается результативность исполнения муниципальной программы и делается вывод о степени эффективности расходов бюджета на ее реализацию. Сводная оценка эффективности бюджетных расходов осуществляется по форме таблицы 10 (приложение к Порядку).

66.Результаты проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы выносятся на рассмотрение коллегиального органа(совета).

67.По результатам проведенной оценки эффективности и результативности с учетом решения совета может быть проведена корректировка предоставляемых ответственным исполнителям бюджетных средств.

68.Критериями принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы, долгосрочной районной целевой программы, подпрограммы являются варианты, представленные в таблице 11 (приложение к Порядку).

69.В случае выявления фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, финансовым управлением администрации Трубчевского муниципального района вносится предложение о принятии одного из следующих вариантов решений:

подготовка изменений в бюджет Трубчевского муниципального района на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего ответственного исполнителя на реализацию муниципальной программы;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы путем внесения изменений в бюджет Трубчевского муниципального района на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) по исключению финансирования муниципальной программы в части, возможной для оптимизации расходов.

70.Предложения по корректировке бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы формируются с учетом динамики кредиторской задолженности по контрактам (договорам) на выполнение программных мероприятий, фактически осуществленных (необходимых к оплате) расходов на реализацию и иных факторов, влияющих на достижение плановых значений индикаторов результативности и эффективности.

71.На основе критериев принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района вносит предложения главе Трубчевского муниципального района о внесении изменений в бюджет Трубчевского муниципального района на текущий финансовый год и на плановый период.

- IХ. Полномочия органов  власти Трубчевского муниципального района (структурного подразделения) при разработке и реализации муниципальных программ

72.Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование;

организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела экономики и финансового управления администрации Трубчевского муниципального района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики и финансового управления администрации Трубчевского муниципального района;

проводит оценку результативности и эффективности реализации муниципальной программы, долгосрочных районных целевых программ, подпрограмм;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности, подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района.

73.Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики и финансового управления администрации Трубчевского муниципального района, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- X. Иные положения

74.Нормативные правовые акты администрации Трубчевского муниципального района об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в действующие муниципальные программы подлежат размещению на официальных сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ в сети Интернет в течение 3 дней со дня принятия соответствующих нормативных правовых актов.

75.Положения настоящего Порядка в части конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств на реализацию новых долгосрочных и районных целевых программ, а также действующих долгосрочных районных целевых программ (в части увеличения начиная с очередного финансового года расходов на их реализацию) распространяются на правоотношения, связанные с планированием бюджетных ассигнований бюджета Трубчевского муниципального района на очередной финансовый год и последующие годы, в части конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств на реализацию новых муниципальных программ, а также действующих муниципальных программ (в части увеличения начиная с очередного финансового года расходов на их реализацию) - на правоотношения, связанные с планированием бюджетных ассигнований бюджета Трубчевского муниципального района на очередной финансовый год и последующие годы.

- Приложение

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Трубчевского муниципального района

- Таблица 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы Трубчевского муниципального района

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Соисполнители программы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N |
| Перечень долгосрочных районных целевых программ | долгосрочная районная целевая программа 1; долгосрочная районная целевая программа 2; ... долгосрочная районная целевая программа N |
| Перечень подпрограмм | подпрограмма 1; подпрограмма 2; ... подпрограмма N |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - ... тыс. рублей, в том числе: период 1 - ... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; ... период N - ... тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; ... период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: ... наименование целевого индикатора (показателя) N: ... |

- Таблица 2

ПАСПОРТ

долгосрочной районной целевой программы

муниципальной программы Трубчевского муниципального района

_________________________________________________________

(наименование муниципальной программы Трубчевского муниципального района)

| Наименование долгосрочной районной целевой программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Соисполнители программы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N |
| Перечень подпрограмм, включенных в долгосрочную районную целевую программу | подпрограмма 1; подпрограмма 2; ... подпрограмма N |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию долгосрочной районной целевой программы, - ... тыс. рублей, в том числе: период 1 - ... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; ... период N - ... тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; ... период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: ... наименование целевого индикатора (показателя) N: ... |

- Таблица 3

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Трубчевского муниципального района

_________________________________________________________

(наименование муниципальной программы Трубчевского муниципального района)

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N |
| Цели подпрограммы (если есть) |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - ... тыс. рублей, в том числе: период 1 - ... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; ... период N - ... тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; ... период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: ... наименование целевого индикатора (показателя) N: ... |

Таблица 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, долгосрочной целевой программы, подпрограммы | Значение показателя объема услуги |  |  |  | Расходы областного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная районная целевая программа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная районная целевая программа 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная районная целевая программа N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 5

Оценка степени влияния выделения

дополнительных объемов ресурсов

на показатели (индикаторы) муниципальной программы,

долгосрочной районной целевой программы, подпрограммы

________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, долгосрочной

районной целевой программы, подпрограммы)

| Наименование показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Допол- ните- льный объем ресур- сов, тыс. рублей | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  | очередной год |  | первый год планового периода |  | второй год планового периода |  | ... |  |
|  |  |  | с учетом допол- ните- льных ресур- сов | без учета допол- ните- льных ресур- сов | с учетом допол- ните- льных ресур- сов | без учета допол- ните- льных ресур- сов |  |  |  |  | с учетом допол- ните- льных ресур- сов | без учета допол- ните- льных ресур- сов |
|  |  |  |  |  |  |  | с учетом допол- ните- льных ресур- сов | без учета допол- ните- льных ресур- сов | с учетом допол- ните- льных ресур- сов | без учета допол- ните- льных ресур- сов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 6

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование ДРЦП, подпрограммы ДРЦП, мероприятий ДРЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель, соиспол- нитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы |  |  |  |  | Ожидаемый непосред- ственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | очередной год, тыс. рублей | первый год планового периода, тыс. рублей | второй год планового периода, тыс. рублей | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Долгосрочная районная целевая программа |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по ДРЦП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма долгосрочной районной целевой программы |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы долгосрочной районной целевой программы |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие долгосрочной районной целевой программы |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие подпрограммы |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 7

Анализ результативности муниципальной программы,

долгосрочной районной целевой программы, подпрограммы

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, долгосрочной

районной целевой программы, подпрограммы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол- нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  | отклонение (-/+, %) |
| Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  | индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  | индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 8

Состояние индикатора результативности

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

- Таблица 9

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы, долгосрочной

районной целевой программы, подпрограммы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 2 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 3 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 4 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности ... | состояние индикатора |
| Индикатор результативности N | состояние индикатора |
| Итоговая оценка состояния (R) | сумма баллов по строкам |

- Таблица 10

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

долгосрочной районной целевой программы, подпрограммы

__________________________________________________

(наименование муниципальной программы,

долгосрочной районной целевой программы, подпрограммы)

| Вывод об эффективности реализации государственной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности.

- Таблица 11

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы,

долгосрочной районной целевой программы, подпрограммы

| Вывод | Вариант решения |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в областной бюджет в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий |
| Программа неэффективна | реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в областной бюджет по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

Таблица 12

Анализ результативности долгосрочной районной целевой программы

____________________________________________

(наименование долгосрочной районной целевой программы)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наиме- нование показа- теля | единица измерения | пла- новое зна- чение | Факти-ческое значе- ние | отклонение (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  | индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  | индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  | индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 13

Состояние индикатора результативности

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

- Таблица 14

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности

__________________________________________________

(наименование долгосрочной районной целевой программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 2 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 3 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 4 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности ... | состояние индикатора |
| Индикатор результативности N | состояние индикатора |
| Итоговая оценка состояния (R) | сумма баллов по строкам |

Таблица 15

Оценка эффективности реализации долгосрочной районной целевой программы

__________________________________________________

(наименование долгосрочной районной целевой программы)

| Вывод об эффективности реализации ДЦП и ВЦП | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75N |
| Программа неэффективна | R < 0,75N |

N - число индикаторов результативности программы.

Таблица 16

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации долгосрочных районных целевых программ

| Вывод | Вариант решения |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий программы путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | реализация программы признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в бюджет района в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию данной программы |
| Программа неэффективна | реализация программы признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации данной программы путем внесения изменений в бюджет района по исключению финансирования данной программы в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета района на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |