РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.10.2015 г. № 831

г. Трубчевск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах

деятельности на территории Трубчевского муниципального

района (2015-2020 годы)»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Трубчевского муниципального района, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь Планом предварительных мероприятий в целях разработки «дорожной карты» Трубчевского района по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденным распоряжением администрации Трубчевского муниципального района от 16 сентября 2015 года № 717 -р «О мерах по реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Уставом Трубчевского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для  инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Трубчевского муниципального района (2015-2020 годы)» (далее – «дорожная карта»).

2. Организационно-правовому отделу администрации Трубчевского муниципального района (Москалёва) совместно с  ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (Еременкова) осуществлять координацию деятельности отраслевых органов администрации Трубчевского муниципального района, территориальных органов исполнительных органов государственной власти Брянской области, учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, являющихся исполнителями мероприятий «дорожной карты», в части, касающейся реализации мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Трубчевского муниципального района.

4. Установить промежуточные сроки  контроля за реализацией «дорожной карты» – 15 марта, 15 августа, 1 декабря 2016-2020 года. Срок контроля – 15 марта 2021 года.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Земля трубчевская» и разместить на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации Трубчевского муниципального района Тубол С.Н.

Временно исполняющий обязанности

главы  администрации

Трубчевского муниципального района			                        С.Н. Тубол

Утвержден

постановлением администрации

Трубчевского муниципального района

от 01.10. 2015 года № 831

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах

деятельности на территории Трубчевского муниципального района

(2015-2020 годы)»

Раздел I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Трубчевского муниципального района

(2015-2020 годы)»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для  инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Трубчевского муниципального района (2015-2020 годы) (далее - «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельны законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в  Российской Федерации»;

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012  № 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2015 № 280-рп «О мерах по реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельны законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 297;

- Закона Брянской области от 09.03.2005 № 7-З «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов в организации, расположенные на территории Брянской области»;

- постановления Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 851-п «Об утверждении государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020 годы);

- Указа Губернатора Брянской области от 30.01.2015 № 37 «Об установлении минимального количества специальных рабочих мест для приема на работу инвалидов на 2015 год»;

- распоряжения администрации Трубчевского муниципального района от 16.09.2015 № 717 -р «О мерах по реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

«Дорожная карта» определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «...важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении  услуг, необходимой  информации) (далее   -   МГН) на территории Трубчевского муниципального района.

- Раздел II. Характеристика проблемы

- и обоснование необходимости ее решения

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Трубчевского муниципального района. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По данным социально-демографического паспорта Трубчевского муниципального района, на  1 января 2015 года на территории Трубчевского муниципального района проживает 35 314 человек.

По данным мониторинга основных социально-демографических показателей Трубчевского муниципального района, на территории Трубчевского муниципального района проживает 2 847 инвалидов, что составляет 8% от общей численности населения района, в том числе 54 ребенка-инвалида, что составляет 0,15% от общей численности населения района. В городе за последний год наблюдается тенденция увеличения количества детей-инвалидов на 7 % (2014 год – 60, 2013 год – 58) и инвалидов старше 18 лет на 1% (2014 год – 2 856, 2013 год – 2 819).

На территории Трубчевского муниципального района проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов, во исполнение Закона Брянской области от 9 марта 2005г. № 7-З «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов в организации, расположенные на территории Брянской области», Указа Губернатора Брянской области от 30 января 2015г. № 37 «Об установлении минимального количества специальных рабочих мест для приема на работу инвалидов на 2015 год» организациям устанавливаются квоты для трудоустройства инвалидов на работу. В связи с обеспечением приоритетного права инвалидов на трудоустройство вопрос об устройстве инвалидов на квотируемые рабочие места требует системного контроля со стороны органов администрации Трубчевского муниципального района.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории Трубчевского муниципального района существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- не систематизирована, а следовательно, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений. 
К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

По поручению Правительства Брянской области органы местного самоуправления совместно с заинтересованными службами с 2014 года начали работу по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

- инвалиды 1 группы – 260 человек;

- инвалиды 2 группы -1410 человек;

- инвалиды 3 группы  -1177 человек.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся  граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 30 % жителей Трубчевского муниципального района относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры города.

По итогам паспортизации необходимо принять управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры Трубчевского муниципального района.

Отделом социальной защиты населения Трубчевского района проводится работа по созданию условий доступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации, оборудованию элементов доступности входных групп в жилых домах, в которых проживают инвалиды – колясочники. В отдел в 2015 году обратились 28 человек: 14 обратившихся были обеспечены техническими средствами реабилитации, до конца 2015 года обеспеченны будут все обратившиеся в 2015 году.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории Трубчевского муниципального района беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других  МГН на территории Трубчевского муниципального района.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и администрации Трубчевского муниципального района, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Трубчевского муниципального района.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов.

Реализация данной задачи позволит поддержать общественные организации инвалидов за счет выделения субсидий и получения грантов из бюджетов различных уровней на проведение различных мероприятий, что будет способствовать развитию социального партнерства между органами местного самоуправления Трубчевского муниципального района и общественными организациями инвалидов.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2015 по 2020 год.

Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 6 лет с 2015 по 2020 годы и включает три этапа:

первый этап – 2015  - 2016 годы;

второй этап – 2016-2019 годы;

третий этап – 2020 год.

Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2015 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

- ежеквартально проводить мониторинг предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района и информировать руководителей отраслевых органов администрации Трубчевского муниципального района об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер;

- обеспечить до конца 2015 года -  2016 года 100% паспортизацию приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры Трубчевского муниципального района.

Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

С 2016 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Трубчевского муниципального района, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

В 2020 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Трубчевского муниципального района.

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий

«дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Трубчевского муниципального района.

Основным коллегиальным совещательным органом будет являться Координационный совет по делам инвалидов администрации Трубчевского муниципального района (далее – Координационный совет). В состав Координационного совета входят представители отраслевых органов администрации Трубчевского муниципального района, федеральных и государственных структур, реализующих государственные полномочия для инвалидов, председатели общественных организаций инвалидов.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет ответственный заместитель главы администрации Трубчевского муниципального района, а также организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района совместно с ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района».

Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Трубчевского муниципального района

финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района

отдел архитектуры и градостроительства администрации Трубчевского муниципального района

отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Трубчевского муниципального района

отдел образования администрации Трубчевского муниципального района

отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района

отдел по делам культуры, физической культуре и спорту администрации Трубчевского муниципального района

отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района

муниципальные образовательные организации

муниципальные учреждения культуры

МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск»

ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница»

ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Трубчевского района»

ГКУ Брянской области «Центр занятости населения Трубчевского района»

Трубчевское РайПО

управляющие компании (МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск», ООО «Жилищно-коммунальный сервис г.Трубчевск», ООО УК «Ремкомплекс» пгт. Белая Березка)

- учреждения и организации всех форм собственности.

Соисполнители мероприятий «дорожной карты» представляют в организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района ежегодно:

- в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района совместно с ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» ежегодно (по итогам года) до 15 апреля формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации

мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Трубчевского муниципального района, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры Трубчевского муниципального района.

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

- результаты социологических опросов, которые будет проводить ежегодно (сентябрь-октябрь) администрация Трубчевского муниципального района совместно с ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района»;

- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

- увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

- развитие инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в Трубчевском муниципальном районе;

- развитие инфраструктуры образовательных  учреждений  дополнительного образования детей для обеспечения жизнедеятельности детей-инвалидов и укрепления здоровья воспитанников муниципальных образовательных организаций Трубчевского муниципального района;

- увеличение доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения

- развитие инфраструктуры дошкольных образовательных  учреждений  для обеспечения жизнедеятельности детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- развитие инфраструктуры в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения доступности предоставляемых услуг для детей инвалидов и других МГН;

- развитие  инфраструктуры в учреждениях физической культуры и спорта для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в Трубчевского муниципального района,  увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения;

- развитие инфраструктуры в учреждениях культуры и архивного дела для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в Трубчевском муниципальном районе;

- Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

- создание условий для повышения эффективности и образовательных мероприятий для инвалидов других МГН Трубчевского муниципального района;

- увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенных качеством предоставления услуг.

Раздел VIII. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (представляются в %) |  |  |  |  |  | Отраслевой орган (должностное лицо), ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Трубчевского муниципального района | процент, % | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района, ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) |
| 2 | Удельный вес базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент, % | 16 | 33 | 42 | 50 | 50 | 50 | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения Трубчевского муниципального района |
| 3 | Увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безъбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процент, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения Трубчевского муниципального района |
| 4 | Увеличение доли педагогических работников, прошедших обучение, повышение квалификации по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов | процент, % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения Трубчевского муниципального района |
| 5 | Удельный вес приоритетных объектов торговли и бытовых услуг, доступных для инвалидов (оборудование пандусами объектов торговли и бытовых услуг) | процент, % | 46,6 | 53,3 | 63,3 | 70,0 | 73,3 | 83,3 | Отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района |
| 6 | Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) | процент, % | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Отдел по делам культуры, физической культуре и спорту администрации Трубчевского муниципального района |
| 7 | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) | процент, % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Отдел по делам культуры, физической культуре и спорту администрации Трубчевского муниципального района |
| 8 | Удельный вес приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Трубчевском муниципальном районе | процент, % | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Организационно-правовой отдел, отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды, отдел архитектуры и градостроительства администрации Трубчевского муниципального района, ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию), соисполнители (по согласованию) |
| 9 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности, в общей численности опрошенных инвалидов в Трубчевском муниципальном районе, процент | процент, % | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района, ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) |
| 10 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | процент, % | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 30 | Отдел по делам культуры, физической культуре и спорту администрации Трубчевского муниципального района |
| 11 | Доля сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма, от общего количества таких сотрудников, оказывающих услуги населению | процент, % | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 100 | Организационно-правовой отдел, отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, отдел по делам культуры, физической культуре и спорту, ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию), соисполнители |

IX. Перечень мероприятий «дорожной карты»,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок исполнения | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Трубчевского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие постановления администрации Трубчевского муниципального района об утверждении мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Трубчевского муниципального района | Постановление администрации Трубчевского муниципального района | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района, ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) | 2015 | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 1.2. | Осуществление мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Трубчевского муниципального района | Постановление администрации Трубчевского муниципального района | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района, ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) | 2015-2020 | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 1.3. | Разработка методики проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Трубчевского муниципального района | Постановление администрации Трубчевского муниципального района | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района, ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) | 2016 | Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.4. | Проведение заседаний Координационного совета по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Распоряжение администрации Трубчевского муниципального района | Заместитель главы администрации, организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района, ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) | ежеквартально | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.5. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей Трубчевского муниципального района |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Трубчевского муниципального района | постоянно | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 1.6. | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры Трубчевского муниципального района по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Трубчевского муниципального района | 2015-2020 | Выявление объектов социальной инфраструктуры Трубчевского муниципального района, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| Результат выполнения задачи: оптимизация межведомственного взаимодействия органов государственной власти и администрации Трубчевского муниципального района, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Трубчевского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и адаптация (обустройство и приспособление) объектов социальной инфраструктуры и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг) |  |  |  |  |  |
| Доступность зданий |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Паспортизация приоритетных объектов социальной инфраструктуры Трубчевского муниципального района | Распоряжение администрации Трубчевского муниципального района | Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел образования, отдел по делам культуры, физической культуре и спорту, отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды, отдел экономики, отдел архитектуры и градостроительства, организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района, учреждения и организации всех форм собственности (по согласованию), ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) | 2015-2016 | Оценка состояния доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| 2.2. | Внесение данных паспортов доступности социальных объектов Трубчевского муниципального района в систему учета «Доступная среда Трубчевского муниципального района» | Распоряжение администрации Трубчевского муниципального района | Организационно-правовой отдел, отдел архитектуры и градостроительства администрации Трубчевского муниципального района, ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) | 2015-2016 | Систематизация сведений об объектах Трубчевского муниципального района |
| 2.3. | Проведение ежемесячного мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в администрацию Трубчевского муниципального района путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, и направления данных в отраслевые органы Трубчевского муниципального района для принятия соответствующих мер | Распоряжение администрации Трубчевского муниципального района | Организационно-правовой отдел, отдел архитектуры и градостроительства, администрации Трубчевского муниципального района | ежемесячно | Обеспечение 100% паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры Трубчевского муниципального района в 2016 году |
| 2.4. | Проведение акций «Жизнь без барьеров» по осмотру объектов социальной инфраструктуры района, оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов | Постановление администрации Трубчевского муниципального района | Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел образования, отдел по делам культуры, физической культуре и спорту, отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды, отдел экономики, отдел архитектуры и градостроительства, организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района, ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) | 2015-2020 | Осуществление контроля за созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и принятие соответствующих мер по улучшению ситуации |
| Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы |  |  |  |  |  |
| Доступность жилья |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Оборудование элементов доступности на объектах жилищно-коммунального хозяйства: - ул.Володарского, д.4а (оборудование пандусами) - ул.Урицкого, д.63 (установка поручней) - ул.Брянская, д.44 (укладка противоскользящей плитки) |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Трубчевского муниципального района МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск» ООО «Жилкомсервис г.Трубчевск» (по согласованию) | 2016 | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах жилищно-коммунального хозяйства |
| Доступность транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Оборудование элементами доступности объектов улично-дорожной сети: - установка таблички «Инвалиды» в местах парковки ул.Советская, д.57 - установка знака «Инвалиды» нанесение дорожной разметки ул.Советская, д.57 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Трубчевского муниципального района МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск» | 2016 | Обеспечение доступности для инвалидов объектов улично-дорожной сети |
| Доступность учреждений социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Оборудование элементами доступности ГБУ КЦСОН Трубчевского района: - пристенные поручни – 3 шт. - кнопка вызова – 1 шт. - приемник со звуковой, световой и текстовой индикацией – 1 шт. - информационные знаки – 9 шт. -поручень для раковины настенного крепления – 1 шт. - крючок для костылей – 1 шт. -поручень с антибактериальным покрытием – 2 шт. - наклейка «желтая полоса» - 1 шт. - оборудование стоянки для автомобилей инвалидов | Государственное задание | ГБУ КЦСОН Трубчевского района (по согласованию) | 2015 2017 | Обеспечение безбарьерной среды на объектах социального обслуживания населения |
| Доступность учреждений образования |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Оборудование элементов доступности на объектах общего образования через участие в программе «Доступная среда»: МБОУ Трубчевская СОШ № 2 им. А.С. Пушкина МБОУ Селецкая СОШ МБОУ Усохская СОШ МБОУ Семячковская СОШ | Государственная программа «Доступная среда» (2011-2020 годы) | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения Трубчевского муниципального района | 2015 2015 2016 2017 | Обеспечение безбарьерной среды на объектах общего образования |
| 2.9. | Оборудование элементов доступности на объектах дошкольного образования | Муниципальная программа «Развитие образования Трубчевского муниципального района» | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения Трубчевского муниципального района | 2019 2020 | Обеспечение безбарьерной среды на объектах дошкольного образования |
| Доступность учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Обустройство парковочного места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на прилегающей территории к МБУК «Трубчевский межпоселенческий центр культуры и отдыха» и МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Трубчевского района»(г.Трубчевск, ул. Ленина д.72а) | Муниципальная программа «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» | Отдел по делам культуры, физической культуре и спорту администрации Трубчевского муниципального района, МБУК «Трубчевский межпоселенческий центр культуры и отдыха» и МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Трубчевского района» | 2016 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры |
| 2.11. | Обустройство системы информации на всех зонах в МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. А.Вяльцевой» (приобретение специальных стендов и звуковых маяков (г. Трубчевск ул. Советская д.61) | Муниципальная программа «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» | Отдел по делам культуры, физической культуре и спорту администрации Трубчевского муниципального района, в МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. А.Вяльцевой» | 2017 2018 2019 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры |
| 2.12. | Установка откидных пандусов в здании МБУК «Трубчевский музей и планетарий» (откидной пандус) (г. Трубчевск, ул.Ленина, д.72) | Муниципальная программа «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» | Отдел по делам культуры, физической культуре и спорту администрации Трубчевского муниципального района, МБУК «Трубчевский музей и планетарий» | 2017 | Развитие инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в Трубчевском муниципальном районе |
| 2.13. | Устройство перил при входе с улицы для заезда инвалидов – колясочников в здание МБУК «Трубчевский межпоселенческий центр культуры и отдыха» (г.Трубчевск, ул. Ленина д. 72 а) | Муниципальная программа «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» | Отдел по делам культуры, физической культуре и спорту администрации Трубчевского муниципального района, МБУК «Трубчевский межпоселенческий центр культуры и отдыха» | 2016 | Развитие инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в Трубчевском муниципальном районе |
| 2.14. | Выравнивание порога заподлицо с полом, приобретение и укладка противоскользящего покрытия в здание МБОУДОД «Детская школа искусств им. А.Вяльцевой» (г. Трубчевск, ул. Советская, д.61) | Муниципальная программа «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» | Отдел по делам культуры, физической культуре и спорту администрации Трубчевского муниципального района, МБОУДОД «Детская школа искусств им. А.Вяльцевой» | 2017 | Развитие инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в Трубчевском муниципальном районе |
| Доступность труда и занятости инвалидов |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Обеспечение трудоустройства инвалидов на специально созданные рабочие места |  | ГКУ «Центр занятости населения Трубчевского района» (по согласованию) | 2015-2020 | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
| Доступность объектов торговли и бытовых услуг |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Оборудование пандусами вновь открывающихся объектов торговли и бытовых услуг |  | Руководители предприятий торговли и сферы бытовых услуг (по согласованию) | 2016 - 2020 | Увеличение удельного веса объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию |
| Результат выполнения задачи: созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов. |  |  |  |  |  |
| Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы Трубчевского муниципального района | План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Трубчевского муниципального района (2015-2020 годы)» (постановление администрации Трубчевского муниципального района | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района, учреждения и организации всех форм собственности (по согласованию), ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) | 2015-2020 | Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3.2. | Внедрение адаптивной физической культуры, использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации и абилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по средствам введения ставки инструктора по адаптивной физической культуре в МАУ «ФОК» Вымпел» (г.Трубчевск ул. Володарского, д.3 г) | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района» | Отдел по делам культуры, физической культуре и спорту администрации Трубчевского муниципального района, МАУ «ФОК» Вымпел»» | 2016 - 2017 | Создание условий для повышения эффективности и качества реабилитационных мероприятий для инвалидов и других МГН в Трубчевском муниципальном районе |
| 3.3. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч для педагогов по теме «Инклюзивное образование» | Муниципальная программа «Развитие образования Трубчевского муниципального района» | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, Центр ПМСС Трубчевского муниципального района | 2016 – 2020 | Увеличение количества педагогических работников, прошедших обучение, повышение квалификации по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4.4. | Проведение разъяснительной работы с руководителями предприятий торговли, бытовых услуг о необходимости наличия сотрудников, на которых возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами | План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Трубчевского муниципального района (2015-2020 годы)» (постановление администрации Трубчевского муниципального района | Отдел экономики администрации муниципального района | 2016 -2020 | Увеличение удельного веса объектов торговли, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения и оказание им помощи |
| Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Размещение в СМИ социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов в средствах массовой информации | План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Трубчевского муниципального района (2015-2020 годы)» (постановление администрации Трубчевского муниципального района | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района, учреждения и организации всех форм собственности (по согласованию), ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) | 2015-2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3.6. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Трубчевского муниципального района (2015-2020 годы)» (постановление администрации Трубчевского муниципального района | Отдел по делам культуры, физической культуре и спорту администрации Трубчевского муниципального района, ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) | 2015-2020 | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.7. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры | План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Трубчевского муниципального района (2015-2020 годы)» (постановление администрации Трубчевского муниципального района | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района, учреждения и организации всех форм собственности (по согласованию), ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) | 2015-2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3.8. | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Постановление администрации Трубчевского муниципального района | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района, учреждения и организации всех форм собственности (по согласованию), ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) | 2016 | Выявление проблем, связанных с созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3.9. | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности отношением населения к проблемам инвалидов | Постановление администрации Трубчевского муниципального района | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района, учреждения и организации всех форм собственности (по согласованию), ГКУ «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района» (по согласованию) | 2016 | Выявление проблем, связанных с отсутствием толерантного отношения населения к проблемам инвалидов |
| 3.10. | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов |  | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения Трубчевского муниципального района | 2016 – 2020 | Обеспечение доступности образования детей-инвалидов |
| 3.11. | Обеспечение порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования" Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения Трубчевского муниципального района | 2016 – 2020 | Обеспечение доступности образования детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |
| Результат выполнения задачи: повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранение «отношенческих» барьеров в обществе |  |  |  |  |  |