Приложение № 1

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района

(2013 – 2017годы)» за 2015 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол- нения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение, тыс.руб. | фактическое значение, тыс.руб. |  | отклонение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |  | Индикатор 1 Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по сравнению с предыдущим годом | % | 93 | 75 | -18 (снижение обусловлено расторжением в связи с окончанием срока аренды 6 договоров) | 335,380 | 335,380 | 0 |  |
|  |  |  | Индикатор 2 Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | % | 116 | 67 | -49 (снижение показателя объясняется расторжением четырех договоров аренды с ООО «Трубчевский Жилкомхоз») |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 3 Доля муниципального имущества Трубчевского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Трубчевского муниципального района, приватизация которого целесообразна | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей |  | Индикатор 4 Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семья | 5 | 2 | - 60 | 434970,00 | 235305,56 | -46 |  |
| 3. | Мероприятия по профилактике социального сиротства, оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям, по предоставлению жилья лицам из числа детей-сирот |  | Индикатор 5 Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, Индикатор 6 Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Трубчевского района | % | 81,2 1,3 | 98,0 1,3 | + 20 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 4. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Индикатор 7 Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района | % | 16,4 | 16,4 | 0 | 1 108 532,00 | 1 108 532,00 | 0 |  |

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» за 2015 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол-нения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района |  | 2015 год | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Трубчевского муниципального района | % | не менее 90 | 99,8 | +9,8 | 5 002,6 | 4 993,7 | -8,9 |
|  |  |  |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Трубчевского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | - | - | - |
| 2. | Процентные платежи по муниципальному долгу района |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 421,5 | 421,5 | 0 |
| 3. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 29496,5 | 29367,5 | -129,0 |

Анализ результативности муниципальной программы

«Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017годы» за 2015 год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения |  | пла- новое зна- чение |  | факти- ческое значе- ние |  | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение |  | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений образования |  | Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты | % | 15 |  | 29 |  | +14 |  | 4791902,0 | 4610702,0 |  | -4% |
| 2. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, их техническое оснащение |  | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | учреждения | 5 |  | 20 |  | +15 |  | 573068,0 | 511223,0 |  | -11% |
| 3. | Мероприятия по подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимний период |  | Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 691931,51 | 691931,51 |  | 0 |
| 4. | Мероприятия по проведению спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников, поддержка талантливой молодежи |  | Наличие призеров и победителей областных спортивных соревнований, поддержка талантливой молодежи | Чел/команда | Не менее 11 |  | 19 |  | +8 |  | 195000,0 | 195000,0 |  | 0 |
| 5. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений образования |  | Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 1083543,24 | 1083543,24 |  | 100% |
| 6. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным образовательным учреждениям, а также учреждениям относящихся к системе образования Трубчевского района для реализации образовательных программ |  | Укомплектованность педагогическими кадрами | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 226199081,28 | 226135176,37 |  | -0,03% |
|  |  |  | Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к уровню прошлого года | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика уменьшения потребления топливно-энергетических ресурсов | % | 3 |  | 21,5 |  | +18,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 1:8 |  | 1:8 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | % | 50,4 |  | 53,17 |  | +2,77% |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятия на поощрение лучших педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, внесших значительный вклад в развитие системы образования |  | Количество педработников, получивших поощрение (грант) | Чел. | 4 |  | 0 |  | -4 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 8. | Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Трубчевского района в возрасте от 14 до 18 лет. |  | Доля трудоустроенных несовершеннолетних от числа нуждающихся | % | 0 |  | 100 |  | +100 |  | 30000,0 | 30000,0 |  | 100% |
| 9. | Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации Трубчевского муниципального района |  | Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 1793562,02 | 1793562,02 |  | 100% |
| 10. | Мероприятия по оздоровлению детей |  | Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 988848,0 | 988848,0 |  | 100% |

Анализ результативности муниципальной программы

«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселений 2013-2017 годы» за 2015 год

| - N п/п | - Наименование мероприятия | - Сроки исполнения | - Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | - Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| - Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб | 2015 | Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи | % | 35 | 35 | - | 797,6 | 797,6 | - |
| 2 | Мероприятие по содействию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов |  | Организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ | % | 92 | 92 | - | 5 118,6 | 5 118,6 | - |
|  |  |  | Принятие мер по локализации пожаров и спасение людей и имущества в границах населенных пунктов до прибытия государственной службы | % | 35 | 35 | - |  |  |  |

- Анализ результативности муниципальной программы

«Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели ( индикаторы) |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения |  | плано-вое значение | факти-ческое значение | откло-нение (-+,%) | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-+,%) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры | 2015 г. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности |  | % | 100 | 100 | 0 | 313 000,0 | 313 000,0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры | 2015 г. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности |  | % | 100 | 100 | 0 | 170 535, 29 | 170 535, 29 | 0 |
| 3. | Проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций | 2015 г. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий т.ед. |  | т.ед. | 4,8 | 4,8 | 0 | 280000,0 | 280 000,0 | 0 |
| 4. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района | 2015 г. | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов,стажировок, курсов повышения квалификации Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Трубчевского муниципального района Доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет |  | Чел. % % | 103 180 90 | 103 180 90 | 0 0 0 | 20 683 767,77 | 20 683 767,77 | 0 |
| 5. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям Трубчевской ДШИ и БелоберезковскойДМШ | 2015 г. 2015 г | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов,стажировок, курсов повышения квалификации Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Трубчевского муниципального района Доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет |  | Чел. % % | 103 180 90 | 103 180 90 | 0 0 0 | 10 311874,26 | 10 311874,26 | 0 |
| 6. | Передаваемые полномочия от городских и сельских поселений на содержание учреждений культуры | 2015 г. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности |  | % | 100 | 100 | 0 | 8 049 075,81 | 8 049 075,81 |  |
| 7. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или пгт на территории Брянской области | 2015 г. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности |  | % | 100 | 100 | 0 | 89 040,00 | 89 040,00 |  |
| 8. | Мероприятия по обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области | 2015 г. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности |  | % | 100 | 100 | 0 | 280 915 000,0 | 280 915 000,0 | 0 |

«Анализ результативности муниципальной программы

Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном  районе  на  2013 – 2017 годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели ( индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | плано-вое значение | факти-ческое значение | откло-нение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+,%) |
| 1 | Мероприятия по проведению спортивных мероприятий | 2015 г. | Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 5 950 | 6 103 | 153 | 146 684,0 | 146 684,0 | 0 |
| 2. 3. | Мероприятия физкультурно-спортивного клуба "Трубчевский" Мероприятия спортивно-оздоровительных комплексов и центров | 2015 г. 2015 г. | Увеличение количества занимающихся в спортивных школах до: Увеличение численности членов сборных команд района по видам спорта из числа спортсменов района до: Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной собственности - спортивными залами -плоскостными спортивными сооружениями Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха Увеличение численности членов сборных команд района по видам спорта из числа спортсменов района, до Увеличение числа представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных соревнованиях | Чел. Чел. % % Чел. Чел. | 35 15 60,0 68,0 66 15 2 | 35 15 60,0 68,0 66 15 2 | 0 0 0 0 0 0 0 | 400 000,0 9 730 732,02 | 400 000,0 9 730 732,02 | 0 0 |

Приложение № 2

Состояние показателей (индикаторов) результативности

муниципальной программы

«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района

(2013 – 2017 годы)» за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1 | Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по сравнению с предыдущим годом | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  | 0 |  |
| 2 | Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  | 0 |  |
| 3 | Доля муниципального имущества Трубчевского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Трубчевского муниципального района, приватизация которого целесообразна | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 4 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  | 1 |
| 5 | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 6 | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Трубчевского района | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 7 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Состояние индикаторов результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района

на 2013-2017 годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1 | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, % | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 2. | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объёме расходов бюджета района | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 2 | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Трубчевского муниципального района, % | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Состояние индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие образования Трубчевского муниципального района

на 2013-2017 годы» за 2015 год

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1.Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
| 2.Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
| 3.Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| 4.Наличие призеров и победителей областных спортивных соревнований, поддержка талантливой молодежи | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  | 2 |  |
| 5.Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпож надзора | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| 6.Динамика уменьшения потребления топливно-энергетических ресурсов | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
| 7.Количество компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| 8.Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
| 9. Соответствие среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к уровню прошлого года | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| 10.Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| 11.Укомплектованность педагогическими кадрами | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| 12.Количество педработников, получивших поощрение (грант) | Отрицательное значение показателя (индикатора) |  | 0 |  |
| 13. Доля трудоустроенных несовершеннолетних от числа нуждающихся | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  | 2 |  |
| 14.Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| 15.Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |

Состояние индикаторов результативности  муниципальной программы

«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселений 2013-2017 годы» за 2015 год»

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Принятие мер по локализации пожаров и спасение людей и имущества в границах населенных пунктов до прибытия государственной службы | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Состояние индикатора результативности муниципальной программы

«Развитие  культуры Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» за 2015 год

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Трубчевского муниципального района | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

| Организация и проведение обучающих семинаров, мастер- классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

| - Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

| Доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в интернете | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Состояние индикатора результативности муниципальной программы

«Развитие  физической культуры  и спорта  в Трубчевском муниципальном районе на 2013-2017 годы» за 2015 год

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

| Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной собственности - спортивными залами -плоскостными спортивными сооружениями | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

| Увеличение количества занимающихся в спортивных школах | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

| Увеличение численности членов сборных команд района по видам спорта из числа спортсменов района до: | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

| Увеличение числа представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных соревнованиях | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

| Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

- Приложение № 3

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) результативности

муниципальной программы

«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района

(2013 – 2017 годы)» за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- | --- |
|  | Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по сравнению с предыдущим годом | 0 |
|  | Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 0 |
|  | Доля муниципального имущества Трубчевского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Трубчевского муниципального района, приватизация которого целесообразна | 1 |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 1 |
|  | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, | 3 |
|  | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Трубчевского района | 2 |
|  | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района | 1 |
|  | Итоговая оценка состояния (R) | 8 |

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы»

за 2015 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| 1.Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, % | 3 |
| 2.Доля пророченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объёме расходов бюджета района, % | 1 |
| 3.Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Трубчевского муниципального района | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 5 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы  «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» за 2015 год

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| 1.Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты | 3 |
| 2.Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | 3 |
| 3.Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период | 1 |
| 4.Наличие призеров и победителей областных спортивных соревнований | 2 |
| 5.Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора | 1 |
| 6.Укомплектованность педагогическими кадрами | 2 |
| 7.Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг | 2 |
| 8.Соответствие среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к уровню прошлого года | 2 |
| 9.Динамика уменьшения потребления топливно-энергетических ресурсов | 3 |
| 10.Количество компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2 |
| 11.Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | 3 |
| 12.Количество педработников, получивших поощрение (грант) | 0 |
| 13.Доля трудоустроенных несовершеннолетних от числа нуждающихся | 2 |
| 14.Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата | 1 |
| 15.Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 28 |

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности

«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселений 2013-2017 годы» за 2015 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| 1.Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи | 1 |
| 2.рганизация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ | 1 |
| 3.Принятие мер по локализации пожаров и спасение людей и имущества в границах населенных пунктов до прибытия государственной службы | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 3 |

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие  культуры Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» за 2015 год

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| 1.Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Трубчевского муниципального района | 1 |
| 2.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности | 1 |
| 3.Организация и проведение обучающих семинаров, мастер- классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | 1 |
| 4.Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 1 |
| 5.Доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 5 |

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном  районе на  2013 - 2017 годы» за 2015 год

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| 1.Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом | 1 |
| 2.Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной собственности - спортивными залами -плоскостными спортивными сооружениями | 1 |
| 3.Увеличение количества занимающихся в спортивных школах | 1 |
| 4.Увеличение численности членов сборных команд района по видам спорта из числа спортсменов района до: | 1 |
| 5.Увеличение числа представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных соревнованиях | 1 |
| 6.Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 6 |

Приложение № 4

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района

(2013 – 2017 годы)» за 2015 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 8 > 7 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 7 - число показателей (индикаторов)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы « Управление муниципальными финансами

Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» за 2015 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 5>3 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 2- число показателей (индикаторов)

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» за 2015 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 28>15 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 15 - число показателей (индикаторов)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселений 2013-2017 годы» за 2015 год

| Вывод об эффективности реализации государственной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | 3 = 3 |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие  культуры Трубчевского муниципального района   на  2013- 2017 годы» за 2015 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R> N |
| Плановая эффективность | 5=5 |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 5 - число показателей (индикаторов)

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном  районе       на  2013 – 2017 годы» за 2015 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R> N |
| Плановая эффективность | 6= 6 |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 6 - число показателей (индикаторов)