РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «31» мая 2016 г. № 443

г.Трубчевск

О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и социальной сферы

Трубчевского муниципального района

к работе в осенне-зимний период

2016-2017 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области от 16.05.2016 года № 23 «О мерах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», в целях обеспечения надлежащей подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Трубчевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Трубчевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям: ГУП «Брянсккоммунэнерго», АО «Монолит», МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск», ООО «Жилкомсервис                   г. Трубчевск», ООО «УК «Ремкомплекс», Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» -«Брянскэнерго», Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г.Брянск, МУП «Водоканал сервис», МУП «Водоканал» пгт.Белая Березка, МКП «Волна», филиала АО "Газпром газораспределение Брянск" в Трубчевск, учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, председателям ТСЖ:

2.1. Назначить приказами ответственных лиц за подготовку объектов, находящихся в управлении (ведении) организаций, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. Контроль и персональную ответственность за организацию своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов энергетического комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду возложить на руководителей организаций.

2.2. Выполнить в срок до 15.09.2016 года основной  объем запланированных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

2.3. Обеспечить:

2.3.1. В срок до 15.09.2016 года создание запаса материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, необходимый запас реагентов и песка для противогололедной обработки дорог и тротуаров.

2.3.2. Получение паспортов готовности организаций к отопительному периоду 2016-2017 годов: потребители тепловой энергии - до 15 сентября 2016 года, теплоснабжающие и теплосетевые организации - до 01 ноября 2016 года.

2.3.3. Исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009            № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части учета используемых энергетических ресурсов.

3. Заместителю главы администрации Трубчевского муниципального района Е.А. Слободчикову обеспечить:

3.1. Общую координацию и контроль за ходом подготовки всех объектов Трубчевского муниципального района к отопительному периоду 2016-2017 годов независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

3.2. Получение паспорта готовности Трубчевского муниципального района к отопительному периоду 2016-2017 годов до 15.11.2016 года.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Трубчевского муниципального района Е.А.Слободчикова.

Глава администрации  				               		И.И.Обыдённов

Исп. Нач.отдела ЖКХ и

охраны окруж.среды

Г.П.Бардашевич

Зам.главы администрации

Е.А.Слободчиков

Начальник орг.-прав. отдела

О.А.Москалёва

Гл.спец.орг.-прав.отдела

О.Г.Андрейчикова

Приложение

к постановлению администрации

Трубчевского муниципального района

от «____» ___________ 2016 г. № ___

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы

Трубчевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |
| 1.1. | Обеспечить техническую готовность: - тепловых сетей – 32,75 км - котельных - 30 единиц | до 15.09.2016 г. | ГУП "Брянсккоммунэнерго", АО "Монолит", отдел образования, МУП «Водоканал сервис», ГАСУСОН «Дом интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов», МО МВД России "Трубчевский", Трубчевский филиал "БГАУ", ООО "Деснянский маслосырзавод", ООО "Деснянский пищекомбинат", АО "Трубчевскхлеб" |
| 1.2. | Заготовить: - реагенты для химочистки - аварийный запас материально-технических ресурсов | до 15.09.2016 г. | ГУП "Брянсккоммунэнерго", АО "Монолит", отдел образования, МУП «Водоканал сервис», ГАСУСОН «Дом интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов», МО МВД России "Трубчевский", Трубчевский филиал "БГАУ", ООО "Деснянский маслосырзавод", ООО "Деснянский пищекомбинат", АО "Трубчевскхлеб" |
| 1.3. | Выполнить ремонт: - систем теплоснабжения и горячего водоснабжения - участков теплотрасс | до 15.09.2016 г. | ГУП "Брянсккоммунэнерго", АО "Монолит", МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск», ООО «Жилкомсервис г. Трубчевск», ООО «УК «Ремкомплекс», ТСЖ, бюджетные учреждения |
| 1.4. | Обеспечить выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов | до 01.10.2016 г. | Предприятия, организации и учреждения Трубчевского муниципального района всех форм собственности |
| 1.5. | Котельная № 20: реконструкция с заменой котлов ДКВР 6,5/13 на RS-D 6000 и RS-D 8000 | до 01.10.2016 г. | ГУП "Брянсккоммунэнерго" |
| 1.6. | Котельная № 8: реконструкция теплотрассы отопления по ул.Дзержинского в пгт.Белая Березка (замена сетей 0,311 км в 2-х трубном исчислении) | до 15.09.2016 г. | ГУП "Брянсккоммунэнерго" |
| 1.7. | Замена трубопроводов на теплотрассе - 80 м | до 15.09.2016 г. | АО "Монолит" |
| 1.8. | Ремонт запорной арматуры – 16 шт. | до 15.09.2016 г. | АО "Монолит" |
| 1.9. | Ремонт газовых котлов – 3 шт. | до 15.09.2016 г. | АО "Монолит" |
| 1.10. | Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2016-2017 г.г. | до 15.09.2016 г. | Предприятия, организации и учреждения Трубчевского муниципального района всех форм собственности |
| 2. | Электроснабжение |  |  |
| 2.1. | Обеспечить техническую готовность: - электрических сетей – 224,4 км | до 15.09.2016 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» -«Брянскэнерго», Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г.Брянск |
| 2.2. | Произвести обрезку деревьев в охранных зонах | до 01.09.2016 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» -«Брянскэнерго», Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г.Брянск |
| 2.3. | Подготовить к работе передвижные установки по запуску двигателей в условиях отрицательных температур | до 01.09.2016 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» -«Брянскэнерго», Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г.Брянск |
| 2.4. | Ремонт трансформаторных подстанций – 14 шт. | до 01.09.2016 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» -«Брянскэнерго» |
| 2.5. | Заготовить аварийный запас материально-технических ресурсов | до 01.09.2016 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» -«Брянскэнерго», Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г.Брянск |
| 3. | Газоснабжение |  |  |
| 3.1. | Обеспечить техническую готовность: - газопроводов – 778,59 км - газовых колодцев – 33 шт. - коверов – 108 шт. - запорных устройств – 192 шт. - линзовых компенсаторов – 25 шт. - конденсатосборников – 1 шт. | до 01.10.2016 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Трубчевск |
| 3.2. | Провести реконструкцию ГРП – шт. | до 01.10.2016 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Трубчевск |
| 3.3. | Установить защиту газопроводов от электрохимической коррозии – 2 шт. | до 01.10.2016 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Трубчевск |
| 3.4. | Выполнить капитальный ремонт: ШРП- 2 шт. | до 01.10.2016 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Трубчевск |
| 3.5. | Выполнить замену отключающих устройств – 3 шт. | до 01.10.2016 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Трубчевск |
| 3.6. | Выполнить текущий ремонт: ГРП - 10шт.; ШРП - 114 шт.; станций катодной защиты – 26 шт.; контуров анодного заземления – 26 шт.; электродов сравнения – 26 шт.; протекторов – 19 шт. | до 01.10.2016 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Трубчевск |
| 3.7. | Произвести: - техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов – 192 шт.; - окраску надземных газопроводов – 200 м.п. | до 01.10.2016 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Трубчевск |
| 4. | Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| 4.1. | Обеспечить техническую готовность: - водопроводных сетей – 172,5 км; - канализационных сетей – 24,7 км; - артскважин - 69 шт. | до 15.09.2016 г. | МУП «Водоканал сервис», МУП «Водоканал» пгт.Белая Березка, МКП «Волна» |
| 4.2. | Выполнить замену глубинных насосов на артезианских скважинах населённых пунктов района – 32 шт. | до 15.09.2016 г. | МУП «Водоканал сервис» |
| 4.3. | Провести ремонт горловин смотровых колодцев – 1 шт. | до 15.09.2016 г. | МУП «Водоканал сервис» |
| 4.4. | Выполнить замену водоразборных колонок – 22 шт. | до 15.09.2016 г. | МУП «Водоканал сервис» |
| 4.5. | Выполнить замену пожарных гидрантов – 6 шт. | до 15.09.2016 г. | МУП «Водоканал сервис» |
| 4.6. | Провести ремонт горловин смотровых колодцев системы водоотведения – 22 шт. | до 15.09.2016 г. | МУП «Водоканал сервис» |
| 4.7. | Провести ремонт бетонных лотков на очистных сооружениях – 124 м | до 15.09.2016 г. | МУП «Водоканал сервис» |
| 4.8. | Выполнить замену участков технологических трубопроводов на очистных сооружениях – 56 м | до 15.09.2016 г. | МУП «Водоканал сервис» |
| 4.9. | Выполнить ремонт и замену арматуры КНС № 1, КНС № 3 пгт.Белая Березка – 12 шт. | до 15.09.2016 г. | МУП «Водоканал» пгт.Белая Березка |
| 4.10. | Выполнить ремонт и изоляция трубопровода артезианской скважины № 1 - № 6 – 8 шт. | до 15.09.2016 г. | МУП «Водоканал» пгт.Белая Березка |
| 4.11. | Выполнить ремонт водопроводов в пгт.Белая Березка: - ул. Заводская – 250 м.п. - ул. Дзержинского – 150 м.п. - ул. Красноармейская – 200 м.п. | до 15.09.2016 г. | МУП «Водоканал» пгт.Белая Березка |
| 4.12. | Выполнить ремонт колодцев в пгт.Белая Березка: - ул. Советская – 5 шт. - ул. Заводская – 4 шт. - ул. Партизанская – 3 шт. - ул. Красноармейская – 3 шт. - ул. Первомайская – 2 шт. | до 15.09.2016 г. | МУП «Водоканал» пгт.Белая Березка |
| 4.13. | Выполнить промывку систем водоснабжения в пгт.Белая Березка: - ул. Заводская – 250 м.п. - ул. Красноармейская – 200 м.п. - ул. Дзержинского – 150 м.п. - ул. Ленина – 300 м.п. - ул. Советская – 200 м.п. | до 15.09.2016 г. | МУП «Водоканал» пгт.Белая Березка |
| 4.14. | Провести реконструкцию водопроводных сетей в пгт.Белая Березка по ул.Дзержинского и ул.Заводская | до 15.09.2016 г. | МУП «Водоканал» пгт.Белая Березка |
| 4.15. | Выполнить ремонт и замену запорной арматуры в д.Городцы – 13 шт. | до 15.09.2016 г. | МКП «Волна» |
| 4.16. | Выполнить ремонт и замену насосного оборудования в д.Городцы – 4 шт. | до 15.09.2016 г. | МКП «Волна» |
| 4.17. | Выполнить замену пожарных гидрантов в д.Городцы – 2 шт. | до 15.09.2016 г. | МКП «Волна» |
| 4.18. | Выполнить замену водоразборных колонок в д.Городцы – 5 шт. | до 15.09.2016 г. | МКП «Волна» |
| 5. | Подготовка к эксплуатации в осенне - зимний период жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы |  |  |
| 5.1. | Подготовить жилищный фонд к эксплуатации в осенне - зимний период | до 15.09.2016 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск», ООО «Жилкомсервис г. Трубчевск», ООО «УК «Ремкомплекс» |
| 5.2. | Ремонт кровли в пгт.Белая Березка: ул.Ленина д.11, ул.Заводская д.49, ул.Партизанская д.4, ул.Ленина д.15 | до 30.06.2016 г. | ООО «УК «Ремкомплекс» |
| 5.3. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия в пгт.Белая Березка: ул.Чапаева д.7, ул.Чапаева д.9 | до 30.08.2016 г. | ООО «УК «Ремкомплекс» |
| 5.4. | Изоляция трубопроводов вентиляционных коробов и камер, расширительных баков в пгт.Белая Березка: ул. Свердлова д.68, ул.Чапаева д.7, д.9 | до 30.08.2016 г. | ООО «УК «Ремкомплекс» |
| 5.5. | Ремонт и покраска цоколя в пгт.Белая Березка: ул.Ленина д.11, 17, 19 | до 30.08.2016 г. | ООО «УК «Ремкомплекс» |
| 5.6. | Герметизация швов ул.Партизанская д.10, д. 12 пгт.Белая Березка | до 30.08.2016 г. | ООО «УК «Ремкомплекс» |
| 5.7. | Ремонт водосточных труб: ул.Набережная д.30, ул.Свердлова д.68, ул.Чапаева д.7, д.9 в пгт.Белая Березка | до 30.08.2016 г. | ООО «УК «Ремкомплекс» |
| 5.8. | Утепление оконных проёмов: ул.Ленина д.11, 17, 19, 21, 30, ул.Партизанская д.10, д.12, ул.Свердлова д.68, ул.Чапаева д.7, д.9 в пгт.Белая Березка | до 30.08.2016 г. | ООО «УК «Ремкомплекс» |
| 5.9. | Установка входных дверей (подъездов): ул.Чапаева д.7, ул.Партизанская д.6 в пгт.Белая Березка | до 30.08.2016 г. | ООО «УК «Ремкомплекс» |
| 5.10. | Изоляция трубопроводов: ул.Ленина д.30 в пгт.Белая Березка | до 30.08.2016 г. | ООО «УК «Ремкомплекс» |
| 5.11. | Ремонт отмосток: ул.Ленина д.22 в пгт.Белая Березка | до 30.08.2016 г. | ООО «УК «Ремкомплекс» |
| 5.12. | Провести промывку и опрессовку системы отопления МКД – 96 домов | до 30.08.2016 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск», ООО «Жилкомсервис г. Трубчевск», ООО «УК «Ремкомплекс» |
| 5.13. | Ремонт кровли МКД – 200 кв.м | до 30.08.2016 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.14. | Изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов – 120 м.п. | до 30.08.2016 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.15. | Ремонт водосточных труб – 3 шт. | до 30.08.2016 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.16. | Утепление оконных проёмов – 30 шт. | до 30.08.2016 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.17. | Утепление дверных проемов – 9 шт. | до 30.08.2016 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.18. | Герметизация швов – 50 м.п. | до 30.08.2016 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.19. | Изоляция трубопроводов – 20 м.п. | до 30.08.2016 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.20. | Ремонт трубопроводов – 120 м.п. | до 30.08.2016 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.21. | Ремонт системы водоотведения – 60 м.п. | до 30.08.2016 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.22. | Ремонт отмосток – 120 кв.м. | до 30.08.2016 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.23. | Ремонт приямков – 30 кв.м | до 30.08.2016 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.24. | Замена участков системы электроснабжения: ул.Андреева д.1, 3, 9, ул.Брянская д.44, 48, 60, ул.Заводская д.3, 4, 5, Луначарского д.45, 47, ул.Севская д.12 | до 30.08.2016 г. | ООО «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.25. | Ремонт кровли в местах протечек: ул.Андреева д.1 | до 30.08.2016 г. | ООО «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.26. | Ремонт вентиляционных шахт: ул.Андреева д.1, ул.Заводская д.1 | до 30.08.2016 г. | ООО «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.27. | Утепление дверных проемов: ул.Андреева д.1, ул.Заводская д.1, 5 | до 30.08.2016 г. | ООО «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.28. | Утепление оконных проёмов: ул.Андреева д.1, 3, 9, ул.Заводская д.1, 3, Луначарского д.45, | до 30.08.2016 г. | ООО «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.29. | Очистка подвальных и чердачных помещений: ул.Заводская д.1, 3 | до 30.08.2016 г. | ООО «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.30. | Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | до 30.08.2016 г. | Учреждения образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| 5.31. | Обучение операторов и ответственных за газовое хозяйство | до 30.08.2016 г. | Учреждения образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| 6. | Благоустройство |  |  |
| 6.1. | Подготовить к работе в зимних условиях специализированную уборочную технику – 30 ед. | до 15.09.2016 г. | ООО «Трубчевскагропромдорстрой», МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск», МУП «Водоканал» пгт.Белая Березка |
| 6.2. | Заготовить песко-соляную смесь в объеме не ниже уровня 2015-2016 года | до 15.09.2016 г. | ООО «Трубчевскагропромдорстрой», МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск», МУП «Водоканал» пгт.Белая Березка |
| 7. | Организационные мероприятия |  |  |
| 7.1. | Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов организаций | до 15.09.2016 г. до 01.11.2016 г. | Потребители тепловой энергии Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 7.2. | Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов Трубчевского муниципального района | до 15.11.2016 г. | Администрация Трубчевского муниципального района |