СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации, оценке результативности и  эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2016 годы)» , «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности на 2013-2016гг.», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы» за 2016 год

В целях подготовки  Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2017 годы», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности 2013-2017 годы », «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы» за 2016 год, а также осуществления ее оценки результативности и эффективности использовался Бюджетный кодекс Российской Федерации,  Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября 2013 года № 720 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района».

Повышение качества жизни населения Трубчевского района  – ключевая задача, на решение которой ориентирована бюджетная политика района. Чтобы повысить эффективность бюджетных расходов и добиться максимального результата от каждого вложенного бюджетного рубля, исполнение бюджета еще в 2012 году было переведено на программно-целевые методы финансирования.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2013-2015 годах» подчеркивалось, что «надо начать полномасштабное внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, программных бюджетов на всех уровнях управления».

Муниципальные программы разработаны для достижения конкретных практических результатов в развитии ведущих отраслей экономики, образования, культуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, улучшении жилищных условий граждан.

Муниципальная программа - комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий, направленных на решение проблем системного характера в сфере социально-экономического развития территории, в частности, муниципального района.

Таким образом, значение целевых проектов, обеспечивающих концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития, существенно возрастает.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября  2013 года № 720.

Для оценки реализации программ, полученные конечные результаты по мероприятиям муниципальных программ в целом сопоставлены со значениями критериев утвержденной муниципальной программы на соответствующий финансовый год. Расчеты достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности осуществлялись с учетом фактического процента финансирования муниципальной программы.

Целевая программа признается эффективной в случае достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности при полном или частичном финансировании. Эффективность ниже плановой – если показатели в пределах от 100% до 75 % и неэффективной – от 0% до 75%.

- Анализ результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района  (2013 – 2017 годы)» «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений	2013-2017 годы » , «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»  за 2016 год представлен в Приложении № 1.

- Состояние индикаторов результативности муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2017 годы)», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017 годы», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы» за 2016 год представлено в Приложении № 2.

- Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района  (2013 – 2017 годы)» «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017 годы», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы» за 2016 год представлена в Приложении № 3.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района  (2013 – 2017 годы)», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017 годы», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы» за 2016 год представлена в Приложении № 4.

В течение 2016 года были достигнуты основные цели муниципальных программ:

- разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Трубчевского муниципального района;

- реализация полномочий администрация Трубчевского муниципального района  по решению вопросов местного значения муниципального образования «Трубчевский  муниципальный район», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

- создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Трубчевского муниципального района;

-формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Трубчевского муниципального района финансовыми, материально-техническими  ресурсами;

-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Трубчевского муниципального района;

-создание условий для  эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления;

-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в Трубчевском муниципальном районе в границах населённых пунктов поселений;

-отсутствие обоснованных жалоб на некачественное  предоставление образовательных услуг;

-создание условий для повышения качества дошкольного, дополнительного, общего образования;

-осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений  и педагогических работников;

- обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования;

-увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведены капитальные и текущие ремонты ;

-отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг;

-уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов;

-увеличение численности лиц систематически занимающихся  физической культурой и спортом;

- увеличение удельного веса детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

-организация и проведение культурно- досуговых мероприятий.

В ходе исполнения муниципальных программ были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий по программам:

- Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2013 – 2017 годы» в новой редакции утверждена постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 14 октября 2014 года № 711 «О внесении изменений в постановление администрации Трубчевского муниципального района от 12.11.2012 года № 837 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2016 годы)» в новой редакции».

В рамках реализации муниципальной программы  было предусмотрено средств из бюджетов всех уровней на 2016 год в сумме 95 562 203,76  руб.

В ходе исполнения муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

- Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района.

На реализацию данных мероприятий были израсходованы денежные средства в сумме 22 952 554,24 руб.

Расходы составили:

| № п/п | Наименование мероприятия | Расшифровка | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+) |
|  | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района | администрация, в том числе: | 21 835,00 | 22 952,60 | 1 117,60 |
|  |  | з/п с начислениями | 19 223,00 | 19 147,20 | -75,80 |
|  |  | теплоэнергия | 935,00 | 1 354,70 | 419,70 |
|  |  | электроэнергия | 238,00 | 348,10 | 110,10 |
|  |  | водопотребление | 19,00 | 29,70 | 10,70 |
|  |  | связь | 450,00 | 536,20 | 86,20 |
|  |  | охрана | 99,20 | 109,40 | 10,20 |
|  |  | автобензин | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
|  |  | прочее | 570,80 | 1 127,30 | 556,50 |

- Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности.

В течение 2016 года было зарегистрировано право собственности на 15 объектов недвижимого имущества, из которых  6 земельных участков.

За отчетный период проведена оценка рыночной стоимости 5 объектов, в т. ч. включенных в прогнозный план приватизации.

Проведена техническая инвентаризация бесхозяйных объектов, в том числе общественных колодцев.

В бюджете Трубчевского муниципального района на 2016 год на выполнение данных мероприятий было запланировано 340 000,00 руб., фактически израсходовано 326 000,00  руб.

  - Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков к уровню 2015 года:

Размер арендной платы по вновь заключенным договорам, меньше, чем по договорам расторгнутым, а также за период 2015 года по сравнению с 2016 годом поступали средства от аренды более крупных земельных участков.

2.2.Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом:

снижение показателя объясняется расторжением договоров аренды крупных объектов недвижимого имущества.

2.3. Доля муниципального имущества Трубчевского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Трубчевского муниципального район, приватизация которого целесообразна:

Реализации объектов способствовало: анализ спроса на данные объекты, гласность при проведении процедуры торгов, в т.ч. с использованием сети Интернет.

3. Обеспечение проведения выборов и референдумов.

На финансовое обеспечение дополнительных и повторных выборов представительных органов муниципальных образований средства районного бюджета в 2016 году не выделялись.

4. Мероприятия по приобретению жилья работникам социально-культурной сферы.

На финансовое обеспечение мероприятия по приобретению жилья работникам социально-культурной сферы средства районного бюджета в 2016 году не выделялись.

5.Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса.

В 2016 году на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района направлены денежные средства в размере 966 641,00 руб., которые были направлены на ремонт водопроводных сетей г.Трубчевска – 909 282,00 руб., и оплату исполнительского сбора по исполнительному производству (неисполнение решения суда по иску природоохранной прокуратуры Брянской области об обязанности  администрации Трубчевского муниципального района выполнить расчет стоимости вероятностного вреда, необходимой для возмещения ущерба в результате аварии на ГТС, расположенной в п.Филипповичи Трубчевского района – 57 359,00 руб.

6.Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.

Общие средства в размере – 181 100,00 руб.

Произведено страхование гражданской ответственности ГТС, на сумму 178 200,00 руб., ремонт ГТС в с.Плюсково Трубчевского района – 2 900,00 руб.

7.Мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района.

В 2016 году выделены денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района в размере 5 407 231,70 руб., из них: средства областного бюджета – 5 136 231,70 руб., средства местного бюджета – в размере 271 000,00 руб.

Указанные средства были направлены ИП Космачеву – январь  - март 2016 года, ООО «Трубчевское автотранспортное предприятие» - апрель – декабрь 2016 года.

8.	Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Трубчевском муниципальном районе.

В рамах данного мероприятия планировалось осуществить нанесение дорожной разметки на пешеходные переходы и установку дорожных знаков на пешеходных переходах.

Так как в соответствии с п.5 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, относится к полномочиям городских поселений, то все запланированные мероприятия были выполнены за счет бюджета города Трубчевска. Лимиты в сумме 30 00,00 руб. были перераспределены на  иные цели.

9.	Мероприятия в рамках ДЦП "Газификация Брянской области".

В 2016 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

10.	Мероприятия по инвестированию объектов капитального строительства собственности Трубчевского муниципального района.

В 2016 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

11. Мероприятия по капитальному ремонту гидротехнического сооружения н.п. Плюсково.

В 2016 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

12. Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.

В 2016 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

13. Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей.

Целевая аудитория по данному направлению работы представляет собой молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет – 7 311 человек (20,9 % от общей численности населения).

В целом работа ориентирована на студенческую молодёжь, реже – на рабочую молодёжь и школьников старшего школьного возраста. На территории Трубчевского муниципального района находятся 3 учреждения профессионального образования – Трубчевский политехнический техникум, Трубчевский профессионально-педагогический колледж и Трубчевский аграрный колледж – в которых обучаются около 1 785 студентов.

За 2016 год отделом по делам семьи, охране материнства и демографии  администрации были проведены  26 мероприятий, направленных на:

- Гражданско-патриотическое воспитание и формирование активной жизненной позиции.

- Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи, содействие в трудоустройстве и занятости подростков.

- Профилактика правонарушений, безнадзорности, асоциальных явлений среди детей и молодёжи.

- Поддержка талантливой молодёжи.

- Организация досуга детей и молодёжи и реализация их познавательной и общественной активности.

- Поддержка деятельности детских и молодёжных общественных объединений.

- Поддержка молодых семей в решении жилищных проблем.

В местном бюджете на реализацию мероприятий по молодёжной политике было предусмотрено и  фактически выделено 45 840 рублей.

14. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

Администрация Трубчевского муниципального района участвует в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей с 2007 года.

Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Трубчевского муниципального района организует работу по сбору документов, консультированию молодых семей.

В администрации создана комиссия по реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, на заседаниях которой рассматриваются поданные документы молодых семей и принимаются решения о включении семей в сводный список участников подпрограммы.

В рамках муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в 2016 году в районном бюджете первоначально были предусмотрены денежные средства в размере 487 494 рубля. Для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Брянской области в реализации мероприятия «Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014 - 2020 годы) в 2016 году администрация Трубчевского муниципального района  подала в указанные сроки проведения отбора комплект документации  на 3 молодые семьи.

В соответствии с протоколом  № 3 от 16 марта 2016 года заседания Комиссии департамента образования и науки Брянской области по реализации мероприятия  «Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014 - 2020 годы) в 2016 году конкурсный отбор прошли лишь 12 муниципальных образований Брянской области. Трубчевский  район конкурсный отбор в 2016 году не прошёл.

На основании вышесказанного денежные средства, предусмотренные в районном бюджете на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в 2016 году, освоены не были.

15. Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района, являются публичными обязательствами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района, гарантированными федеральным и региональным законодательством о муниципальной службе, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

На указанные мероприятия израсходованы денежные средства местного бюджета в сумме 5 721 877,25 руб.

16.	Мероприятия по предоставлению социальной помощи инвалидам-спинальникам, проживающим на территории Трубчевского района, в виде ежемесячных денежных выплат.

Запланированные  и реализованные средства в 2016 году – 14 400,00 руб.

17. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, вознаграждение приёмным родителям.

| № п/п | Мероприятие | Количество детей | Размер выплат | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выплата денежных средств на содержание и проезд опекаемых и приемных детей | 66 | 5679-00 6043-00 на дошкольника 5679-00 6798-00 на школьника на проезд 271-00 | 4637970-00 | 0 |
| № п/п | Мероприятие | Количество приемных родителей | Средний размер ежемесячных выплат | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| 1. | Вознаграждение приемным родителям | 16 | 4877-00 5190-00 за одного ребёнка 3502-00 3932-00 за каждого последующего | 1096154-00 | 0 |
| 2. | Материальная помощь приемным родителям | 14 | 2000-00 | 28000-00 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1124154-00 | 0 |

18. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по  выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

| № п/п | Мероприятия | Количество детей | Размер единовременного пособия | Израсходовано средств | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, проживающих в Трубчевском районе | 11 | 13741-99 14497-80 15512-65 | 168317,15 | 0 |

19.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Сумма запланированных и фактических расходов на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях составила 1 052 272,00 руб. Расходы  на организационно-техническое обеспечение, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

Из них деятельность административной комиссии – 300 792,00 руб., деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района – 751 480,00 руб., запланированные расходы сократились на 30 000,00 руб.

За отчётный период сократилась доля несовершеннолетних, состоящих на  учёте в органах системы профилактики (2016 г. – 20,  2015 г. – 25).  Все мероприятия, запланированные в 2016 году, выполнены в установленные сроки (спартакиада «За здоровый образ жизни», конкурс рисунков «Закон глазами детей», антинаркотический месячник, трудоустроены несовершеннолетние в летний период, проведён семинар, круглые столы). Одним из факторов, повлиявшим на ход реализации мероприятий программы является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и рост правонарушений среди несовершеннолетних.

20.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

| № п/п | Мероприятия | Количество жилых помещений | Израсходованные деньги | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 2 | 30000-00 |  |
| 2. | Оформление жилых помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 666-68 |  |
| 3. | Оплата коммунальных услуг | 10 | 50000-00 |  |
| ИТОГО: |  |  | 80666-68 | 13133-32 (В связи с изменением условий назначения выплат (Указ Губернатора Брянской области от 24.05.2016 года № 180) |

21.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров.

Сумма запланированных и фактических расходов равна 225 444,00 руб. Расходы  на организационно-техническое обеспечение, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

22.	Мероприятия по профилактике социального сиротства, оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям, по предоставлению жилья лицам из числа детей-сирот

В 2016 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

23. Мероприятия по обеспечению предоставления жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»

|  | Мероприятие | Количество приобретенных жилых помещений | Стоимость жилого помещения | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретение жилья для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договору найма специализированного жилого фонда | 5 | 890175-00 | 4450875-00 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 4450875-00 | 0 |

Из запланированных и реализованных денежных средств сумма средств федерального бюджета  составила  1 780 350,00 руб., сумма средств областного бюджета – 2 670 525,00 руб.

24.	Мероприятия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасных объектов.

В 2016 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

25.	Мероприятия в рамках ДЦП "Социальное развитие села".

В 2016 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

26. Мероприятия по составлению, изменению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ.

В 2016 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района запланированы и реализованы в размере 4 000,00 руб., из которых 2 500,00 руб. – расходы на публикацию в СМИ измененного и уточненного списка кандидатов в присяжные заседатели по Трубчевскому району, 1 500,00 руб.- средства на организационно-техническое обеспечении федеральных полномочий.

27. Мероприятия по охране окружающей среды.

В 2016 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

28. Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района.

В рамках указанного мероприятия запланированы и израсходованы денежные средства в размере  6 226 060, 54 руб., из них: средства областного бюджета – 2 736 236,80 руб., средства районного бюджета – 3 489 823,74 руб., на содержание и функционирование Муниципального бюджетного учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Трубчевском районе».

29. Мероприятия по капитальному и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда.

Всего: 38 296 566,82 руб.

На реализацию указанного мероприятия израсходованы средства местного бюджета в сумме 9 686 978,82 руб.

Израсходованы средства областного бюджета в сумме 28 609 588,00 руб.

В 2016 году выполнены следующие мероприятия по ремонту дорожного полотна улично-дорожной сети на территории г. Трубчевска и сельских поселений Трубчевского муниципального района:

Проведен ямочный ремонт улично-дорожной сети г.Трубчевск по улицам: Новоленинская, Комсомольская, Ленина, Володарского, Урицкого, Советская, Луначарского, 3-го Интернационала, Генерала Петрова. Положено 1 014 кв.м асфальто-бетонного покрытия.

За счет средств бюджета Трубчевского муниципального района выполнен ремонт автомобильных дорог на территории сельских поселений района на общую сумму 4 256 142,00 рублей:

Выполнены работы по строительству автомобильной дороги Кветунь - Удолье в Трубчевском районе Брянской области на общую суму 19 172 036,00 рублей, из них 13 285 100,00 рублей - федеральный бюджет, 5 221 264,00 рублей -областной бюджет, 665 672,00- бюджет Трубчевского муниципального района и строительству автомобильной дороги по ул. Каштановая, ул. Рябиновая, ул.Дачная в г.Трубчевске для автобусного маршрута «Автовокзал - Новый Прогресс-Больница» на общую сумму 15 847 809,82 рублей, из них 15 000 000,00 рублей - областной бюджет, 847 809,82 рублей - бюджет города Трубчевска.

30. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020гг." государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

В 2016 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

31. Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

Расходы на указанное мероприятие за период 2016 года составили 17 000,00 руб.

32. Мероприятия по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений в части организации водоснабжения поселения.

В 2016 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

33. Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области.

В 2016 году были израсходованы денежные средства на реализацию указанного мероприятия из областного бюджета в размере 223 873,00 руб.

В целях исполнения Закона Брянской области от 01.08.2014 № 60-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по организации проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области" МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск» составлена калькуляция расходов на отлов и содержания безнадзорных животных в год, заключен муниципальный контракт на сумму 35 601,00 руб.

На организацию проведения на территории района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) израсходованы средства областного бюджета в размере 188 272,00 руб.

34. Мероприятия по проведению Всероссийской переписи.

В 2016 году израсходованы денежные средства на реализацию указанного мероприятия из средств федерального бюджета в размере 1 010 870,40 руб.

35. Мероприятия по приобретению специализированной техники для предприятий ЖКХ.

Специализированная техника для ЖКХ  в 2016 году не приобреталась.

36. Мероприятия по приобретению пожарного инвентаря

В 2016 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

37. Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности.

Осуществлялось софинансирование в сумме 12 500,00руб. при выделении средств областного бюджета на сумму 26 044,96: газификации н.п. Дольск 20 060,00 руб., 18 484,96 – «Реконструкция стадиона в г.Трубчевске».

38. Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к зиме.

Капитальный ремонт водопровода в г. Трубчевске по улице Дзержинского протяженностью 320 м  и по улице 3-го Интернационала протяженностью 212 м.

Областной бюджет – 662 942,70 руб.

39. Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности.

В 2016 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

По программе «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» в 2015 году были реализованы следующие мероприятия :

1.Мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района, объём запланированных расходов – 6 014,2 тыс.руб., фактических расходов – 5 698,5 тыс.руб., отклонение составило -315,7 тыс.руб.

2.Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями, объём запланированных расходов – 29 848,0 тыс.руб., фактических расходов – 32 470,2 тыс.руб., отклонение составило 2 622,2 тыс.руб.

3.Процентные платежи по муниципальному долгу района, объём запланированных расходов – 348,0 тыс.руб., фактических расходов – 326,6 тыс.руб., отклонение составило -21,4 тыс.руб.

По программе «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» :

1.Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений образования -объём запланированных расходов- 3633,5 тыс. руб. , фактические расходы –3633,5тыс. руб., отклонение-0.

2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, их техническое оснащение - объем запланированных  расходов-100 тыс. руб., фактические расходы- 100 тыс. руб., отклонение-0.

3. Мероприятия по подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимний период- объём запланированных расходов- 955 тыс. руб. , фактические расходы –955тыс. руб. отклонение-0.

4. Мероприятия по проведению спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников, поддержка талантливой молодежи- объем запланированных расходов – 64 тыс. руб., фактические расходы- 64 тыс. руб., отклонение-0.

5.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений образования- объём запланированных расходов- 1269 тыс.руб. , фактические расходы –1269 тыс.руб., отклонение-0.

6. Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным образовательным учреждениям – объём запланированных расходов- 226286 тыс. руб. фактические расходы –225482 тыс. руб. отклонение  -804 тыс. руб.

7. Мероприятие на поощрение лучших педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, внесших значительный вклад в развитие системы образования не исполнено запланировано  расходов -25 тыс.руб., фактические расходы-0 тыс.руб., отклонение-25 тыс.руб.

8. Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан района в возрасте от 14 до 18 лет -объём запланированных расходов- 30,0 тыс.руб. , фактические расходы –30,0 тыс.руб. отклонение  (0).

9. Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации района -объём запланированных расходов- 1837 тыс. руб., фактические расходы –1745,6 тыс. руб. отклонение  -91,4.

10. Мероприятия по оздоровлению детей- объём запланированных расходов- 1007,6 тыс. руб., фактические расходы –1000 тыс. руб. отклонение  -7,6.

11. Реализация отдельных мероприятий в сфере образования –объём запланированных расходов -70,3 тыс.руб., фактические расходы-70,3 тыс.руб., отклонение-0.

По программе «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017гг.»:

1. Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб - объём запланированных расходов – 863,3  тыс. руб., фактические расходы –863,3 тыс. руб., отклонение 0.

2. Мероприятия по содействию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений - объём запланированных расходов - 5 586,8  тыс. руб., фактические расходы –5 586,8 тыс. руб., отклонение 0.

По программе «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»:

1. Мероприятия по проведению праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций -объём запланированных расходов- 100,0 тыс.руб., фактические расходы –100,0 тыс.руб., отклонение  (0);

2. Мероприятия по обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области- объём запланированных расходов- 0 тыс. руб., фактические расходы –194,8 тыс. руб.., отклонение  (+194,8 тыс.руб.);

3. Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района – 20703,1 тыс.руб., фактические расходы –21488,7 тыс.руб., отклонение   +785,6 тыс.руб.);

4. Мероприятия по  передаваемым полномочиям от городских и сельских поселений на содержание учреждений культуры-  объём запланированных расходов 8386 тыс. руб., фактические расходы  9158,5 тыс. руб. (отклонение +772,5 тыс.руб.);

5. Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности на территории Брянской области объём запланированных расходов -89 тыс. руб., фактические расходы -111,3 тыс. руб.(отклонение +22,3 тыс.руб.).

6.Мероприятия по оказанию финансовой помощи учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ- объём запланированных расходов - 10 572,7 тыс.руб., фактические расходы-10 934,8 тыс.руб. руб., отклонение (  +362,1 тыс.руб.).

По программе «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»;

1. Мероприятия по проведению спортивных мероприятий -объём запланированных расходов- 150 тыс.руб., фактические расходы-15687,1 тыс. руб., отклонение ( +15537,1 тыс.руб.  );

2. Мероприятия физкультурно-спортивного клуба «Трубчевский» объём запланированных расходов 400 тыс.руб., фактические расходы- 217,0 тыс.руб., отклонение ( -183,0 тыс.руб.) ;

3. Мероприятия спортивно-оздоровительных комплексов и центров –запланированные расходы 9884,1 тыс. руб., фактические расходы –10704,3 тыс. руб., отклонение (+820,2 тыс.руб.).

Согласно проведённого анализа результативности и эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2017 годы)», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017 годы», Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»   за период 2016 года  можно сделать следующие выводы:

1) Эффективность реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2017 годы)» в 2016 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

2)  Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы»  в 2016 году  сложилась  на уровне плановой   (приложение № 4);

3) Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» в 2016 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

4) Эффективность реализации муниципальной программы «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений 2013-2017 годы» в 2016 году  равна плановой (приложение № 4);

5) Эффективность реализации муниципальной программы                                                              «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017годы» в 2016 году равна плановой (приложение №4) ;

6) Эффективность реализации муниципальной программы    «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»    в 2016 году    равна плановой (приложение №4).

На основании вышеизложенного, все муниципальные программы признаны эффективными, мероприятия  этих программ целесообразны к финансированию. Из 6 муниципальных программ по  2   программам  эффективность сложилась    выше плановой,  по 4 программам равна плановой.

Приложение: анализ результативности и эффективности муниципальных программ .

Начальник отдела  экономики

администрации муниципального района		                             Храмогина С.И.