РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «18» 07.2018 г. № 545

г.Трубчевск

О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и социальной сферы

Трубчевского муниципального района

к работе в  осенне-зимний   период

2018-2019  годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надлежащей подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Трубчевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Трубчевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов» согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям: ГУП «Брянсккоммунэнерго», АО «Монолит», МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск», ООО «ЖЭК сервис», Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г.Брянск, филиала АО "Газпром газораспределение Брянск" Восточный, учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, председателям ТСЖ:

2.1. Назначить приказами ответственных лиц за подготовку объектов, находящихся в управлении (ведении) организаций, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Контроль и персональную ответственность за организацию своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов энергетического комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду возложить на руководителей организаций.

2.2. Выполнить в срок до 15.09.2018 года основной  объем запланированных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

2.3. Обеспечить:

2.3.1. В срок до 01.10.2018 года создание запаса материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, необходимый запас реагентов и песка для противогололедной обработки дорог и тротуаров.

2.3.2. Получение паспортов готовности организаций к отопительному периоду 2017-2018 годов: потребители тепловой энергии - до 1 сентября 2018 года, теплоснабжающие и теплосетевые организации - до 01 октября 2018 года.

2.3.3. Исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009            № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части учета используемых энергетических ресурсов.

3. Заместителю главы администрации Трубчевского муниципального района Е.А.Слободчикову обеспечить:

3.1. Общую координацию и контроль за ходом подготовки всех объектов Трубчевского муниципального района к отопительному периоду 2018-2019 годов независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

3.2. Получение паспорта готовности Трубчевского муниципального района к отопительному периоду 2018-2019 годов до 15.11.2018 года.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Трубчевского муниципального района Е.А.Слободчикова.

Глава администрации  				               		И.И.Обыдённов

Исп. Зам. нач.отдела архитектуры

и ЖКХ

Г.П.Бардашевич

Руководитель аппарата

В.М.Рудаков

Приложение

к постановлению администрации

Трубчевского муниципального района

от «18»07.2018 г. № 545

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы

Трубчевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |
| 1.1. | Обеспечить техническую готовность: - тепловых сетей – 33,23 км - котельных - 28 единиц | до 15.09.2018 г. | ГУП "Брянсккоммунэнерго", АО "Монолит", отдел образования, МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного вида «Журавлик», МАУДО «Трубчевская детско-юношеская спортивная школа», МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск», ГАСУСОН «Дом интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов», МО МВД России "Трубчевский", Трубчевский филиал "БГАУ", ООО "Деснянский маслосырзавод", ООО "Деснянский пищекомбинат", АО "Трубчевскхлеб" |
| 1.2. | Заготовить: - реагенты для химочистки - аварийный запас материально-технических ресурсов | до 15.09.2018 г. | ГУП "Брянсккоммунэнерго", АО "Монолит", отдел образования, МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного вида «Журавлик», МАУДО «Трубчевская детско-юношеская спортивная школа», МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск», ГАСУСОН «Дом интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов», МО МВД России "Трубчевский", Трубчевский филиал "БГАУ", ООО "Деснянский маслосырзавод", ООО "Деснянский пищекомбинат", АО "Трубчевскхлеб" |
| 1.3. | Выполнить ремонт: - систем теплоснабжения и горячего водоснабжения - участков теплотрасс | до 01.09.2018 г. | ГУП "Брянсккоммунэнерго", АО "Монолит", Трубчевский филиал "БГАУ", МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного вида «Журавлик», МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск", ООО "ЖЭК сервис", ТСЖ, бюджетные учреждения |
| 1.4. | Обеспечить выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов | до 01.10.2018 г. | Предприятия, организации и учреждения Трубчевского муниципального района всех форм собственности |
| 1.5. | Подготовка котельных – 12 единиц | до 15.09.2018 г. | ГУП "Брянсккоммунэнерго" |
| 1.6. | Подготовка тепловых сетей – 26,96 км | до 15.09.2018 г. | ГУП "Брянсккоммунэнерго" |
| 1.7. | Замена ветхих сетей теплоснабжения и ГВС протяженностью 1 000 м.п. в двух трубном исчислении | до 15.09.2018 г. | ГУП "Брянсккоммунэнерго" |
| 1.8. | Замена котла в котельной № 5 д.Кветунь мощностью 1 мегаватт | до 15.09.2018 г. | ГУП "Брянсккоммунэнерго" |
| 1.9. | Замена трубопроводов системы отопления горячего и холодного водоснабжения | до 13.09.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.10. | Промывка и механическая очистка теплообменных аппаратов | до 13.09.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.11. | Ревизия и ремонт газового оборудования | до 31.08.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.12. | Ревизия и ремонт КИП и А | до 31.08.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.13. | Ревизия и ремонт сетевых, питательных насосов холодного и горячего водоснабжения | до 31.08.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.14. | Переаттестация обслуживающего персонала котельной | до 20.08.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.15. | Поверка сигнализаторов на метан, СО, КИП и А | до 31.08.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.16. | Ревизия и ремонт запорной арматуры на трубопроводах холодной, горячей воды и теплотрассе по производственным участкам, цехам, складам и подсобным помещениям | до 13.09.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.17. | Частичная замена теплоизоляции на теплотрассе | до 13.09.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.18. | Ремонт компрессора | до 20.08.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.19. | Ревизия и ремонт системы вентиляции | до 20.08.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.20. | Подготовка необходимой документации для запуска газовой котельной в отопительный сезон | до 13.09.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.21. | Окраска ТП №2 | до 13.09.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.22. | Т.О. ТП-1,2,3 | до 13.09.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.23. | Т.О. щитовых цеха 31, к цеху 17, к участку 33, участка 41, инструментального и столярного участков | до 13.09.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.24. | Проверка контуров заземления, сопротивления изоляции проводов и кабелей | до 13.09.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.25. | Промывка системы | до 31.08.2018 г. | АО "Монолит" |
| 1.26. | Регулировка системы отопления | октябрь | АО "Монолит" |
| 1.27. | Осмотр и ремонт котлов «Брянец». По окончанию ремонта проведение гидростатических испытаний котлов и предохранительных клапанов | до 15.08.2018 г. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |
| 1.28. | Демонтаж списанных котлов «Универсал 1», «Универсал», «Энергия» и относящегося к ним контрольно измерительного оборудования и автоматики | до 15.08.2018 г. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |
| 1.29. | Замена ветхих участков внутренних тепловых сетей общежития № 1 протяженностью 20 м.п. в двухтрубном исчислении. | до 20.08.2018 г. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |
| 1.30. | Обучение и проверка знаний в объеме программы повышения квалификации операторов и лаборанта котельной | до 20.08.2018 г. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |
| 1.31. | Осмотр и ремонт 2-х сетевых, подпиточного и циркуляционного насосов | до 20.08.2018 г. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |
| 1.32. | Ремонт и поверка приборов КИП и А | до 31.08.2018 г. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |
| 1.33. | Осмотр, обслуживание и проверку запорной арматуры в котельной, тепловых пунктах, тепловых камерах наружных тепловых сетей | до 20.08.2018 г. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |
| 1.34. | Осмотр, проверка, а при необходимости ремонт электрооборудования, средств основного и аварийного освещения | до 31.08.2018 г. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |
| 1.35. | Осмотр и обследование дымовой трубы, дымоходов, элементов приточно-вытяжной вентиляции | до 31.08.2018 г. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |
| 1.36. | Космический ремонт помещений и оборудования в котельной | до 20.09.2018 г. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |
| 1.37. | Проверка средств пожаротушения в котельной | до 20.09.2018 г. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |
| 1.38. | Опресовка котлов, внутренних и наружных тепловых сетей Трубчевского филиала и сторонних потребителей тепловой энергии | до 20.09.2018 г. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |
| 1.39. | Создать запас материалов для проведения аварийно-восстановительных работ в котельной и на тепловых сетях | до 20.09.2018 г. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |
| 1.40. | Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2018-2019 г.г. | до 01.09.2018 г. | Предприятия, организации и учреждения Трубчевского муниципального района всех форм собственности |
| 2. | Электроснабжение |  |  |
| 2.1. | Обеспечить техническую готовность: - электрических сетей – 1078,2 км | до 15.09.2018 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г.Брянск |
| 2.2. | Произвести обрезку деревьев в охранных зонах | до 01.09.2018 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г.Брянск |
| 2.3. | Подготовить к работе передвижные установки по запуску двигателей в условиях отрицательных температур | до 01.09.2018 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г.Брянск |
| 2.4. | Заготовить аварийный запас материально-технических ресурсов | до 01.09.2018 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г.Брянск |
| 2.5. | Текущий ремонт с заменой опор ЛЭП на железобетонные и не изолированных проводов на СИП воздушных линий 0,4 кВ в г.Трубчевск по пер.1 Ленинский протяженность 340 м | до 15.08.2018 г. | Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г.Брянск |
| 2.6. | Текущий ремонт с заменой опор ЛЭП на железобетонные и не изолированных проводов на СИП воздушных линий 0,4 кВ в г.Трубчевск ул.Новая протяженность 510 м | до 31.08.2018 г. | Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г.Брянск |
| 2.7. | Текущий ремонт с заменой опор ЛЭП на железобетонные и не изолированных проводов на СИП воздушных линий 0,4 кВ в г.Трубчевск ул. Садовая протяженность 300 м | до 31.08.2018 г. | Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г.Брянск |
| 2.8. | Текущий ремонт с заменой опор ЛЭП на железобетонные и не изолированных проводов на СИП воздушных линий 0,4 кВ в г.Трубчевск ул. Строителей протяженность 165 м | до 31.08.2018 г. | Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г.Брянск |
| 2.9. | Провести уплотнение и утепление ворот гаражей и боксов на базе РЭС | до 30.09.2018 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» |
| 2.10. | Ремонт и ревизия электро оборудование электрокотельной | до 30.09.2018 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» |
| 2.11. | Ревизия передвижной ТП | до 30.09.2018 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» |
| 2.12. | Ревизия АД-30-Т400 | до 30.09.2018 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» |
| 2.13. | Ревизия печей обогрева на автомашинах. | до 30.09.2018 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» |
| 2.14. | Закончить в полном объёме капитальный ремонт распредсетей (КТП 10-0,4кВ в количестве 15шт, ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Семячки, ВЛ 10кВ ф. 1003 ПС Трубчевск, ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Плюсково общей протяженностью 14 км, ВЛ 0,4кВ в количестве 26 ВЛ общей протяженностью 39 км. Общая длина ВЛ 0,4-10кВ - 52,742 км, в том числе расчистка трасс ВЛ- 4,6 ГА, замена опор – 70 шт., замена изоляторов -240 шт. | до 30.09.2018 г. | Трубчевский РЭС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» |
| 3. | Газоснабжение |  |  |
| 3.1. | Обеспечить техническую готовность: - газопроводов – 778,7 км - газовых колодцев – 33 шт. - коверов – 108 шт. - запорных устройств – 192 шт. - линзовых компенсаторов – 25 шт. - конденсатосборников – 1 шт. | до 30.09.2018 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.2. | Техническое диагностирование стальных подземных газопроводов – 2,794 км | до 30.09.2018 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.3. | Техническое диагностирование пунктов редуцирования газа – 1 шт. | до 30.09.2018 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.4. | Приборное обследование газопроводов на герметичность – 5,106 км | до 30.09.2018 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.5. | Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 132,786 км | до 30.09.2018 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.6. | Замена отключающих устройств – 3 шт. | до 30.09.2018 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.7. | Текущий ремонт установок защиты – 27 шт. | до 30.09.2018 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.8. | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов – 108 шт. | до 30.09.2018 г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.9. | Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 50 шт. |  | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.10. | Текущий ремонт ШРП – 50 шт. |  | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.11. | Капитальный ремонт ШРП – 2 шт. |  | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.12. | Проверка состояния импульсных линий - 42 шт. |  | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.13. | Контроль состояния контуров заземления (объектов, оснащенных АСУ ТП) – 10 шт. |  | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.14. | Контроль состояния молниезащиты (объектов, оснащенных АСУ ТП) – 7 шт. |  | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.15. | Проверка работоспособности резервного питания средств АСУ – 7 шт. |  | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.16. | Проверка работоспособности резервного питания средств АСУ ТП – 21 шт. |  | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.17. | Покраска коверов – 76 шт. |  | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.18. | Ремонт коверов – 25 шт. |  | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.19. | Восстановление и замена опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон – 615 шт. |  | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.20. | Покраска газопроводов – 0,1 км |  | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 3.21. | Подготовка автомобильной и специализированной техники – 18 ед. |  | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный |
| 4. | Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| 4.1. | Обеспечить техническую готовность: - водопроводных сетей – 250,0 км; - канализационных сетей – 24,7 км; - артскважин - 75 шт. | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.2. | Замена глубинных насосов на артезианских скважинах населённых пунктов района – 10 шт. | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.3. | Ремонт горловин смотровых колодцев – 10 шт. | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.4. | Замена водоразборных колонок – 4 шт. | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.5. | Ремонт пожарных гидрантов – 8 шт. | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.6. | Монтаж электросилового оборудования на 5 артезианских скважинах | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.7. | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения – 10 шт. | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.8. | Замена запорной арматуры в распределительных колодцах на сетях – 10 шт. | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.9. | Утепление павильонов артезианских скважин – 30 шт. | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.10. | Ремонт горловин и лотков смотровых колодцев системы водоотведения – 10 шт. | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.11. | Ремонт лотков бетонных на очистных сооружениях – 60 м | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.12. | Замена запорной арматуры на очистных сооружениях и кнс – 6 шт. | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.13. | Замена фекальных насосов и электродвигателя на КНС – 2 шт. | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.14. | Ревизия запорной арматуры котельных – 20 шт. | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.15. | Окраска технологических трубопроводов котельных | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.16. | Ревизия насосного оборудования котельных – 4 шт. | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.17. | Поверка приборов КИП и А | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 4.18. | Заделка трещин в обмуровке котлов, побелка покраска, замена взрывных клапанов | до 15.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5. | Подготовка к эксплуатации в осенне - зимний период жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы |  |  |
| 5.1. | Подготовить жилищный фонд к эксплуатации в осенне - зимний период | до 01.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск», ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.2. | Провести промывку и опрессовку системы отопления МКД – 110 домов | до 01.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск», ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.3. | Ремонт кровли МКД – 100 кв.м | до 01.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.4. | Изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов | до 01.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.5. | Ремонт водосточных труб | до 01.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.6. | Утепление оконных проёмов | до 01.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.7. | Утепление дверных проемов | до 01.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.8. | Герметизация швов | до 01.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.9. | Изоляция трубопроводов | до 01.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.10. | Ремонт трубопроводов | до 01.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.11. | Ремонт системы водоотведения | до 01.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.12. | Ремонт отмосток | до 01.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.13. | Ремонт приямков | до 01.09.2018 г. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 5.23. | Изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов: ул. Брянская 44,46 ул.Севская 12, ул.Луначарского 47, ул. Андреева 1, 3, 9, ул.Урицкого 35, 63, ул.Заводская 1, 5 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.24. | Ремонт цоколя и покраска: ул.Брянская 44, ул.Севская 12, ул.Володарского 5А | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.25. | Герметизация швов: ул.Заводская 4 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.26. | Ремонт водосточных труб: ул.Луначарского 47 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.27. | Утепление оконных проёмов: ул. Луначарского 45 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.28. | Утепление дверных проемов: ул. Андреева 1, 3, 9 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.29. | Изоляция трубопроводов: ул. Брянская 44,48, ул.Заводская 1, 3, 4, 5 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.30. | Ремонт продухов: ул.Советская 51 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.31. | Ремонт дренажных и водоотводящих устройств: ул.Заводская 4, 5, ул.Володарского 5А | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.32. | Ремонт отмосток: ул.Севская 12, ул.Заводская 1, 5, ул.Володарского 5А | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.33. | Ремонт приямков: ул.Советская 51 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.34. | Ремонт радиаторов отопления: ул.Советская 51, ул.Севская 12, ул.Заводская 1, 3, 4, 5 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.35. | Ремонт трубопроводов отопления: ул.Заводская 1, 5 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.36. | Поверка узлов учета тепла: ул.Луначарского 45, Севская 12/1, Брянская 46, Заводская 3 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.37. | Ремонт трубопроводов горячего отопления: ул.Советская 51, Брянская 60, ул.Заводская 1, 3, 4, 5 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.38. | Ремонт запорной арматуры горячего отопления: ул.Советская 51, Брянская 60, ул.Заводская 1, 5 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.39. | Ремонт трубопроводов канализации: ул.Советская 51 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.40. | Ремонт электрооборудования вводных и защитных устройств: ул.Заводская 1, 3, ул. Андреева 3, 9 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.41. | Прочистка и ремонт вентиляционных каналов: ул.Луначарского 45, 47, ул. Брянская 44, 46, 48, 60, ул.Севская 12, ул.Советская 51, ул.Заводская 1, 3, 4, 5, ул.Володарского 5А, ул. Советская 39 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.42. | Установка узлов учета тепла: ул.Заводская 1, 3, 4, 5 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.43. | Установка узлов учета ГВС: ул.Заводская 3, 5 | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.44. | Очистка подвальных и чердачных помещений | до 01.09.2018 г. | ООО «ЖЭК сервис» |
| 5.45. | Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | до 01.09.2018 г. | Учреждения образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| 5.46. | Обучение операторов и ответственных за газовое хозяйство | до 01.09.2018 г. | Учреждения образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| 6. | Благоустройство |  |  |
| 6.1. | Подготовить к работе в зимних условиях специализированную уборочную технику – 33 ед. | до 15.09.2018 г. | ООО «Трубчевскагропромдорстрой», МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 6.2. | Заготовить песко-соляную смесь в объеме не ниже уровня 2017 года | до 01.10.2018 г. | ООО «Трубчевскагропромдорстрой», МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» |
| 7. | Организационные мероприятия |  |  |
| 7.1. | Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов организаций | до 15.09.2018 г. до 01.11.2018 г. | Потребители тепловой энергии Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 7.2. | Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов Трубчевского муниципального района | до 15.11.2018 г. | Администрация Трубчевского муниципального района |