Приложение № 1

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района

(2013 – 2017годы)» за 2017 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение, тыс.руб. | фактическое значение, тыс.руб. |  | отклонение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |  | Индикатор 1 Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по сравнению с предыдущим годом | % | 104,5 | 93,4 | - 11,1 | 754,5 | 750,073 | - 0,6 |  |
|  |  |  | Индикатор 2 Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | % | 103,4 | 78,0 | -25,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 3 Доля муниципального имущества Трубчевского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Трубчевского муниципального района, приватизация которого целесообразна | % | 100 | 100 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей |  | Индикатор 4 Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семья | 6 | 4 | - 33,3 | 780,0 | 731,241 | - 6,25 |  |
| 3. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, вознаграждение приёмным родителям |  | Индикатор 5 Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, Индикатор 6 Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Трубчевского района | % | 81,3 1,3 | 72,6 0,09 | - 8,7 -1,21 | 6 851,00 | 6 672,16 | -2,6 |  |
| 4. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Индикатор 7 Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района | % | 16,2 | 16,2 | 0 | 781,48 | 781,48 | 0 |  |

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» за 2017 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол-нения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района |  | 2017 год | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ | % | не менее 90 | 99,17 | +9,17 | 5 521,0 | 5 520,8 | -0,2 |
|  |  |  |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Трубчевского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана | % | не более 20 | 6,83 | -13,17 |  |  |  |
| 2. | Процентные платежи по муниципальному долгу района |  | 2017 год | Объем муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района по состоянию на конец отчетного периода | тыс. рублей | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 184,8 | 184,8 | 0 |
| 3. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями |  | 2017 год |  |  |  |  |  | 15 179,1 | 15 179,1 | 0 |

Анализ результативности муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017годы» за 2017 год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения |  | пла- новое зна- чение |  | факти- ческое значе- ние |  | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение |  | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений образования |  | Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты | % | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 1602000,00 | 1629853,00 |  | +1,73 |
| 2 | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, их техническое оснащение |  | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | учреждения | 10 |  | 12 |  | +20 |  | 2235860,00 | 2235860,00 |  | 0 |
| 3 | Мероприятия по подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимний период |  | Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 935480,86 | 820828,93 |  | -12,26 |
| 4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений образования |  | Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 1000664,62 | 971772,68 |  | -2,89 |
| 5 | Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным образовательным учреждениям, а также учреждениям относящихся к системе образования Трубчевского района для реализации образовательных программ |  | Укомплектованность педагогическими кадрами | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 225352783,03 | 223623868,98 |  | -0,77 |
| 6 |  |  | Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Соответствие среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к уровню прошлого года | % | 100 |  | 104,11 |  | +4,11 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Динамика уменьшения потребления топливно-энергетических ресурсов | % | Не менее 3 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Количество компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | Не более 1:8 |  | 1:8 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | % | 74,2 |  | 74,2 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятия на поощрение лучших педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, внесших значительный вклад в развитие системы образования |  | Количество педработников, получивших поощрение (грант) | Чел. | 11 |  | 11 |  | 0 |  | 29000,00 | 29000,00 |  | 0 |
| 12 | Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации Трубчевского муниципального района |  | Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 1112655,90 | 1112655,90 |  | 0 |
| 13 | Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Трубчевского района в возрасте от 14 до 18 лет. |  | Доля трудоустроенных несовершеннолетних от числа нуждающихся | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 30000,00 | 30000,00 |  | 0 |
| 14 | Мероприятия по оздоровлению детей |  | Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 964728,00 | 964728,00 |  | 0 |
| 15 | Реализация отдельных мероприятий в сфере образования |  | Количество образовательных учреждений, получивших финансовую помощь в рамках программы «Развитие образования Брянской области» | учреждения | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 226529,00 | 226529,00 |  | 0 |
| 16 | Мероприятия по проведению спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников, поддержка талантливой молодёжи |  | Наличие призёров и победителей областных спортивных соревнований | Чел./команда | Не Менее 11 |  | 32 |  | +291 |  | 0 | 0 |  | 0 |

Анализ результативности муниципальной программы

«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселений 2013-2017 годы» за 2017 год

| - N п/п | - Наименование мероприятия | - Сроки исполнения | - Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | - Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| - Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб | 2017 | Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи | % | 35 | 35 | 0 | 1 729,0 | 1 721,8 | -0,41 |
| 2 | Мероприятие по содействию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов |  | Организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ | % | 92 | 92 | 0 | 5 759,0 | 5 759,0 | 0 |
|  |  |  | Принятие мер по локализации пожаров и спасение людей и имущества в границах населенных пунктов до прибытия государственной службы | % | 35 | 35 | 0 |  |  |  |

- Анализ результативности муниципальной программы

«Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы» за 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Целевые показатели ( индикаторы) |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование индикатора (показателя) |  | Единица измерения | плано-вое значение | факти-ческое значение | откло-нение (-+,%) | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-+,%) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры |  | 2017 г. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности | % |  | 100 | 100 | 0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 |
| 2. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры объём |  | 2017 г. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности | % |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций |  | 2017 г. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий т.ед. | т.ед. |  | 5,0 | 5,2 | +4,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0 |
| 4. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района |  | 2017 г. | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Трубчевского муниципального района | % |  | 190 | 215 | +13,2 | 34 549 910,04 | 34 497 620,38 | -0,15 |
| 5. | Передаваемые полномочия от городских и сельских поселений на содержание учреждений культуры |  | 2017 г. | Доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет | % |  | 100 | 100 | 0 | 1 824 950,00 | 1 824 950,00 | 0 |
| 6. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или пгт на территории Брянской области |  | 2017 г. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности | % |  | 100 | 100 | 0 | 85 860,00 | 85 860,00 | 0 |
| 7. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям Трубчевской ДШИ и БелоберезковскойДМШ |  | 2017 г. | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, курсов повышения квалификации | Чел. |  | 120 | 125 | +4,2 | 11 489 896,00 | 11 489 896,00 | 0 |

Анализ результативности муниципальной программы

« Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном  районе  на  2013 – 2017 годы» за 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели ( индикаторы) |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | плано-вое значение | факти-ческое значение |  | откло-нение (-+,%) | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+,%) |
| 1 | Мероприятия по проведению спортивных мероприятий | 2017 г. | Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом Увеличение числа представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных соревнованиях | Чел. Чел. | 6 000 3 |  | 6047 12 | +0,8 в 4 р. | 149 367,90 | 149 367,90 | 0 |
| 2. 3. | Мероприятия физкультурно-спортивного клуба "Трубчевский" Мероприятия спортивно-оздоровительных комплексов и центров | 2017 г. 2017 г. | Увеличение числа занимающихся в спортивных школах до: Увеличение численности членов сборных команд района по видам спорта из числа спортсменов района до: Уровень фактической обеспеченности обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной собственности - спортивными залами; - плоскостными спортивными сооружениями. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | Чел. Чел. % % | 45 17 63,0 68,5 70,0 |  | 48 20 63,3 68,8 70,3 | +6,7 +17,7 +0,5 +0,4 +0,4 | 0 13 029 305,50 | 0 11 438 163,06 | 0 - 12,2 |

Приложение № 2

Состояние показателей (индикаторов) результативности

муниципальной программы

«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района

(2013 – 2017 годы)» за 2017 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1 | Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по сравнению с предыдущим годом | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  | 1 |
| 2 | Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  | 1 |
| 3 | Доля муниципального имущества Трубчевского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Трубчевского муниципального района, приватизация которого целесообразна | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 4 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  | 1 |
| 5 | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  | 1 |
| 6 | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Трубчевского района | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 7 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Состояние индикаторов результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района

на 2013-2017 годы» за 2017 год

| № п/п | Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1. | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, % | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 2. | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Трубчевского муниципального района, % | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района, % | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 4. | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, % | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 5. | Объем муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района по состоянию на конец отчетного периода, тыс. рублей | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Состояние индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие образования Трубчевского муниципального района

на 2013-2017 годы» за 2017 год

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 |  |  |
| Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  | 2 |  |
| Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| Динамика уменьшения потребления топливно-энергетических ресурсов | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| Количество компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| Соответствие среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к уровню прошлого года | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
| Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| Укомплектованность педагогическими кадрами | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| Количество педработников, получивших поощрение (грант) | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| Доля трудоустроенных несовершеннолетних от числа нуждающихся | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| Количество образовательных учреждений, получивших финансовую помощь в рамках программы «Развитие образования Брянской области» | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| Наличие призеров и победителей областных спортивных соревнований | Положительная динамика значения показателя(индикатора) |  | 2 |  |

Состояние индикаторов результативности муниципальной программы

«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселений 2013-2017 годы» за 2017 год»

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Принятие мер по локализации пожаров и спасение людей и имущества в границах населенных пунктов до прибытия государственной службы | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Состояние индикатора результативности муниципальной программы

«Развитие  культуры Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» за 2017 год

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
|  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Трубчевского муниципального района | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| - Доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Организация и проведение обучающих семинаров, мастер- классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
|  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Состояние индикатора результативности муниципальной программы

«Развитие  физической культуры  и спорта  в Трубчевском муниципальном районе на 2013-2017 годы» за 2017 год

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
|  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Увеличение числа представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных соревнованиях | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
|  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Увеличение числа занимающихся в спортивных школах до: | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
|  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Увеличение численности членов сборных команд района по видам спорта из числа спортсменов района до : | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
|  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной собственности - спортивными залами; - плоскостными спортивными сооружениями. | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

- Приложение № 3

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) результативности

муниципальной программы

«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района

(2013 – 2017 годы)» за 2017 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- | --- |
|  | Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по сравнению с предыдущим годом | 1 |
|  | Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 1 |
|  | Доля муниципального имущества Трубчевского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Трубчевского муниципального района, приватизация которого целесообразна | 2 |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 1 |
|  | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, | 1 |
|  | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Трубчевского района | 3 |
|  | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района | 1 |
|  | Итоговая оценка состояния (R) | 10 |

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы»

за 2017 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, % | 3 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Трубчевского муниципального района, % | 2 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района, % | 2 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, % | 3 |
| Объем муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района по состоянию на конец отчетного периода, тыс. рублей | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 11 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы  «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» за 2017год

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты | 0 |
| Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | 2 |
| Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период | 2 |
| Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора | 2 |
| Укомплектованность педагогическими кадрами | 2 |
| Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг | 2 |
| Соответствие среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к уровню прошлого года | 3 |
| Динамика уменьшения потребления топливно-энергетических ресурсов | 2 |
| Количество компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2 |
| Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | 2 |
| Количество педработников, получивших поощрение (грант) | 1 |
| Доля трудоустроенных несовершеннолетних от числа нуждающихся | 1 |
| Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата | 1 |
| Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей | 1 |
| Количество образовательных учреждений, получивших финансовую помощь в рамках программы «Развитие образования Брянской области» | 1 |
| Наличие призеров и победителей областных спортивных соревнований | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 26 |

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности

«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселений 2013-2017 годы» за 2017 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| 1.Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи | 2 |
| 2.рганизация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ | 1 |
| 3.Принятие мер по локализации пожаров и спасение людей и имущества в границах населенных пунктов до прибытия государственной службы | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 4 |

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие  культуры Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» за 2017 год

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности | 1 |
| Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 2 |
| Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Трубчевского муниципального района | 3 |
| Доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет | 1 |
| Организация и проведение обучающих семинаров, мастер- классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 9 |

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном  районе на  2013 - 2017 годы» за 2017 год

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2 |
| Увеличение числа представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных соревнованиях | 2 |
| Увеличение числа занимающихся в спортивных школах до: | 2 |
| Увеличение численности членов сборных команд района по видам спорта из числа спортсменов района до : | 2 |
| Уровень фактической обеспеченности обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной собственности - спортивными залами; - плоскостными спортивными сооружениями. | 3 |
| Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | 3 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 14 |

Приложение №4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района

на 2013 – 2017 годы» за 2017 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 10> 7 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 7 - число показателей (индикаторов)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы « Управление муниципальными финансами

Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» за 2017 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 11 >5 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 3- число показателей (индикаторов)

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» за 2017 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 26>16 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 16 - число показателей (индикаторов)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселений 2013-2017 годы» за 2017 год

| Вывод об эффективности реализации государственной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 4 > 3 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 3 - число показателей (индикаторов)

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие  культуры Трубчевского муниципального района   на  2013- 2017 годы» за 2017 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 9> 5 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 5 - число показателей (индикаторов)

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном  районе

на  2013 – 2017 годы» за 2017год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 14> 6 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 6 - число показателей (индикаторов)