## Приложение 1
Приложение №1 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 1 к постановлению администрации Трубчевского муниципального района от 09.12. 2019г. № 923
(приложение 1 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории муниципального образования "город Трубчевск")
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2017 года)
№ пп | Адрес МКД |  |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
|  | ВИД ремонта для ПРИЛОЖЕНИЯ 2 | Вид кровли | [10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв,м | чел. | руб. | руб. | руб, | руб, | руб, | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района | [20 empty] | 0
1 | г. Трубчевск, ул.Фрунзе,д.1 | ПК |  | 1983 | 1983 | кирпичные | 5 | 10 | 7782.18 | 7582.18 | 6998.18 | 277 | 8244894.06 | 0 | 0 | 0 | 8244894.06 | 1087.4042 | 4180 | 12.2017 | 3092.5958
2 | г. Трубчевск, ул Урицкого, д.63 | СК |  | 1961 | 1961 | кирпичные | 2 | 1 | 320 | 305 | 278 | 7 | 795621.26 | 0 | 0 | 0 | 795621.26 | 2608.5943 | 4503.95 | 12.2017 | 1895.3557
3 | г.Трубчевск, ул. Комсомольская, д.40 | ПК |  | 1985 | 1985 | кирпичные | 1 | 12 | 639 | 523.7 | 523.7 | 18 | 1237806.09 | 0 | 0 | 0 | 1237806.09 | 2363.5786 | 4180 | 12.2017 | 1816.4214
Итого по муниципальному образованию "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 8741.18 | 8410.88 | 7799.88 | 302 | 10278321.41 | 0 | 0 | 0 | 10278321.41 | 1222.0269 |  |  | -1222.0269

## Приложение 2
Приложение №2 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 2 к краткосрочному (2017 год) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2043 годы)
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
Приложение 2 к постановлению администрации Трубчевского муниципального района от 09.12. 2019г. № 923
(приложение 2 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории муниципального образования "город Трубчевск")
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2017 года), с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ пп | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [12 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Пер-во невент. крыши на вент. крышу, устр-во выходов на кровлю | Установка коллектив-ных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Другие виды
|  |  | руб, | руб. | ед. | руб. | кв. м |  |  | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района | [20 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF!
Итого по муниципальному образованию "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района |  |  | 10278321.41 | 0 | 0 | 0 | 2693 |  |  | 10278321.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3816.6808 | -3816.6808
1 | г. Трубчевск, ул.Фрунзе,д.1 | ПК | 8244894.06 | 0 | 0 | 0 | 2022 | плоская | 2022.07 | 8244894.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180 | 4077.5935 | 102.4065
2 | г. Трубчевск, ул Урицкого, д.63 | СК | 795621.26 | 0 | 0 | 0 | 254 | скатная | 3438.05 | 795621.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.95 | 3132.3672 | 1371.5828
3 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д.40 | ПК | 1237806.09 | 0 | 0 | 0 | 417 | плоская | 2022.07 | 1237806.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180 | 2968.3599 | 1211.6401

## Приложение 3
Приложение 3 к постановлению администрации Трубчевского муниципального района от 09.12.2019 г. № 923
(приложение 3 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории муниципального образования "город Трубчевск")
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2017 года)
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего:
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2017 г. |  | 8741.18 | 302 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10278321.41 | 10278321.41 | #REF!
1 | Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района | 8741.18 | 302 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10278321.41 | 10278321.41

## Приложение 1.1
Приложение 4 к постановлению администрации Трубчевского муниципального района от 24.01.2020г. №38
(приложение 1 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории муниципального образования "город Трубчевск")
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2018-2019 годов)
№ п/п | Адрес МКД | Статус МКД (является объектом культурного наследия - "+"; не является объектом культурного наследия - "-") | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - на счете, счетах регионального оператора; СС - на специальном счете) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Плановая дата завершения работ
[11 empty] | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | за счет иных источников финансирования
[15 empty] | из фонда капитального ремонта, сформированного за счет минимального размера взноса | из фонда капитального ремонта, сформированная за счет превышения минимального размера взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2018 год
Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района
1 | г. Трубчевск, ул. Андреева, д. 3 | - | РО | 1972 | кирпичные | 2 | 1 | 465 | 360 | 35 | 1270726.89 | 0 | 0 | 0 | 1270726.89 | 0 | 0 | 12.2018
2 | г. Трубчевск, ул. Андреева, д. 9 | - | РО | 1975 | кирпичные | 2 | 1 | 465 | 368 | 18 | 1066501.03 | 0 | 0 | 0 | 1066501.03 | 0 | 0 | 12.2018
3 | г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 66 | - | РО | 1967 | кирпичные | 2 | 1 | 445.7 | 373.1 | 14 | 1348545.31 | 0 | 0 | 0 | 1348545.31 | 0 | 0 | 12.2018
4 | г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 96 | - | РО | 1961 | кирпичные | 2 | 1 | 356.9 | 327.7 | 13 | 736090.8 | 0 | 0 | 0 | 736090.8 | 0 | 0 | 12.2018
5 | г. Трубчевск, ул. Набережная, д. 14 | - | РО | 1953 | кирпичные | 1 | 1 | 146.5 | 136.6 | 8 | 896406.9 | 0 | 0 | 0 | 896406.9 | 0 | 0 | 12.2018
6 | г. Трубчевск, ул. Полевая, д. 26 | - | РО | 1975 | кирпичные | 1 | 2 | 390.4 | 340.4 | 20 | 860604.41 | 0 | 0 | 0 | 860604.41 | 0 | 0 | 12.2018
7 | г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 27 | - | РО | 1976 | кирпичные | 2 | 1 | 731.52 | 601.9 | 56 | 1217200.13 | 0 | 0 | 0 | 1217200.13 | 0 | 0 | 12.2018
Итого по муниципальному образованию "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 3001.02 | 2507.7 | 164 | 7396075.47 | 0 | 0 | 0 | 7396075.47 | 0 | 0
2019 год
Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района
1 | г. Трубчевск, ул. 3 Интернационала, д. 93 | - | РО | 1960 | кирпичные | 2 | 1 | 317.7 | 295.3 | 9 | 1218898.49 | 0 | 0 | 0 | 1218898.49 | 0 | 0 | 12.2019
2 | г. Трубчевск, ул. 3 Интернационала, д. 132 | - | РО | 1986 | кирпичные | 2 | 3 | 1608.8 | 1489.1 | 60 | 3049558.79 | 0 | 0 | 0 | 3049558.79 | 0 | 0 | 12.2019
3 | г. Трубчевск, ул. Ветеранов, д. 1 | - | РО | 1986 | кирпичные | 2 | 2 | 685.5 | 476.5 | 34 | 1876164.67 | 0 | 0 | 0 | 1876164.67 | 0 | 0 | 12.2019
4 | г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 29 | - | РО | 1981 | кирпичные | 2 | 1 | 1209.9 | 975.4 | 73 | 2400456.34 | 0 | 0 | 0 | 2400456.34 | 0 | 0 | 12.2019
5 | г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 33 | - | РО | 1958 | кирпичные | 2 | 1 | 318.2 | 297.6 | 11 | 1092457.86 | 0 | 0 | 0 | 1092457.86 | 0 | 0 | 12.2019
6 | г. Трубчевск, ул. Генерала Петрова, д.23 | - | РО | 1958 | кирпичные | 5 | 6 | 4562.65 | 4171.15 | 126 | 3654186.16 | 0 | 0 | 0 | 3654186.16 | 0 | 0 | 12.2019
Итого по муниципальному образованию "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 8702.75 | 7705.05 | 313 | 13291722.31 | 0 | 0 | 0 | 13291722.31 | 0 | 0

## Приложение 2.1
Приложение 5 к постановлению администрации Трубчевского муниципального района от24.01. 2020г. № 38
(приложение 2 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории муниципального образования "город Трубчевск")
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2018-2019 годов), с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Уборочная площадь мест общего пользования МКД - указывается в случае проведения ремонта электроснабжения | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [22 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [7 empty] | Удельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | [11 empty] | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (при ремонте электроснабжения) | [11 empty] | Сравнение предельной и удельной стоимостей | [11 empty] | Процент ПСД от общей стоимости | Процент СК от общей стоимости | Общая удельная | Общая предельная | Разница ("+" - превышение)
[5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля | Другие виды | при ремонте электроснабжения | при ремонте отопления и теплоснабжения | при ремонте газоснабжения | при ремонте холодного водоснабжения | при ремонте горячего водоснабжения | при ремонте канализации и водоотведения | при ремонте или замене лифтового оборудования | при ремонте крыши | при ремонте подвальных помещений | при ремонте фасада | при переустройстве невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройстве выходов на кровлю | при установке коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | при ремонте электроснабжения | при ремонте отопления и теплоснабжения | при ремонте газоснабжения | при ремонте холодного водоснабжения | при ремонте горячего водоснабжения | при ремонте канализации и водоотведения | при ремонте или замене лифтового оборудования | при ремонте крыши | при ремонте подвальных помещений | при ремонте фасада | при переустройстве невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройстве выходов на кровлю | при установке коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | при ремонте электроснабжения | при ремонте отопления и теплоснабжения | при ремонте газоснабжения | при ремонте холодного водоснабжения | при ремонте горячего водоснабжения | при ремонте канализации и водоотведения | при ремонте или замене лифтового оборудования | при ремонте крыши | при ремонте подвальных помещений | при ремонте фасада | при переустройстве невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройстве выходов на кровлю | при установке коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
[5 empty] | Всего | электроснабжения | теплоснабжения |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | водоотведения
|  | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | ед. | руб. | Тип кровли (ПК - плоская; СК - скатная) | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | (руб./лифт) | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./лифт | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./лифт | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
2018 год
Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района | [35 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4621.88 | #DIV/0!
1 | г. Трубчевск, ул. Андреева, д. 3 | 360 |  | 1270726.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 430 | 1211315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36907.39 | 22504.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2817.0116 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2.9044 | 1.771 | 2955.1788 | 4621.88
2 | г. Трубчевск, ул. Андреева, д. 9 | 368 |  | 1066501.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 403 | 1021216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28131.63 | 17153.4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2534.0347 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2.6377 | 1.6084 | 2646.4045 | 4621.88
3 | г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 66 | 373.1 |  | 1348545.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 375 | 1301673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29117.65 | 17754.66 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471.128 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2.1592 | 1.3166 | 3596.1208 | 4621.88
4 | г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 96 | 327.7 |  | 736090.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 266.5 | 683947.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34762.22 | 17381.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2566.4071 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 4.7225 | 2.3613 | 2762.0668 | 4621.88
5 | г. Трубчевск, ул. Набережная, д. 14 | 136.6 |  | 896406.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 264.95 | 877453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.35 | 7179.55 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3311.7683 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.3135 | 0.80093 | 3383.3059 | 4621.88
6 | г. Трубчевск, ул. Полевая, д. 26 | 340.4 |  | 860604.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 378 | 832610.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17422.86 | 10570.57 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2202.6746 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2.0245 | 1.2283 | 2276.7312 | 4621.88
7 | г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 27 | 601.9 |  | 1217200.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 630 | 1183481.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18707.4 | 15011.18 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1878.5421 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.5369 | 1.2333 | 1932.0637 | 4621.88
Итого по муниципальному образованию "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района |  | 2507.7 |  | 7396075.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 2747.45 | 7111697.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176823.5 | 107554.96 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2588.4719 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2.3908 | 1.4542 | 2691.9782 | 4621.88
2019 год | [35 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4621.88 | #DIV/0!
Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района | [35 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4621.88 | #DIV/0!
1 | г. Трубчевск, ул. 3 Интернационала, д. 93 | 295.3 |  | 1218898.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 268 | 1174610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29525.66 | 14762.83 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4382.8731 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2.4223 | 1.2112 | 4548.1287 | 4621.88
2 | г. Трубчевск, ул. 3 Интернационала, д. 132 | 1489.1 |  | 3049558.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 824.1 | 2876868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115127.19 | 57563.6 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3490.921 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3.7752 | 1.8876 | 3700.4718 | 4621.88
3 | г. Трубчевск, ул. Ветеранов, д. 1 | 476.5 |  | 1876164.67 | 1481777 | 508492.18 | 0 | 505281.16 | 0 | 0 | 0 | 114963 | 0 | 209591.36 | 0 | 143449.3 | 0 | 0 | ПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313724 | 54972.84 | 25690.83 | 0 | 1067.1399 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 658.3924 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4607.6 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 | + | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | + | 2.9301 | 1.3693 | #DIV/0! | 4814.95 | #DIV/0!
4 | г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 29 | 975.4 |  | 2400456.34 | 2001525 | 716211.4 | 0 | 801065.4 | 0 | 0 | 0 | 122333.8 | 0 | 231203 | 0 | 130711.4 | 0 | 0 | СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272149.6 | 86402.62 | 40379.12 | 0 | 734.2746 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 279.0133 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 | + | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3.5994 | 1.6821 | #DIV/0! | 4621.88 | #DIV/0!
5 | г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 33 | 297.6 |  | 1092457.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 260 | 1058984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22315.91 | 11157.95 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4073.0154 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2.0427 | 1.0214 | 4201.761 | 4621.88
6 | г. Трубчевск, ул. Генерала Петрова,д.23 | 297.6 |  | 3654186.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 1046 | 3464270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124642.6 | 65273.36 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3311.9218 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3.411 | 1.7863 | 3493.4858 | 4621.88
Итого по муниципальному образованию "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района |  | 3831.5 |  | 13291722.31 | 3483302 | 1224703.58 | 0 | 1306346.56 | 0 | 0 | 0 | 237296.8 | 0 | 440794.36 | 0 | 274160.7 | 0 | 0 | Х | 2398.1 | 8574732.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585873.6 | 432986.82 | 214827.69 | 0 | 158.9482 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3575.6358 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 76.0376 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3.2576 | 1.6163 | 5542.6055 | 4621.88 | +

## Приложение 3.1
Приложение 6 к постановлению администрации Трубчевского муниципального района от 24.01. 2020г.№ 38
(приложение 3 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории муниципального образования "город Трубчевск")
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2018-2019 годов)
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв.м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2018 г. |  | 3001.02 | 164 | 7 | 7396075.47
1 | Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района | 3001.02 | 164 | 7 | 7396075.47
2019 г. |  | 8702.75 | 313 | 6 | 13291722.31
1 | Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района | 8702.75 | 313 | 6 | 13291722.31