## Прил. 1
Приложение № 1
к муниципальной программе
Характеристика объектов муниципальной программы «По повышению качества водоснабжения Трубчевского муниципального района на период 2019 - 2024 годы»
Трубчевский муниципальный район
наименование муниципального образования
№ | Объектная характеристика |  |  |  | Финансово-экономическая характеристика
| Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ |  | в том числе: |  |  | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств
[7 empty] | федеральный бюджет | консолидированный бюджет | внебюджетные средства
[5 empty] | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. / процент
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по Трубчевскому муниципальному району: |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 16267.33
[5 empty] | в том числе: ПД | 2023
[5 empty] | СМР | 14244.33 | 13960.675 | 283.655 | 0
1 | Трубчевский муниципальный район | Реконструкция водопровода по ул. Советская пгт Белая Берёзка Трубчевского района (2 очередь) | муниципальная | реконструкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 2267.33
[5 empty] | в том числе: ПД | 373
[5 empty] | СМР | 1894.33 | 1856.44 | 37.89 | 0 | 1167.57 | 1
2 | Трубчевский муниципальный район | Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в г.Трубчевск Брянской области | муниципальная | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 5950
[5 empty] | в том числе: ПД | 550
[5 empty] | СМР | 5400 | 5292.54 | 107.46 | 0 | 2020.1 | 2
3 | Трубчевский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения в д. Городцы Трубчевского района (2-я очередь) | муниципальная | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 4700
[5 empty] | в том числе: ПД | 550
[5 empty] | СМР | 4150 | 4067.415 | 82.585 | 0 | 2054.25 | 3
4 | Трубчевский муниципальный район | Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в д.Красное Трубчевского района | муниципальная | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 3350
[5 empty] | в том числе: ПД | 550
[5 empty] | СМР | 2800 | 2744.28 | 55.72 | 0 | 2919.45 | 4

## Прил. 2
Приложение № 2
к муниципальной программе
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «По повышению качества водоснабжения Трубчевского муниципального района на период 2019 - 2024 годы»
Трубчевский муниципальный район
наименование муниципального образования
№ | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования |  | Объем средств на реализацию програмных мероприятий
[5 empty] | За период реализации программы: |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
[5 empty] | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР
[5 empty] | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по Трубчевскому муниципальному району |  |  | Общая стоимость |  | 2023 | 14244.33 | 373 | 1894.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 12350 | 0 | 0
|  |  | в том числе | ФБ | 6: 13960.675; 8: 1856.442; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 12104.235; 18: 0
|  |  |  | БС | 6: 141.015; 8: 18.748; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 122.265; 18: 0
|  |  |  | МБ | 2023 | 142.64 | 373 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 123.5 | 0 | 0
ВБ
1 | Трубчевский муниципальный район | Реконструкция водопровода по ул. Советская пгт Белая Берёзка Трубчевского района (2 очередь) | Общая стоимость |  | 5: 373; 6: 1894.33; 7: 373; 8: 1894.33
|  |  | в том числе | ФБ | 6: 1856.44; 8: 1856.442
|  |  |  | БС | 6: 18.75; 8: 18.753
|  |  |  | МБ | 5: 373; 6: 19.14; 7: 373; 8: 19.135
ВБ
2 | Трубчевский муниципальный район | Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в г.Трубчевск Брянской области | Общая стоимость |  | 5: 550; 6: 5400; 15: 550; 16: 5400
|  |  | в том числе | ФБ | 6: 5292.54; 16: 5292.54
|  |  |  | БС | 6: 53.46; 16: 53.46
|  |  |  | МБ | 5: 550; 6: 54; 15: 550; 16: 54
ВБ
3 | Трубчевский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения в д. Городцы Трубчевского района (2-я очередь) | Общая стоимость |  | 5: 550; 6: 4150; 15: 550; 16: 4150
|  |  | в том числе | ФБ | 6: 4067.415; 16: 4067.415
|  |  |  | БС | 6: 41.085; 16: 41.085
|  |  |  | МБ | 5: 550; 6: 41.5; 15: 550; 16: 41.5
ВБ
4 | Трубчевский муниципальный район | Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в д.Красное Трубчевского района | Общая стоимость |  | 5: 550; 6: 2800; 15: 550; 16: 2800
|  |  | в том числе | ФБ | 6: 2744.28; 16: 2744.28
|  |  |  | БС | 6: 27.72; 16: 27.72
|  |  |  | МБ | 5: 550; 6: 28; 15: 550; 16: 28
ВБ

## Прил. 3
Приложение № 3
к муниципальной программе
Динамика достижения целевых показателей муниципальной программы «По повышению качества водоснабжения Трубчевского муниципального района на период 2019 - 2024 годы»
Трубчевский муниципальный район
наименование муниципального образования
№ | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя
[5 empty] | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
|  |  | человек | % | % | % | % | % | % | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Доля населения Трубчевского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Целевой показатель субъекта РФ |  |  | х | х
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы
Суммарный прирост показателя по субъекту Российской Федерации
ИТОГО по муниципальному образованию: |  |  | 2420 | 7.13 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 86.8 | 86.8
1 | Трубчевский муниципальный район | Реконструкция водопровода по ул. Советская пгт Белая Берёзка Трубчевского района (2 очередь) | 540 | 1.59 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 86.8 | 86.8
2 | Трубчевский муниципальный район | Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в г.Трубчевск Брянской области | 890 | 2.62 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 86.8 | 86.8
3 | Трубчевский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения в д. Городцы Трубчевского района (2-я очередь) | 670 | 1.98 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 86.8 | 86.8
4 | Трубчевский муниципальный район | Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в д.Красное Трубчевского района | 320 | 0.94 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 86.8 | 86.8

## Прил. 4
Приложение № 4
к муниципальной программе
Этапы реализации муниципальной программы «По повышению качества водоснабжения Трубчевского муниципального района на период 2019 - 2024 годы»
Трубчевский муниципальный район
наименование муниципального образования
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
[5 empty] | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
|  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Трубчевский муниципальный район | Реконструкция водопровода по ул. Советская пгт Белая Берёзка Трубчевского района (2 очередь) | реконструкция | не требуется | февраль/2019 | апрель/2019 | август/2019 | декабрь/2019
2 | Трубчевский муниципальный район | Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в г.Трубчевск Брянской области | строительство | 2023-05-01 | февраль/2022 | май/2022 | январь/2023 | декабрь/2023
3 | Трубчевский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения в д. Городцы Трубчевского района (2-я очередь) | строительство | не требуется | февраль/2022 | май/2022 | январь/2023 | декабрь/2023
4 | Трубчевский муниципальный район | Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в д.Красное Трубчевского района | строительство | 2023-05-01 | февраль/2022 | май/2022 | январь/2023 | декабрь/2023

## Прил. 5
Приложение № 5
к муниципальной программе
Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы «По повышению качества водоснабжения Трубчевского муниципального района на период 2019 - 2024 годы»
Трубчевский муниципальный район
наименование муниципального образования
№ | Муниципальное образование | Наименование объекта | Экплуатирующая организация |  | Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей |  | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей
|  |  | ОПФ | Наименование | рублей/м3 | рублей/м3 | рублей/м3 | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Трубчевский муниципальный район | Реконструкция водопровода по ул. Советская пгт Белая Берёзка Трубчевского района (2 очередь) | МУП | Жилкомсервис г.Трубчевск | 24.86 | 25.28 | 0.42 | 1.7
2 | Трубчевский муниципальный район | Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в г.Трубчевск Брянской области | МУП | Жилкомсервис г.Трубчевск | 28.02 | 28.49 | 0.47 | 1.7
3 | Трубчевский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения в д. Городцы Трубчевского района (2-я очередь) | МУП | Жилкомсервис г.Трубчевск | 24.86 | 25.28 | 0.42 | 1.7
4 | Трубчевский муниципальный район | Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в д.Красное Трубчевского района | МУП | Жилкомсервис г.Трубчевск | 28.49 | 28.97 | 0.48 | 1.7