СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечения мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района», «Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном  районе»  за 2021 год

В целях подготовки  Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечения мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений », «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района », «Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном районе» за 2021 год, а также осуществления ее оценки результативности и эффективности использовался Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября 2013 года № 720 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района».

Повышение качества жизни населения Трубчевского района – ключевая задача, на решение которой ориентирована бюджетная политика района. Чтобы повысить эффективность бюджетных расходов и добиться максимального результата от каждого вложенного бюджетного рубля, исполнение бюджета  было переведено на программно-целевые методы финансирования.

Муниципальные программы разработаны для достижения конкретных практических результатов в развитии ведущих отраслей экономики,  образования, культуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, улучшении жилищных условий граждан.

Муниципальная программа - комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий, направленных на решение проблем системного характера в сфере социально-экономического развития территории, в частности, муниципального района.

Таким образом, значение целевых проектов, обеспечивающих концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития, существенно возрастает.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября  2013 года № 720.

Для оценки реализации программ, полученные конечные результаты по мероприятиям муниципальной программы в целом сопоставлены со значениями критериев утвержденной муниципальной программы на соответствующий финансовый год. Расчеты достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности осуществлялись с учетом фактического процента финансирования муниципальной программы.

Муниципальная  программа признается эффективной в случае достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности при полном или частичном финансировании. Эффективность ниже плановой – если показатели в пределах от 100% до 75 % и неэффективной – от 0% до 75%.

-Анализ результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за 2021 год представлен в Приложении № 1.

-Состояние индикаторов результативности муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном  районе» за 2021 год представлено в Приложении № 2.

-Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры  Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за 2021 год представлена в Приложении № 3.

-Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района»,  «Развитие образования Трубчевского муниципального района на», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района », «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за 2021 год представлена в Приложении № 4.

В течение 2021 года были достигнуты основные цели муниципальных программ:

- разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Трубчевского муниципального района;

- реализация полномочий администрация Трубчевского муниципального района  по решению вопросов местного значения муниципального образования «Трубчевский  муниципальный район Брянской области» и муниципального образования «Трубчевское городское поселение Трубчевского муниципального района Брянской области», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

- создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Трубчевского муниципального района в части расходов администрации Трубчевского муниципального района;

- формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Трубчевского муниципального района финансовыми, материально-техническими  ресурсами.

-создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Трубчевского муниципального района в части расходов администрации Трубчевского муниципального района;

-формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Трубчевского муниципального района финансовыми, материально-техническими ресурсами;

-обеспечение  сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Трубчевского муниципального района;

-создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета района;

-создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в Трубчевском муниципальном районе в границах населённых пунктов поселений;

-обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности,  повышения качества и эффективности образования;

-создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

-удовлетворение потребностей населения района в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей района;

-обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

В ходе исполнения муниципальных программ были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий по программам.

- Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района» утверждена постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 27 октября 2016 года № 860 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2018 – 2022 годы)».

В рамках реализации муниципальной программы было предусмотрено средств из бюджетов всех уровней на 2021 год в сумме 222 243 268,77руб., исполнение составило 176 148 588,35 руб.

В ходе исполнения муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств:

- Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района

Сумма запланированных расходов составила 31 196 773,71 руб., фактических -28 577 498,04 руб. отклонение (-) 2 619275,67 руб. сложилось по причине недофинансирования. Сумма расходов на мероприятие сложилась следующим образом:

| № п/п | Наименование | План, рублей | Факт, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата с начислениями | 22 986 437,28 | 22 221 757,82 |
| 2 | Теплоэнергия | 1 646 591,03 | 1 522 591,95 |
| 3 | Электроэнергия | 476 040,00 | 455 098,16 |
| 4 | Водопотребление и водоотведение | 45 779,68 | 45 779,68 |
| 5 | Связь, спец связь и интернет | 595 663,06 | 574 274,34 |
| 6 | Охрана | 110 793,24 | 110 793,24 |
| 7 | ГСМ | 628 301,43 | 682 615,68 |
| 8 | Прочее | 4 707 167,99 | 2964587,17 |
|  | ИТОГО: | 31 196 773,71 | 28 577 498,04 |

- Создание условий для эффективного руководства и управления в сфере установленных функций администрации Трубчевского муниципального района

На мероприятие по созданию условий для эффективного руководства и управления в сфере установленных функций администрации Трубчевского муниципального района было запланировано 108 259,00руб., фактически исполнено 98 753,00руб. ,отклонение (-) 9506,00 труб.

- Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

Сумма запланированных и фактических расходов составила 1 131 862,75руб.

В течение 2021 года было зарегистрировано право собственности на 4 газопровода, 14-водопроводных сетей, 9-артезианских скважин и водонапорных башен.

Процедура признания права собственности осложнена отсутствием необходимых для регистрации первичных документов.

- Также, проведена оценка рыночной стоимости 20 объектов, подготовлены технические планы на 24 объекта.

В рамках реализации мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в установленные сроки были выполнены все индикаторы, кроме показателя -динамика  поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом.

Существенным образом на ход реализации муниципальной программы повлияли 3 индикатора:

- динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом. Снижение данного показателя связано с судебными спорами по вопросу рыночной оценки объекта, расположенного по адресу: г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 46;

- динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Рост данного показателя связан с заключением нового договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Трубчевского муниципального района, а также уплатой пени арендатором;

-количество единиц муниципального имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации. Рост данного показателя связан с оформлением земель сельскохозяйственного назначения, а также проведением оценки рыночной стоимости на объекты недвижимого имущества.

4. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений

Сумма запланированных и фактических расходов составила 167 040,00 руб.

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» было проведено страхование 12 гидротехнических сооружений на сумму 167 040,00руб.

5. Мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района.

В рамках мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке  пассажиров в природном сообщении муниципального района с 1 января 2021 года на территории Трубчевского муниципального района осуществлялись перевозки по 17 муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме транспортное обслуживание в течение 2021 года осуществлял ИП Космачев А.П.

В бюджете Трубчевского муниципального района на осуществление данных полномочий были предусмотрены денежные средства в объеме 4 215 000,00 руб., которые освоены в полном объеме.

6. Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей.

Сумма запланированных и фактических расходов составила 25 000,00 руб.

За отчетный период (2021 год) в рамках реализации мероприятий молодежной политики были достигнуты следующие результаты:

1) В июле 2021 года на базе МБУК «Трубчевский МЦК и О» прошло открытие Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив,курирующий добровольческую деятельность на территории Трубчевского района. Для функционирования Центра, в безвозмездное пользование Департаментом внутренней политики передано движимое имущество (мебель, техника, аппаратура), выигранное в рамках регионального конкурса по формированию Центров по развитию добровольческого движения в муниципальных районах (городских округах) Брянской области.

2) За 2021 год к добровольческой деятельности привлечено 463 человека, выдано 43 личных книжки волонтера.

3) В мае 2021 года представитель молодежи района, победивший в Международном конкурсе «Послы Победы», принял участие в организации Парада Победы на Красной площади в г.Москва.

4) В марте 2021 года Трубчевский район стал одним из партнеров АНО "Творческая мастерская Визард" и их проекта-победителя конкурса Фонда президентских грантов. В рамках сотрудничества, прошло 11 мастер-классов по медиакомпетенциям для молодежи, приобретено медиаоборудование (фон хромакей, петличный микрофон, круговая лампа, штатив).

5) На протяжении всего отчетного периода велась работа по привлечению молодежи к участию во Всероссийских форумных кампаниях, региональных, Всероссийских и Международных мероприятиях и проектах.  В 2021 году 5 представителей района прошли отбор на Всероссийский фестиваль «Таврида» (Республика Крым), 1 человек принял участие во Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов», 3 человека в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, 6 человек приняли участие во Всероссийских Онлайн-форумах.

6) В октябре отдел культуры, ФК и архивного дела  на территории Трубчевска проведен Межрайонный образовательной форум «Мы едины!». Участниками 10-го форума стали представители молодежи Трубчевского, Суземского, Погарского, Выгоничского района. Организатор форума - Центр по развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс» при поддержке департамента внутренней политики Брянской области и администрации Трубчевского муниципального района. Бюджет мероприятия составил 335 000,00 руб.

7) В рамках реализации государственной молодежной политики, на территории района реализовано более 200 мероприятий различной направленности в «оффлайн» и «онлайн» форматах.

Всего, в отчетный период, было проведено более 200 мероприятий,  направленных на гражданско-патриотическое воспитание, поддержку талантливой молодёжи, формирование ценностей здорового образа жизни, профилактику правонарушений, алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции в молодежной среде, организацию досуга детей и молодёжи, реализацию их познавательной и общественной активности, поддержку деятельности детских и молодёжных общественных объединений, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, формирование семейных ценностей у молодого поколения.

Перечень основных мероприятий:

1) В течение всего года идёт ежемесячная трансляция информационных роликов «Памятная дата военной истории России» в социальных сетях, регулярно публикуется информация, видеоролики и презентации патриотической направленности. В течение года проводятся гражданско-патриотические акции ко Дню Победы, Дню России, Дню флага РФ, Дню народного единства;

2) В 2021 году проведено 97 добровольческих мероприятий, среди которых: встречи с добровольцами и организаторами добровольческой деятельности; благотворительные, патриотические, спортивные  и культурные акции, экологические акции (сбор мусора, батареек, посадка деревьев), работа с детьми (мастер-классы, игровые программы), оказание помощи жителям города в покраске детской площадки, оказание помощи ГБУЗ Трубчевская ЦРБ, оказание помощи маломобильным и пожилым жителям района в рамках акции «Мы Вместе»;

3)С целью выявления творческого литературного потенциала детей и молодежи в районе прошел поэтический конкурс «Золотая тропа». Участниками стали учащиеся и студенты Трубчевского района;

4) В целях выявления и поддержки одарённой и талантливой молодёжи, проявившей хорошие и отличные способности к учёбе, были вручены ежегодные премии им.А.Галича. 3) На основании решения организационного Совета районной премии им.А.Галича, в 2021 году лауреатами стали 5 школьников и 2 студента. Талантливые вокалисты по традиции награждены  премией им. А.Ковалевского (1 лауреат);

5)В течение года специалистом по молодежной политике ведется работа по привлечению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и «группе риска» к участию в районных молодежных мероприятиях (акциях) и добровольческой деятельности в составе районного волонтёрского движения;

6) Регулярно ведется работа по регистрации районных добровольческих мероприятий в системе ЕИС «Добровольцы России» и районных молодежных мероприятий в системе АИС «Молодежь России». Оказывается консультационная помощь по вопросам добровольчества и молодежной политики, проводятся развивающие тренинги, обучающие семинары и встречи для участников добровольческой деятельности;

7) 14 октября в Трубчевске прошло сразу 2 торжественных события: прием молодёжи Трубчевска в ряды движения «ЮНАРМИЯ» и открытие «Дома Юнармии» «Пересвет» на базе Трубчевского политехнического техникума. Количество участников -50 чел.;

8) с 28 по 30 октября на территории района прошел осенний этап Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО";

9) В рамках празднования Дня добровольца (волонтера) и в целях поддержки и развития на территории муниципального образования добровольческой (волонтёрской) деятельности, с ноября по декабрь 2021 года, в Трубчевском районе был проведен конкурс «Доброволец Трубчевского района - 2021». 38-ми добровольцам были вручены благодарственные письма различного уровня и памятные сувениры.

Большинство мероприятий было проведено согласно Плана, часть запланированных мероприятий заменена или переведена в онлайн-формат. В связи с ограничительными мерами, было уменьшено запланированное количество участников части районных и межрайонных очных мероприятий.

На ход реализации мероприятий в сфере молодежной политики и сохранение положительной динамики числа молодежи, участвующей в мероприятиях повлияли следующие факторы:

-  открытие Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив на территории Трубчевского муниципального района;

- взаимодействие с НКО, реализация совместных проектов с Центром по развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс»;

- своевременный перевод мероприятий в режим «онлайн», в связи со сложной эпидемиологической обстановкой;

- регулярное ведение молодежных групп в социальных сетях, публикация актуальной информации в сфере молодежной политики и добровольчества;

- своевременное доведение до молодежи информации о возможности участия в региональных, всероссийских и международных мероприятиях, оказание помощи в заполнении и подачи заявок;

- популяризация и развитие на территории района добровольческой деятельности, являющейся,  на данный момент, актуальным направлением молодежной политики. Обучение и развитие участников добровольческой деятельности;

- регулярная регистрация районных мероприятий в системах ЕИС «DOBRO.RU» и АИС «Молодежь России».

7. Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

Сумма запланированных и фактических расходов составила 5 872 705,75 руб.

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района, являются публичными обязательствами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района, гарантированными федеральным и региональным законодательством о муниципальной службе, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

Получателями являются 61 человек, замещавший должности муниципальной службы и муниципальные должности в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

8.	Мероприятия по предоставлению социальной помощи инвалидам-спинальникам, проживающим на территории Трубчевского района, в виде ежемесячных денежных выплат.

Запланированные и реализованные средства в 2021 году – 12 800,00 руб., получателями являются 6 человек.

9.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям.

Сумма запланированных расходов составила 10 548 800,00 руб., фактических  -6 688 053,76 руб., отклонение (-) 3860746,24 руб.

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя

| № п/п | Мероприятие | Количество детей | Размер выплат | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выплата денежных средств на содержание и проезд опекаемых и приемных детей | 49 – на содержание 48- на проезд | На школьника 8029-00 8350-00 на дошкольника 7139-00 7425-00 на школьника на проезд 331-00 345-00 | 4 311 494-80 | 2 282 801-20 Количество детей меньше, чем планировалось |
| № п/п | Мероприятие | Количество приемных родителей | Средний размер ежемесячных выплат | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| 1. | Вознаграждение приемным родителям | 8 | 6131-00 6377-00 за одного ребёнка 4646-00 за каждого последующего, материальная помощь приемным родителям 1 раз в год 3 000-00 | 943 254-96 | 1 492 945-04 Количество детей меньше чем планировалось |

Обучение  кандидатов в опекуны, приёмные родители над несовершеннолетними и недееспособными гражданами

| № п/п | Мероприятие | Количество кандидатов | Размер выплат за обучение 1 кандидата | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение приёмных родителей | 0 | 7 000-00 3000-00 | 85 000-00 | 85 000-00 Не было кандидатов для обучения |

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

| № п/п | Мероприятие | Количество сотрудников | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 3 | 1 433 304-00 | 0 |

По состоянию на 31.12.2021 года на учёте в Трубчевском районе состоят 12 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 22 ребёнка.

В рамках проведения работы по  профилактике социального сиротства в 2021 году сотрудниками отдела совместно со специалистами служб системы профилактики с целью обследования жилищно-бытовых условий и контроля за выполнением данных ранее рекомендаций были совершены 67 выездов по месту жительства в 17 семей, находящихся в социально опасном положении;

- проведены  86 правовых и педагогических консультаций с родителями и детьми, 56 профилактических бесед с родителями.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» в 2021 году 3 детей временно определены в ГБУЗ «Клинцовский дом ребёнка» (1 ребёнок по 3-х стороннему соглашению, 2 ребёнка по акту органа опеки и попечительства), 3 ребёнка были помещены в ГБУЗ «Карачевский специализированный дом ребёнка» (1 ребёнок по акту органа опеки и попечительства, 2 - по 3-х стороннему соглашению). В отношении 2 детей подан иск об ограничении в родительских правах; в отношении 1 ребёнка родители ограничены в родительских правах, несовершеннолетний помещён под надзор в ГБСУСОН Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

В 2021 году 4 семьи, в которых воспитываются 4 детей, были сняты с учёта в связи с исправлением.

В целях  повышения эффективности принимаемых мер по раннему выявлению и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с семьями, находящимися в социально опасном положении распоряжением администрации Трубчевского муниципального района от 08.04.2019 года № 336 определены ответственные наставники из числа  служб системы профилактики, ответственные за работу с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, семьями, находящимися в социально опасном положении, проживающими в Трубчевском районе по «участковому» принципу работы. За семьями, проживающими в Телецком, Селецком сельских поселениях закреплён сотрудник отдела по делам семьи.

| Категория семей, с которыми организова-на работа в рамках реализации «участко-вого» принципа работы | Состояло всего на 01.01. 2021 года (семей/в них детей) | Поставлено на учет за 2021 год (семей/ в них детей) | Из них снято в связи с исправлением за 2021 год (семей/ в них детей) | Из них снято по другим причинам за 2021 год (семей/в них детей) | Состоят на учёте на 31.12. 2021 года (семей/ в них детей) | Лишение (ограниче-ние) родительских прав за 2021 год (семей/в них детей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Семьи, находящиеся в социально-опасном положении (Телецкое сельское поселение) | 1/2 | 2/4 | - | 1/2 | 2/4 | ½ |
| Семьи, находящиеся в социально-опасном положении (Селецкое сельское поселение) | 1/1 | 2/5 | 1/1 | - | 2/5 | - |

Индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, проживающими в Телецком, Селецком сельских поселениях, проводилась по плану:

1) изучение проблем семьи  и причин их возникновения;

2) установление контакта с родителями и другими членами семьи с целью разработки плана совместных действий и привлечение для оказания помощи педагогов, соседей, специалистов различных учреждений;

3) социальный патронаж семей.

Сотрудником  отдела по делам семьи  проводится индивидуальная профилактическая работа с использованием различных форм:  беседы, консультации, патронаж семей.

В течение 2021 года указанные семьи  получили следующие виды помощи:

- социально - правовую помощь -  6 семей  (консультирование по вопросам прав и обязанностей; содействие в защите прав и интересов детей при решении вопросов лечения, трудоустройства родителей; представительство в суде);

- педагогическую помощь – 6 семей (обучение родителей эффективным методам воспитания, мобилизация ресурсов семьи на решение существующих проблем);

- социально – экономическую помощь – 3 семьи (обеспечение вещевыми наборами; канцелярскими товарами, средствами личной гигиены и т.д.);

-  юридическую  помощь – 6 семей (консультирование по вопросам действующего законодательства РФ,  гарантий и льгот, на которые имеют право семьи, представление информации, необходимой семье для решения сложной жизненной ситуации, об учреждениях, куда необходимо обращаться за оказанием помощи);

- содействие в получении медицинской  помощи – 3 человека (получение врачебных консультаций о здоровом образе жизни и путях преодоления вредных привычек и т.д.);

- содействие в лечении от алкогольной зависимости - 2 человека (кодирование, оказание амбулаторно - поликлинической  помощи врачом-наркологом).

По состоянию на 31.12.2021 года на учёте в Трубчевском районе состоят 44 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (на 31.12.2020года – 58 семей), в которых воспитываются 101  ребёнок.

Из них на территории Телецкого, Селецкого сельских поселений проживают 13 семей, в которых воспитываются 34 ребёнка (в связи с улучшением ситуации в семье за 2021 год сняты 6 семей, 2 семьи поставлены на учёт социально опасных).

Работа с данными семьями проводится во взаимодействии с сотрудниками администраций сельских поселений, учреждениями образования, фельдшерами ФАП, врачами – педиатрами, участковыми инспекторами.

Сотрудником  отдела по делам семьи изучаются проблемы этих семей, обследуются условия жизни семей, оказываются различные виды помощи.  По ходатайству отдела по делам семьи к работе  с указанными семьями привлекаются специалисты различных служб.

В течение 2021 года:

- совершены выезды в 21 семью;

- проведены 43 правовых и педагогических консультации;

- оказана вещевая помощь 8 семьям (одежда, канцтовары, средства личной гигиены).

В случае, если проводимая профилактическая работа не приносит положительного  результата,  к родителям применяется такая мера как ограничение в родительских правах и крайняя мера  – лишение родительских прав.

| Год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родителей, лишенных родительских прав | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 |
| в отношении детей | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Число родителей, ограниченных в родительских правах | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| в отношении детей | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Число родителей, восстановленных в родительских правах, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2021 году сотрудники отдела по делам семьи  участвовали в 15 судебных заседаниях (в отношении 14 родителей) при рассмотрении дел по лишению (ограничению) родителей родительских прав. Причины, по которым родители лишены (ограничены) в родительских правах - заболевания хроническим  алкоголизмом, уклонение от исполнения родительских обязанностей. Специалистом отдела подготовлено в суд 15 заключений.

После лишения родителей в родительских правах работа с ними не заканчивается. В ходе правовых консультаций им разъясняется порядок восстановления в родительских правах, формы устройства  их детей, порядок возвращения. Оказывается помощь в сборе документов, необходимых для восстановления родительских прав, в трудоустройстве, в лечении от алкогольной зависимости. Однако данная работа пока не приводит к желаемым результатам.

В 2021 году случаев возвращения детей к родителям, восстановления родителей в родительских правах не было.

В 2021 году было случаев отобрания детей в соответствии со ст.77 Семейного кодекса РФ в связи с угрозой жизни и здоровью не было.

В 2021 году 3 ребёнка были изъяты из 2 семей по акту о помещении ребёнка, находящегося в условиях, предоставляющих угрозу его жизни и здоровью, в специализированное учреждение на основании приказа департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 20.10.2020    № 423. Из них: 2 ребёнка помещены в ГБУЗ «Клинцовский дом ребёнка, 1 – в ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района».

Сотрудники отдела в 2021 году  приняли участие  в областных акциях «Добро без границ»,  «Семья», «Семья-семье», операция «Подросток».

Помощь получили 23 семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

10.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

Сумма запланированных расходов составила 113 317,92 руб., фактических  -112 435,72 руб., отклонение (-) 882,20 руб.

| № п/п | Мероприятия | Количество замещающих родителей | Размер единовременного пособия | Израсходовано средств | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, проживающих в Трубчевском районе | 3 | 18 886-32 | 112 435,72 | 882-20 |

| № п/п | Мероприятия | Количество замещающих родителей | Размер единовременного пособия | Израсходовано средств | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, проживающих в Трубчевском районе | 1 | 18 886-32 | 0 | 263 595-05 Выплата поступила в феврале 2021 года |

11. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения.

Плановые и фактические расходы на осуществление отдельных государственных полномочий составили 1 702 388,00 руб.

Органами и учреждениями системы профилактики в 2021 году были предприняты меры выполнения комплексного плана мероприятий социальной профилактики правонарушений и детской безнадзорности. В результате чего были достигнуты определенные и положительные результаты в работе с несовершеннолетними и их законными представителями в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В ходе выполнения комплексного плана мероприятий оказывалась действенная помощь несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. В результате совместных усилий и действий органов и учреждений системы профилактики района уменьшилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, с которыми проводилась индивидуально-профилактическая работа, а также количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении.

По состоянию на 01.01.2022 года комиссией по делам несовершеннолетних проведено 24 заседания, рассмотрено всего 355 персональных дел (2020 год -  всего 427) из них на несовершеннолетних – 109 (2020 год -  157), на законных представителей – 221 (2020 год -  250), на иных лиц – 25 (2020 год -  20).

На учете в КДН и ЗП по состоянию на 01.01.2022 года состоят 6 несовершеннолетних (4 - учащиеся школ, 2 - не учится, не работает), а также 18 семей, в которых проживает 28 несовершеннолетних.

Было поставлено на учёт 5 несовершеннолетних: 2 - за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 1 - совершивший правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания, 1 - совершивший общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 1 – осужденный за совершение преступления небольшой и средней тяжести и освобожденный судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Снято с профилактического учета 12 несовершеннолетних, из них по улучшению ситуации – 9. Поставлено на профилактический учёт 14 семей. Снято с профилактического учёта 21 семья, из них по улучшению ситуации - 14 семей, в связи с переменой места жительства – 2 семьи, в связи с лишением родительских прав – 3 семьи, в связи с достижением несовершеннолетних 18- летия – 2 семьи.

На территории района по состоянию на 01.01.2022 года зафиксировано 4 преступления, совершенных несовершеннолетними (2020 год - 0 преступлений), выявлено 143 несовершеннолетних  правонарушителя (2020 год – 141 несовершеннолетних). В том числе за употребление спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в возрасте до 16 лет выявлено 21 несовершеннолетних (2020 год - 14 несовершеннолетних). За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков привлечено к административной ответственности 18 взрослых (2020 год - 11 взрослых). За неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей привлечено 198 законных представителей (2020 год – 215 законных представителей).

Фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних не выявлено. Выявлено 2 факта самовольного ухода.

Все общественно - опасные деяния и правонарушения в основном совершали обучающиеся образовательных организаций района. Противоправное поведение несовершеннолетних в большой степени обусловлено отсутствием должного контроля их поведения со стороны законных представителей.

За период 2021 года проведены все запланированные мероприятия в рамках программного мероприятия, за исключением спартакиады среди несовершеннолетних учётной категории. Все мероприятия выполнены в установленные сроки.

Основой разработки программы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних являлся анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно-опасных деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность несовершеннолетних, совершающих преступления и правонарушения, неблагополучие в семьях, что является одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних.

В районе наблюдалось увеличение количества преступлений среди несовершеннолетних – 4 (АППГ - 0).

Источником финансирования мероприятий в 2021 году являются средства областного бюджета, а также средства бюджета Трубчевского муниципального района в объёме 30 000 рублей.

Плановые и фактические расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях составили 477 968,00 руб.

| № п/п | Статья расходов | Сумма | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонд оплаты труды | 252295,68 | 100 % |
| 2 | Фонд оплаты труды (б) | 1361,79 | 100 % |
| 3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 74985,28 | 100 % |
| 4 | Канцелярские товары | 92545,25 | 100 % |
| 5 | Конверты, марки | 4950,00 | 100 % |
| 6 | Ремонт МФЧ | 8 000,00 | 100 % |
| 7 | Дотации | 0,0 | 100 % |
| 8 | Прочие закупки | 43 830,00 | 100 % |
|  | ИТОГО | 477968,00 | 100 % |

12. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Сумма запланированных расходов-130000 руб., фактические расходы 84000 руб., отклонение 46000 руб.

| № п/п | Мероприятия | Количество жилых помещений | Израсходованные деньги | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | - | - | - |
| 2. | Оформление жилых помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - | - |
| 3. | Оплата коммунальных услуг | 8 | 84 000-00 | 46000-00 |
| ИТОГО: |  |  | 84 000-00 | 46 000-00 Уменьшение количества жилых помещений, отсутствие оснований для ремонта, отсутствие случаев оформления жилья в собственность |

13. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров.

Сумма запланированных и фактических расходов равна 358 326,00 руб. Расходы на организационно-техническое обеспечение, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

14. Мероприятия по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

Сумма запланированных расходов составила 8 108 496,00 руб., фактических  -7 460 100,00 руб., отклонение (-) 648396,00 руб.

|  | Мероприятие | Количество приобретенных жилых помещений | Стоимость жилого помещения | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретение жилья для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договору найма специализированного жилого фонда | 5 | 1 490 000-00 1 763 000-00 1 278 000-00 1 278 000-00 1 651 100-00 | 7 460 100-00 | 648 396-00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 7 460 100-00 | Недостаточно средств для приобретения ещё одного жилого помещения |

15. Функционирование многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района.

Расходы за 2021 год муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Трубчевском районе» при  плановом значении 6 130 600,00 руб., исполнение составило 6 130 600,00 руб.

Расходы были направлены:

- заработная плата с начислениями – 5276,6 тыс. руб;

- выплаты персоналу при направлении в служебные командировки – 5,5 тыс. руб;

- услуги связи – 135,0 тыс. руб;

- коммунальные расходы – 350,2 тыс.руб;

- работы, услуги по содержанию имущества – 56,7 тыс.руб;

- оплата прочих работ, услуг – 176,1 тыс.руб;

- приобретение основных средств – 67,6 тыс.руб;

- приобретение материальных запасов – 61,6 тыс.руб.

- прочие выплаты – 1,3 тыс.руб.

16.	Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда.

Сумма запланированных расходов составила 69 592 045,93 руб., фактических  - 67 016 135,16 руб., отклонение (-) 2575910,77 руб.

Ремонт автомобильных дорог, как и на уровне региона, является одним из приоритетных направлений деятельности власти Трубчевского района.

В настоящее время в собственности Трубчевского муниципального района находится 384,5 км дорог общего пользования местного значения, по которым требуется выполнение круглогодичных мероприятий по их содержанию с целью обеспечения безопасного комфортного передвижения, модернизации, приведению их параметров к современным условиям, а также развитию, включающему строительство дорог.

Исходя из состояния действующей дорожной сети, доля протяженности местных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности местных дорог составляет 48 %. Дорожная сеть муниципального значения изношена на 60%, 48% дорог не имеют твердого покрытия, вследствие чего круглогодичное передвижение по ним ограничено погодными условиями.

Причиной наличия доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в предшествующие годы стало отсутствие возможности ремонта автомобильных дорог и мостовых сооружений на них в соответствии с установленными межремонтными сроками.

Общая протяженность дорог, находящихся в муниципальной собственности на территории Трубчевского района 384,53 км (город – 68,6 км, Белая Березка – 33,5 км, сельские поселения -  282,43 км),

из них с твердым - покрытием –198,6 км, соответственно, с грунтовым покрытием  ( дороги не отвечающие нормативным требованиям) – 185,9 км.

В 2021 году  капитальный ремонт 9,32 км дорог на общую сумму –49,665 млн.руб.(Из них 35,446 млн. рублей субсидия из областного бюджета)

Из них на территории города Трубчевска ремонт автомобильных дорог по 8 улицам и 3 тротуарам: протяжённость 3,4 км, общая стоимость 24,391 млн.  руб.

На территории пгт. Белая Березка ремонт одной автомобильной дороги: протяженность 0,820 км, стоимость 4,984 млн. руб.

На территории сельских поселений района капитальный ремонт 9 автомобильных дорог протяженностью 5,1 км, общая стоимость работ составила 20, 290 млн.  рублей.

17. Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области.

Сумма запланированных расходов составила 222 245,76 руб., фактических  -171 117,45 руб., отклонение (-) 51128,31 руб.

В целях реализации переданных государственных полномочий администрацией Трубчевского муниципального района были заключены муниципальный контракт от 01.02.2021г. №18 с МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» на оказание услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Трубчевского муниципального района и муниципальный контракт №0127300011721000080 от 18.12.2021 г. с ИП Богомоловым Юрием Васильевичем на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Трубчевского муниципального района.

В целях профилактики недопущения бешенства на территории Трубчевского муниципального района проводился отлов, вакцинация,  кастрация, стерилизация, чипирование 36 голов безнадзорных собак на общую сумму в размере 171117,45 руб.

18. Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности.

В отчетном периоде плановые расходы составили 36 376 958,80 руб., фактические – 545 000,00 руб., на изыскательские расходы, отклонение (-) 35 831958,80 руб.

19.	Мероприятия на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы по доставке товаров в малонаселенные и отдаленные сельские населенные пункты.

В отчетном периоде указанные мероприятия не реализовывались.

20.	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

В рамках мероприятия плановые и фактические расходы за 2021 год составили 580 494,60 руб.

Администрация Трубчевского муниципального района участвует в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей с 2007 года.

Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Трубчевского муниципального района организует работу по сбору документов, консультированию молодых семей.

В районной администрации создана комиссия по реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, на заседаниях которой рассматриваются поданные документы молодых семей и принимаются решения о включении семей в сводный список участников подпрограммы.

1 молодая семья Трубчевского района – участница мероприятия смогла улучшить свои жилищные условия за счёт средств социальной выплаты на сумму 580 494,60 руб.

21.	Мероприятия по составлению, изменению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации.

Сумма запланированных и фактических расходов составила 18 553,00 руб.

Средства были израсходованы на:

- публикацию изменений и дополнений в списки кандидатов в суд общей юрисдикции (Трубчевский районный суд Брянской области), 2-й окружной военный суд; канцелярские расходы и почтовые расходы.

22.	Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

Сумма запланированных и фактических расходов равна 27 209,88 руб.

За отчетный период (2021 год) взносы на капитальный ремонт МКД, находящихся в муниципальной собственности Трубчевского муниципального района и Трубчевского городского поселения, общей площадью 374,8 кв.м, оплачивались своевременно.

23. Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями.

Сумма запланированных и фактических расходов равна 1 318 962,00 руб.

Денежные средства были отданы в виде субвенций поселениям по осуществлению полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты: Белоберезковской поселковой администрации, Городецкой сельской администрацииТрубчевского района Брянской области, Селецкой сельской администрацииТрубчевского района Брянской области,  Семячковской сельской администрацииТрубчевского района Брянской области, Телецкой сельской администрацииТрубчевского района Брянской области, Усохской сельской администрацииТрубчевского района Брянской области, Юровской сельской администрацииТрубчевского района Брянской области.

24.	Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства. В отчетном периоде указанные мероприятия реализованы при плановом и фактическом значении 40 000,00 руб., разработаны местные нормативы градостроительного проектирования Трубчевского муниципального района и Усохского сельского поселения.

25.	Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сумма запланированных расходов составила 1 726 512,12 руб. и фактических расходов – 1 711 900,61 руб., отклонение (-)  14611,51 руб.

Выполнен капитальный ремонт водопровода по ул. Восточной, капитальный ремонт станции 2-го подъема, капитальный ремонт КНС по ул. Полевая,22. Ремонт теплотрассы в г. Трубчевск по ул. Комсомольская.

26. Мероприятия на реализацию деятельности учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Сумма запланированных расходов составила 29 889390,14 руб., фактических  - 29 725 947,75 руб., отклонение (-) 163442,39 руб. Средства направлены на реализацию деятельности Муниципального бюджетного учреждения «ВИД», разница между планом и фактом сложилась вследствие недофинансирования.

27. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения твердых бытовых отходов.

В отчетном периоде указанные мероприятия не реализовывались.

28. Мероприятия по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления городских поселений Трубчевского муниципального района органами местного самоуправления муниципального образования «Трубчевский муниципальный район».

Сумма запланированных расходов составила 12 535 461,79 руб.,фактических расходов – 12 263 464,39 руб., отклонение (-) 271997,40 руб.

Расходы направлены на исполнение вопросов Белоберезковского поселения по направлениям: реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

А также на исполнение вопросов муниципального образования «город Трубчевск», в том числе: реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

29. Процентные платежи по муниципальному долгу района.

В бюджете района была запланирована уплата процентов по кредиту, полученному в 2021 г. в ПАО «Совкомбанк», в сумме 94 065,62 руб. 00 коп. Расчет процентов сделан с 09.09.2021 г. по 31.12.2021 г. Фактически кредит был получен только 09.09.2021 г., и проценты оплачены с 10.09.2021 г. по 31.12.2021 г. в сумме 93 240,49 руб.00 коп.

По программе «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района» в 2021 году были реализованы следующие мероприятия:

1.Мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района, объём запланированных расходов – 6710808,97 руб., фактических расходов –6706273,14руб., отклонение – (-) 4535,83руб.

2.Процентные платежи по муниципальному долгу района, объём запланированных расходов – 181508,29 руб., фактических расходов –181508,29 руб., отклонение – 0.

3.Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями, объём запланированных расходов – 6155380,00 руб.,    фактических расходов  -6155380,00 руб., отклонение – 0.

По программе «Развитие образования Трубчевского муниципального района» в 2021 году:

1. Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений образования - объём запланированных расходов – 23104045,72 руб., фактические расходы – 22152461,05 руб., отклонение – (-)951584,67 руб.

2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, их техническое оснащение - объем запланированных  расходов – 778119,97,00 руб., фактические расходы – 778119,97 руб., отклонение – 0.

3. Мероприятия по подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимний период - объём запланированных расходов – 568717,52 руб., фактические расходы – 568717,52 руб., отклонение –0

4. Мероприятия по проведению спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников, поддержка талантливой молодежи – объём запланированных расходов – 1719979,07  руб., фактические расходы – 171979,07 руб., отклонение – 0.

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сфере образования - объём запланированных расходов – 1139450,44 руб., фактические расходы – 1139450,44  руб., отклонение – 0.

6. Мероприятия в рамках финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений, а также учреждений,  относящихся к системе образования Трубчевского района  для реализации образовательных программ - объём запланированных расходов – 270219934,34 руб., фактические расходы –269232214,55 руб. отклонение  –( -)987719,79 руб.

7. Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации района - объём запланированных расходов – 1326244,33 руб., фактические расходы –1326244,33 руб., отклонение  - 0.

8. Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Трубчевского района в возрасте от 14 до 18 лет - объём запланированных расходов – 30000,00 руб., фактические расходы – 30000,00 руб. отклонение  - 0.

9. Мероприятия по оздоровлению детей - объём запланированных расходов – 708375,00 руб., фактические расходы – 708375,00 руб., отклонение  - 0.

10. Реализация отдельных мероприятий в сфере образования - объём запланированных расходов – 16218398,49 руб., фактические расходы – 6274480,00  отклонение  - (-)9943918,49руб.

11. Реализация отдельных мероприятий по развитию спорта - объём запланированных расходов – 0,00 руб., фактические расходы – 0,00 руб., отклонение  - 0.

12. Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным категориям работников образовательных организаций - объём запланированных расходов – 3991834,37 руб., фактические расходы – 39918334,37 руб., отклонение  - 0.

13. Мероприятия по социальной поддержке семей – компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования - объём запланированных расходов – 997764,00 руб., фактические расходы – 902292,94 руб., отклонение  -( -)95471,06.

14. Мероприятия по созданию цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях - объём запланированных расходов – 117894,74 руб., фактические расходы – 117894,74 руб., отклонение  - 0,00.

15. Мероприятия по приведению в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций - объём запланированных расходов – 341763,49 руб., фактические расходы – 341763,49 руб., отклонение  - 0,00.

16. Мероприятия по модернизации (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств - объём запланированных расходов – 0,00 руб., фактические расходы – 0,00 руб., отклонение  - 0,00.

17. Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе" - объём запланированных расходов – 0,00 руб., фактические расходы – 0,00 руб., отклонение  - 0,00.

18. Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - объём запланированных расходов – 7953725,65 руб., фактические расходы – 7953725,65 руб., отклонение  - 0,00.

19. Мероприятия, направленные на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций - объём запланированных расходов – 13280400,00 руб., фактические расходы – 13202724,00 руб., отклонение  -( -)77676,00.

20. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - объём запланированных расходов – 0,00 руб., фактические расходы – 0,00 руб., отклонение  - 0.

21. Мероприятия, направленные на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка"– 0,00 руб., фактические расходы – 0,00 руб., отклонение  - 0.

22. Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом - объём запланированных расходов – 3302103,00 руб., фактические расходы – 3302103,00 руб., отклонение  - 0.

23. Мероприятия по развитию  материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта - объём запланированных расходов – 173507,37 руб., фактические расходы – 173507,37 руб., отклонение  - 0.

24. Мероприятия по модернизации школьных столовых муниципальных общеобразовательных  организаций - объём запланированных расходов – 867554,74 руб., фактические расходы – 867554,74 руб., отклонение  - 0.

По программе «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений»:

1. Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб - объём запланированных расходов –    3 761781,58 руб.     фактические расходы 3 758273,65руб. –отклонение ( -) 3507,93 руб.

2. Мероприятия по содействию в предупреждении и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций  и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений  - объём запланированных расходов – 8 460100,00руб., фактические расходы – 8 460100,00 руб., отклонение 0.

По программе «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района»:

1. Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры: объём запланированных расходов – 19 411 402,00 руб., фактические расходы – 9 411 402,00 руб.., отклонение –  (-)10 000 000,00 руб.

2. Проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций: объём запланированных расходов – 150 000,00 руб., фактические расходы – 150 000,00 руб., отклонение -0.

3. Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района: объём запланированных расходов – 45 187 009,00 руб., фактические расходы – 45  161 433,05 руб., отклонение –(-) 25 575, 95 руб.

4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или пгт. на территории Брянской области: объём запланированных расходов 50 400,00  руб., фактические расходы – 50  400,00  руб., отклонение –   0 .

5. Подключение муниципальных общедоступных библиотек  и государственных центральных библиотек в субъектах РФ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки: объём запланированных расходов - 0,00 руб., фактические расходы – 0,00 руб., отклонение – 0.

6.Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры: объём запланированных расходов - 0,00 руб., фактические расходы – 0,00 руб., отклонение – 0.

7. Мероприятия по оказанию финансовой помощи учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ: объём запланированных расходов - 18 043 785, 90 руб., фактические расходы - 17  945 362,37  руб., отклонение – (-) 98 423,53 руб.

По программе «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном  районе»;

1.Мероприятия по проведению спортивных мероприятий: объём запланированных расходов – 288 514,10 руб., фактические расходы – 288 514,10 руб., отклонение – 0.

2.Мероприятия спортивно-оздоровительных комплексов и центров: объем запланированных расходов – 39 921 573,09 руб., фактические расходы –  39 921 573,09руб., отклонение – 0.

Согласно проведённого анализа результативности и эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района », «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие  культуры  Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за период 2021 года можно сделать следующие выводы:

1)Эффективность реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района» в 2021 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

2)Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района» в 2021 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

3)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района» в 2021 году сложилась выше плановой (приложение № 4);

4)Эффективность реализации муниципальной программы «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений» в 2021 году сложилась  выше плановой   (приложение № 4);

5)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» в 2021 году сложилась выше плановой (приложение №4);

6)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» в 2021 году сложилась  выше плановой     (приложение №4);

На основании вышеизложенного, все муниципальные программы признаны эффективными, мероприятия этих программ целесообразны к финансированию.

Приложение: анализ результативности и эффективности муниципальных программ.

Начальник отдела экономики

администрации муниципального района                                                    Храмогина С.И.