## инвестиции
ОТЧЕТ
об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности Трубчевского района муниципальной инвестиционной программы по состоянию на 1 июля 2022 года
рублей
Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Еди- ница изме- рения | Мощ- ность | Срок ввода в действие | Утверждено на 2022 год | Уточненная бюджетная роспись на 2022 год | Исполнено на 1 июля 2022 года | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Бюджетный инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности, всего | [11 empty] | 179260700 | 212954352.5 | 83492821.21 | 39.21%
в том числе:
Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы | 22 | [10 empty] | 179260700 | 212954352.5 | 83492821.21 | 39.21%
Администрация Трубчевского муниципального района | 22 | 4 | 15 | 922 | [8 empty] | 150110 | 30090 | 20.05%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 15 | 922 | 05 | [7 empty] | 150110 | 30090 | 20.05%
Коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 15 | 922 | 05 | 02 | [6 empty] | 150110 | 30090 | 20.05%
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 22 | 4 | 15 | 922 | 05 | 02 | 84360 | [5 empty] | 150110 | 30090 | 20.05%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной собственности) | 22 | 4 | 15 | 922 | 05 | 02 | 84360 | 414 |  |  |  |  | 150110 | 30090 | 20.05%
Проектно- изыскательские работы, экспертиза ПСД по объектам водоснабжения г.Трубчевска | 22 | 4 | 15 | 922 | 05 | 02 | 84360 | 414 |  |  |  |  | 150110 | 30090 | 20.05%
Администрация Трубчевского муниципального района | 22 | 4 | 41 | 922 | [8 empty] | 33543542.5 | 30247214.05 | 90.17%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | [7 empty] | 33543542.5 | 30247214.05 | 90.17%
Коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | 02 | [6 empty] | 33543542.5 | 30247214.05 | 90.17%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | 02 | 81680 | [5 empty] | 33543542.5 | 30247214.05 | 90.17%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной собственности) | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | 02 | 81680 | 414 |  |  |  |  | 33543542.5 | 30247214.05 | 90.17%
Строительство магистрального водовода г.Трубчевск | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | 02 | 81680 | 414 | сети км | 2.3 | 2022 |  | 33035122.5 | 30008794.05 | 90.84%
Проектно- изыскательские работы, экспертиза ПСД по объектам водоснабжения района | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | 02 | 81680 | 414 |  |  |  |  | 508420 | 238420 | 46.89%
Администрация Трубчевского муниципального района | 22 | 4 | 91 | 922 | [7 empty] | 179260700 | 179260700 | 53215517.16 | 29.69%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 91 | 922 | 05 | [6 empty] | 179260700 | 179260700 | 53215517.16 | 29.69%
Коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 91 | 922 | 05 | 02 | [5 empty] | 179260700 | 179260700 | 53215517.16 | 29.69%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 22 | 4 | 91 | 922 | 05 | 02 | S1270 |  |  |  |  | 179260700 | 179260700 | 53215517.16 | 29.69%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной собственности) | 22 | 4 | 91 | 922 | 05 | 02 | S1270 | 414 |  |  |  | 179260700 | 179260700 | 53215517.16 | 29.69%
Реконструкция очистных сооружений г.Трубчевск" | 22 | 4 | 91 | 922 | 05 | 02 | S1270 | 414 | м3/сут | 2924 | 2022 | 179260700 | 179260700 | 53215517.16 | 29.69%
Директор департамента | [9 empty] | Г.Н. Солодун
Согласовано:
Заместитель Губернатора Брянской области | [10 empty] | Ю.В. Мокренко
Исп.Мокрецова А.И.
66-26-91

## им-во
ОТЧЕТ
об исполнении перечня объектов недвижемого имущества муниципальной инвестиционной программы, приобретаемого в муниципальную собственность Трубчевского муниципального района по состоянию на 1 июля 2022 года
рублей
Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Еди- ница изме- рения | Мощ- ность | Срок ввода в действие | Утверждено на 2022 год | Уточненная бюджетная роспись на 2022 год | Исполнено на 1 июля 2022 года | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Бюджетный инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности, всего | [11 empty] | 4513080 | 7057808 | 3540000 | 50.16%
в том числе:
Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы | 22 | [10 empty] | 4513080 | 7057808 | 3540000 | 50.16%
Администрация Трубчевского муниципального района | 22 | 4 | 31 | 922 | [7 empty] | 4513080 | 6077808 | 2560000 | 42.12%
Заказчик: администрация Трубчевского муниципального района | 22 | 4 | 31 | 922 | [7 empty] | 4513080 | 6077808 | 2560000 | 42.12%
Социальная политика | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | [6 empty] | 4513080 | 6077808 | 2560000 | 42.12%
Охрана семьи детства | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | [5 empty] | 4513080 | 6077808 | 2560000 | 42.12%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | R0820 |  |  |  |  | 4513080 | 6077808 | 2560000 | 42.12%
Бюджетные инвестиции на приобритение объектов недвижемого имущества в государственную (муниципальную собственность) | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | R0820 | 412 |  |  |  | 4513080 | 6077808 | 2560000 | 42.12%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | R0820 | 412 | квар-тира | 4 | 2022 | 4513080 | 6077808 | 2560000 | 42.12%
Администрация Трубчевского муниципального района | 22 | 4 | 73 | 922 | [8 empty] | 980000 | 980000 | 100%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 73 | 922 | 05 | [7 empty] | 980000 | 980000 | 100%
Коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 73 | 922 | 05 | 02 | [6 empty] | 980000 | 980000 | 100%
Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 22 | 4 | 73 | 922 | 05 | 02 | 80920 | [5 empty] | 980000 | 980000 | 100%
Бюджетные инвестиции на приобритение объектов недвижемого имущества в государственную (муниципальную собственность) | 22 | 4 | 73 | 922 | 05 | 02 | 80920 | 412 |  |  |  |  | 980000 | 980000 | 100%
Приобретение в муниципальную собственность бани в пгт.Белая Березка | 22 | 4 | 73 | 922 | 05 | 02 | 80920 | 412 |  | 1 | 2022 |  | 980000 | 980000 | 100%
Директор департамента | [9 empty] | Г.Н. Солодун
Согласовано:
Заместитель Губернатора Брянской области | [10 empty] | Ю.В. Мокренко
Исп.Мокрецова А.И.
66-26-91