СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечения мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района», «Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном  районе»  за 2022 год

В целях подготовки  Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечения мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений », «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района », «Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном районе» за 2022 год, а также осуществления ее оценки результативности и эффективности использовался Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября 2013 года № 720 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района».

Повышение качества жизни населения Трубчевского района – ключевая задача, на решение которой ориентирована бюджетная политика района. Чтобы повысить эффективность бюджетных расходов и добиться максимального результата от каждого вложенного бюджетного рубля, исполнение бюджета  было переведено на программно-целевые методы финансирования.

Муниципальные программы разработаны для достижения конкретных практических результатов в развитии ведущих отраслей экономики,  образования, культуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, улучшении жилищных условий граждан.

Муниципальная программа - комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий, направленных на решение проблем системного характера в сфере социально-экономического развития территории, в частности, муниципального района.

Таким образом, значение целевых проектов, обеспечивающих концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития, существенно возрастает.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября  2013 года № 720.

Для оценки реализации программ, полученные конечные результаты по мероприятиям муниципальной программы в целом сопоставлены со значениями критериев утвержденной муниципальной программы на соответствующий финансовый год. Расчеты достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности осуществлялись с учетом фактического процента финансирования муниципальной программы.

Муниципальная  программа признается эффективной в случае достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности при полном или частичном финансировании. Эффективность ниже плановой – если показатели в пределах от 100% до 75 % и неэффективной – от 0% до 75%.

-Анализ результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за 2022 год представлен в Приложении № 1.

-Состояние индикаторов результативности муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном  районе» за 2022 год представлено в Приложении № 2.

-Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры  Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за 2022 год представлена в Приложении № 3.

-Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района»,  «Развитие образования Трубчевского муниципального района », «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района », «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за 2022 год представлена в Приложении № 4.

В течение 2022 года были достигнуты основные цели муниципальных программ:

- разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Трубчевского муниципального района;

- реализация полномочий администрация Трубчевского муниципального района  по решению вопросов местного значения муниципального образования «Трубчевский  муниципальный район Брянской области» и муниципального образования «Трубчевское городское поселение Трубчевского муниципального района Брянской области», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

- создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Трубчевского муниципального района в части расходов администрации Трубчевского муниципального района;

- формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Трубчевского муниципального района финансовыми, материально-техническими  ресурсами.

-создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Трубчевского муниципального района в части расходов администрации Трубчевского муниципального района;

-формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Трубчевского муниципального района финансовыми, материально-техническими ресурсами;

-обеспечение  сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Трубчевского муниципального района;

-создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета района;

-создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в Трубчевском муниципальном районе в границах населённых пунктов поселений;

-формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами;

-создание условий для повышения качества дошкольного,дополнительного,общего образования ;

-повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;

-осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;

-обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования ;

-обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников;

-совершенствование педагогического корпуса.

-создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

-удовлетворение потребностей населения района в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей района;

-обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

В ходе исполнения муниципальных программ были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий по программам.

- Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района» утверждена постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 27 октября 2016 года № 860 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2018 – 2022 годы)».

В рамках реализации муниципальной программы было предусмотрено средств из бюджетов всех уровней на 2022 год в сумме  451 792 278,01 руб., исполнение составило 332 791 555,62руб.

В ходе исполнения муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств:

- Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района

Сумма запланированных расходов составила 28 669 088,15руб., фактических -28 153 028,41руб. или 98,2 % плановых значений, отклонение сложилось по причине недофинансирования. Сумма расходов на мероприятие сложилась следующим образом:

| № п/п | Наименование | План, рублей | Факт, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата с начислениями | 23 251 728,31 | 22 977 780,36 |
| 2 | Теплоэнергия | 1 618 991,69 | 1 502 304,79 |
| 3 | Электроэнергия | 455 427,90 | 440 983,58 |
| 4 | Водопотребление и водоотведение | 13 879,73 | 13 879,73 |
| 5 | Связь, спецсвязь и интернет | 621 017,03 | 565 936,81 |
| 6 | Охрана | 111 239,88 | 111 239,88 |
| 7 | ГСМ | 707 342,75 | 657 342,40 |
| 8 | Прочее | 1 889 460,86 | 1 883 560,86 |
|  | ИТОГО: | 28 669 088,15 | 28 153 028,41 |

- Создание условий для эффективного руководства и управления в сфере установленных функций администрации Трубчевского муниципального района

На мероприятие по созданию условий для эффективного руководства и управления в сфере установленных функций администрации Трубчевского муниципального района было запланировано 288 251,00 рублей, фактически исполнено 288 251,00 рублей или 100% плановых значений.

- Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

Сумма запланированных расходов составила 526 863,15 руб., фактических расходов - 526 765,02 руб.

Отделом по управлению муниципальным имуществом активно ведется работа по регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.

В течение 2022 года было зарегистрировано право собственности на 4 автомобильных дороги, сети водоснабжения, систему газоснабжения, 3 газопровода, одно административное здание. Проведена работа по межеванию земельных участков под ГТС и земляными плотинами, артезианскими скважинами.

В 2022 году на учет в качестве бесхозяйных объектов поставлены 2 объекта -водопроводная и канализационная сеть.  Зарегистрировано право собственности на 3 отрезка газопровода и 1 автомобильную дорогу.

Также проведена оценка рыночной стоимости и подготовлены технические планы по 9 объектам.

В рамках реализации мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в установленные сроки были выполнены все индикаторы, кроме показателя - динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Существенным образом на ход реализации муниципальной программы повлияли 5 индикаторов:

- динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.Снижение данного показателя связано с выкупом земельного участка, находящегося в аренде;

- динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом рост данного показателя связан с заключением нового договоров аренды;

-количество единиц муниципального имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации. Рост данного показателя связан с проведением оценки рыночной стоимости на объекты недвижимого имущества;

-количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет. Рост данного показателя связан с постановкой на государственный кадастровый учетземель сельскохозяйственного назначения;

-доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке. Рост данного показателя связан с оформлением права собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе и бесхозяйные.

4. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений

Сумма запланированных и фактических расходов составила 1 020 787,68 руб.

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» было проведено страхование 12 гидротехнических сооружений на сумму 167 040,00руб.  На сумму 853747,68 руб.  – ООО «Брянскцентрвод»  был выполнен «Расчет  вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий гидротехнических сооружений на водных объектах в населенных пунктах: д.Ужа, д.Красное, д.Хотьяновка, с.Плюсково, д.Телец, д.Телец, д.Уруково, д.Осинки, с.Филипповичи, д.Сдесловка, д.Хотьяновка, д.Хотьяновка».

5. Мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района

В рамках мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района с 1 января 2022 года на территории Трубчевскогомуниципального района осуществлялись перевозки по 17 муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме транспортное обслуживание в течение 2022 года осуществлял ИП Космачев А.П.

В бюджете Трубчевского муниципального района на осуществление данных полномочий были предусмотрены денежные средства в объеме 5 925 000,00 руб., которые освоены в полном объеме.

6. Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей

Сумма запланированных и фактических расходов составила 47 388,75 руб.

За отчетный период (2022 год) в рамках реализации мероприятий молодежной политики были достигнуты следующие результаты:

1. К волонтерской (добровольческой) деятельности было привлечено 578 человек, выдано 26 личных книжек волонтера.

2. В рамках фестиваля «Таврида.АРТ» молодой специалист района приняла участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц, выиграв грант в размере 260 000 руб. на открытие клуба настольных игр на базе МБУК «Трубчевскаямежпоселенческая центральная библиотека». Реализация проекта началась 30 ноября 2022 года. Она продлится до августа 2023 года.

3. В 2022 году Трубчевский район являлся партнером АНО "Творческая мастерская Визард" (г.Брянск) и их проекта-победителя конкурса Фонда президентских грантов. В рамках сотрудничества, прошло 6 мастер-классов по медиакомпетенциям для молодежи, реализован проект «Волонтер расскажет, снимет и покажет».

4. С 28 февраля продолжил работу муниципальный штаб общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». На регулярной основе ведется сбор, сортировка и выдача гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, участникам специальной военной операции и их семьям. За 2022 год помощь была оказана 29 семьям из числа вынужденных переселенцев и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

5. В отчетный период велась работа по привлечению молодежи к участию в международных, всероссийских, окружных и областных мероприятий, акциях и проектах, во всероссийской форумной кампании. В 2022 году 4 представителя района прошли отбор на Всероссийский фестиваль «Таврида.АРТ» (Республика Крым) и 1 человек на смену «Кириллица» форума «Таврида»; 1 человек принял участие во Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов» (Московская обл.); 1 человек принял участие в Окружном форуме добровольцев Центрального федерального округа (г.Липецк); 3 человека приняли участие в международном форуме гражданского участия «Мы Вместе» (г. Москва); 4 человека приняли участие в Международном лагере «Дружба» (Брянский район).

6. В апреле на территории Трубчевского района прошел молодежный образовательный форум «Мы едины!». Организатором Форума выступил Центр по развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс» при поддержке департамента внутренней политики Брянской области и администрации Трубчевского муниципального района. Участниками форума стали делегации из 6 муниципальных образований: Суземского, Погарского, Выгоничского, Почепского, Трубчевского районов и Стародубского округа. Трубчевский район представили 7 учебных заведений. Всего участниками форума стали 150 молодых людей из числа учащейся молодежи.

Всего в отчетный период было проведено более 200 мероприятий в форматах «оффлайн» и «онлайн» по 8 направлениям: формирование у молодого поколения гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации; выявление, сопровождение и поддержка талантливой молодежи; формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи; профилактика безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции в молодежной среде; организация досуга, отдыха и оздоровления детей и молодежи, реализация их познавательной и общественной активности; поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности и социально-значимых инициатив молодежи; формирование ценностей культуры семейной жизни у молодого поколения, поддержка молодых семей.

Перечень основных мероприятий, проведенных в рамках реализации государственной молодежной политики в 2022 году:

1. В течение всего отчетного периода в дни воинской славы (победные дни) России и памятные даты России идет трансляция информационных видеороликов по соответствующей тематике, регулярно публикуются материалы гражданско-патриотической тематики в социальных сетях. В течение года проводились гражданско-патриотические мероприятия ко Дню Победы, Дню России, Дню Государственного РФ, Дню народного единства, Дню героя (акции «Георгиевская ленточка», «Три цвета России», «Мы едины!», «Бессмертный полк», волонтерское сопровождение и помощь в проведении благотворительного концерта «Своих не бросаем!», мероприятий «Свеча памяти», «Я поднимаю свой флаг!» и других).

2. В целях выявления, сопровождения и поддержки талантливой молодежи проявившей хорошие и отличные способности к учёбе, совмещающиеся с деятельностью в области искусства, спорта, техники, с активной общественной работой, были вручены ежегодные премии им.А.Галича. На основании решения организационного совета по присуждению премии имени А.Галича ее лауреатами стали 8 школьников и 2 студента.

3. В целях выявления творческого литературного потенциала детей и молодёжи, воспитания любви к родному краю, развития литературных, патриотических и культурных традиций прошел районный поэтический конкурс «Золотая тропа», посвящённый творчеству Заслуженного работника культуры, поэта Степана Кузькина. Свои работы на конкурс представили 10 поэтов из числа молодежи района.

4. В целях профилактики негативных проявлений в молодежной среде специалистом отдела культуры, физической культуры и архивного дела, ответственным в сфере реализации государственной молодежной политики на территории района, ведется работа по формированию позитивных интересов у молодых людей путем вовлечения их в общественную и добровольческую деятельность, привлечения их к участию в районных мероприятиях и акциях. В этих же целях проводятся профилактические акции (акции «Стоп! СПИД!», «Трезвый взгляд в будущее», «Сделай выбор» и другие). Регулярно ведется профилактическая работа с несовершеннолетними, признанными находящимися в социально-опасно положении и поставленными на профилактический учет в КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района.

5. Регулярно ведется работа по регистрации районных мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной молодежной политики, в системе АИС «Молодёжь России» и добровольческих мероприятий в системе ЕИС «Добровольцы России». На постоянной основе оказывается консультационная помощь по вопросам добровольчества и молодежной политики,  проводятся развивающие тренинги, обучающие семинары и встречи для участников добровольческой деятельности, проводятся внеклассные мероприятия со школьниками и студентами района по информированию их о возможностях для участия в мероприятиях различного уровня.

6. В 2022 году было проведено 97 добровольческих (волонтерских) мероприятий по разным направлениям. Среди них: экологические акции (уборка берега р. Десна, уборка мусора, благоустройство территории); волонтерское сопровождение и помощь в проведении спортивных, культурных и иных мероприятий («Чужих детей не бывает» «Дарите добро», «ПроКарьеру»; форум «Мы едины!» и другие); патриотические и культурные акции («Георгиевская ленточка», «Три цвета России» и другие); работа с детьми (акция «Веселый кораблик», мастер-классы, игровые программы); оказание помощи благотворительному проекту «Дария» Храма Покрова Пресвятой Богородицы).

7. В целях организации досуга, развития творческого потенциала молодежи района и в рамках празднования Международного дня студентов в ноябре прошел студенческий «капустник». Творческие номера представили 48 студентов из числа учащихся ссузов района, а зрителями стали 189 молодых людей.

8. С ноября по декабрь 2022 года в рамках празднования Дня добровольца (волонтера) и в целях поддержки и развития на территории муниципального образования добровольческой (волонтёрской) деятельности был проведен конкурс «Доброволец Трубчевского района – 2022». По его итогам 13 человек были награждены Благодарственным письмом администрации Трубчевского муниципального района за активную жизненную позицию, неравнодушие и отзывчивость, добровольческую деятельность на территории Трубчевского муниципального района в 2022 году; 15 – Благодарностью отдела культуры, физической культуры и архивного дела за активную добровольческую деятельность на территории Трубчевского муниципального района в 2022 году.

9. В целях информирования молодежи о проводимых мероприятиях и акциях, реализации молодежных инициатив в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Молодежь Трубчевского района», а также в отдельной вкладке «Молодежная политика и добровольчество» на сайте администрации Трубчевского муниципального района регулярно публикуется актуальная информация в сфере государственной молодежной политики.

На ход реализации мероприятий в сфере государственной молодежной политики и сохранение положительной динамики числа молодежи, участвующей в мероприятиях, повлияли следующие факторы:

- взаимодействие с НКО, реализация совместных проектов с Центром по развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс»;

- регулярное ведение группы в социальной сети «ВКонтакте», публикация актуальной информации в сфере молодежной политики и добровольчества;

- своевременное доведение до молодежи информации о возможности участия в региональных, всероссийских и международных мероприятиях, оказание помощи в заполнении и подачи заявок;

- популяризация и развитие на территории района добровольческой деятельности, деятельности молодежных и иных общественных объединений.

- регулярная регистрация районных мероприятий в системах ЕИС «DOBRO.RU» и АИС «Молодежь России».

7. Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района

Сумма запланированных и фактических расходов составила 5 923 236,77 руб.

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района, являются публичными обязательствами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района, гарантированными федеральным и региональным законодательством о муниципальной службе, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

Получателями являются 66 человек, замещавшие должности муниципальной службы и муниципальные должности в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

8.	Мероприятия по предоставлению социальной помощи инвалидам-спинальникам, проживающим на территории Трубчевского района, в виде ежемесячных денежных выплат в 2022 году предусмотрены не были.

9.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям

Сумма запланированных расходов составила 7 468 600,00 руб., фактических  -7 372 578,93 руб.

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя

| № п/п | Мероприятие | Количество детей | Размер выплат | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выплата денежных средств на содержание и проезд опекаемых и приемных детей | 46 – на содержание 45 - на проезд | На школьника 8 350, 00 8 684, 00 на дошкольника 7 425, 00 7 722, 00 на школьника на проезд 345, 00 359, 00 | 4 660 726,81 | 70 724, 33 Количество детей меньше, чем планировалось |
| № п/п | Мероприятие | Количество приемных родителей | Средний размер ежемесячных выплат | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| 1. | Вознаграждение приемным родителям | 8 | 11 274,09 | 1 082 312, 12 | 25 296, 74 Количество детей меньше чем планировалось |

Обучение  кандидатов в опекуны, приёмные родители над несовершеннолетними и недееспособными гражданами

| № п/п | Мероприятие | Количество кандидатов | Размер выплат за обучение 1 кандидата | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение приёмных родителей | 9 | 7 000, 00 | 63 000, 00 | 0 |

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

| № п/п | Мероприятие | Количество сотрудников | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 3 | 1 566 540, 00 | 0 |

По состоянию на 31.12.2022 года на учёте в Трубчевском районе состоят 5 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 11 детей; 2 семьи, находящиеся в социально опасном положении, с правонарушителем.

В рамках проведения работы по профилактике социального сиротства в 2022 году сотрудниками сектора совместно со специалистами служб системы профилактики с целью обследования жилищно-бытовых условий и контроля за выполнением данных ранее рекомендаций были совершены 45 выездов по месту жительства в 16 семей, находящихся в социально опасном положении, проведены  108 правовых и педагогических консультаций с родителями и детьми, 28 профилактических бесед с родителями.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» в 2022 году 2 детей по заявлению матери и 3-х стороннему соглашению  помещены  в ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

В 2022 году 3 семьи, в которых воспитываются 7 детей, были сняты с учёта в связи с исправлением.

В целях  повышения эффективности принимаемых мер по раннему выявлению и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с семьями, находящимися в социально опасном положении распоряжением администрации Трубчевского муниципального района от 08.04.2019 года № 336 определены ответственные наставники из числа  служб системы профилактики, ответственные за работу с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, семьями, находящимися в социально опасном положении, проживающими в Трубчевском районе по «участковому» принципу работы. За семьями, проживающими в Телецком, Селецком сельских поселениях закреплён сотрудник сектора  по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Трубчевского муниципального района.

| Категория семей, с которыми организована работа в рамках реализации «участкового» принципа работы | Состояло всего на 01.01. 2022 года (семей/в них детей) | Поставлено на учёт за 2022 год (семей/ в них детей) | Из них снято в связи с исправлением за 2022 год (семей/ в них детей) | Из них снято по другим причинам за 2022 год (семей/в них детей) | Состоят на учёте на 31.12. 2022 года (семей/ в них детей) | Лишение (ограничение) родительских прав за 2022 год (семей/в них детей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Семьи, находящиеся в социально-опасном положении (Телецкое сельское поселение) | 2/4 | - | ½ | - | 1/2 | 0 |
| Семьи, находящиеся в социально-опасном положении (Селецкое сельское поселение) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 1/1 | 1/4 | 0 |

Индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, проживающими в Телецком, Селецком сельских поселениях, проводилась по плану:

1) изучение проблем семьии причин их возникновения;

2) установление контакта с родителями и другими членами семьи с целью разработки плана совместных действий и привлечение для оказания помощи педагогов, соседей, специалистов различных учреждений;

3) социальный патронаж семей.

Сотрудниками сектора по делам семьипроводится индивидуальная профилактическая работа с использованием различных форм. В течение 2022 года указанные семьи получили следующие виды помощи:

- социально - правовую помощь -  5 семей  (консультирование по вопросам прав и обязанностей; содействие в защите прав и интересов детей при решении вопросов лечения, трудоустройства родителей; представительство в суде);

- педагогическую помощь – 5 семей (обучение родителей эффективным методам воспитания, мобилизация ресурсов семьи на решение существующих проблем);

- социально – экономическую помощь – 4 семьи (обеспечение вещевыми наборами; канцелярскими товарами, средствами личной гигиены и т.д.);

-  юридическую  помощь – 5 семей (консультирование по вопросам действующего законодательства РФ,  гарантий и льгот, на которые имеют право семьи, представление информации, необходимой семье для решения сложной жизненной ситуации, об учреждениях, куда необходимо обращаться за оказанием помощи);

- содействие в получении медицинской  помощи – 2 человека (получение врачебных консультаций о здоровом образе жизни и путях преодоления вредных привычек и т.д.);

- содействие в лечении от алкогольной зависимости - 1 человека (кодирование, оказание амбулаторно - поликлинической  помощи врачом-наркологом).

По состоянию на 31.12.2022 года на учёте в Телецком и  Селецком сельских поселениях проживают 15 семей, в которых воспитываются 34 ребёнка.

Работа с данными семьями проводится во взаимодействии с сотрудниками администраций сельских поселений, учреждениями образования, фельдшерами ФАП, врачами – педиатрами, участковыми инспекторами.

Сотрудниками сектора по делам семьи изучаются проблемы этих семей, обследуются условия жизни семей, оказываются различные виды помощи.  По ходатайству сектора по делам семьи к работе с указанными семьями привлекаются специалисты различных служб.

В течение 2022 года:

- совершены выезды в 11 семей;

- проведены 28 правовых и педагогических консультаций;

- оказана вещевая помощь 7 семьям (одежда, канцтовары, средства личной гигиены).

В случае, если проводимая профилактическая работа не приносит положительного результата, к родителям применяется такая мера как ограничение в родительских правах и крайняя мера  – лишение родительских прав.

| Год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число родителей, лишенных родительских прав | 0 | 6 | 12 |
| в отношении детей | 0 | 5 | 10 |
| Число родителей, ограниченных в родительских правах | 2 | 3 | 0 |
| в отношении детей | 1 | 3 | 0 |
| Число родителей, восстановленных в родительских правах, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах | 0 | 0 | 0 |

В 2022 году сотрудники сектора по делам семьи  участвовали в 22 судебных заседаниях (в отношении 15 родителей) при рассмотрении дел по лишению (ограничению) родителей родительских прав. Причины, по которым родители лишены (ограничены) в родительских правах - заболевания хроническим  алкоголизмом, уклонение от исполнения родительских обязанностей. Специалистом сектора подготовлено в суд 16 заключений.

После лишения родителей в родительских правах работа с ними не заканчивается. В ходе правовых консультаций им разъясняется порядок восстановления в родительских правах, формы устройства  их детей, порядок возвращения. Оказывается помощь в сборе документов, необходимых для восстановления родительских прав, в трудоустройстве, в лечении от алкогольной зависимости. Однако данная работа пока не приводит к желаемым результатам.

В 2022 году случаев возвращения детей к родителям, восстановления родителей в родительских правах не было.

В 2022 году случаев отобрания детей в соответствии со ст.77 Семейного кодекса РФ в связи с угрозой жизни и здоровью не было.

В 2022 году не было случаев изъятия  по акту о помещении ребёнка, находящегося в условиях, предоставляющих угрозу его жизни и здоровью, в специализированное учреждение на основании приказа департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 20.10.2020  № 423.

Сотрудники сектора в 2022 году  приняли участие  в областных акциях «Добро без границ»,  «Защитим детей вместе», «Семья-семье», операция «Подросток».

Также в районе была проведена традиционная благотворительная акция «Чужих детей не бывает», организованная сектором по делам семьи совместно со специалистом по молодёжной политике. Помощь получили 18 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящихся в социально опасном положении.

10.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий повыплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, в 2022 году не реализовывались.

11. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Плановые и фактические расходы на осуществление отдельных государственных полномочий составили 1 857 830,00 руб.

а) Органами и учреждениями системы профилактики в 2022 году были предприняты меры выполнения комплексного плана мероприятий социальной профилактики правонарушений и детской безнадзорности. В результате чего были достигнуты определенные и положительные результаты в работе с несовершеннолетними и их законными представителями в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В ходе выполнения комплексного плана мероприятий оказывалась действенная помощь несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. В результате совместных усилий и действий органов и учреждений системы профилактики района уменьшилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, с которыми проводилась индивидуально-профилактическая работа, а также количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении.

По состоянию на 01.01.2023 года комиссией по делам несовершеннолетних проведено 25 заседания, рассмотрено всего 305 персональных дел (2021 год -  всего 355) из них на несовершеннолетних – 78 (2021 год -  109), на законных представителей – 208 (2021 год -  221), на иных лиц – 19 (2021 год -  25).

На учете в КДН и ЗП по состоянию на 01.01.2023 года состоят 2 несовершеннолетних (2 - учащиеся школ), а также 5 семей, в которых проживает 11 несовершеннолетних.

Было поставлено на учёт 3 несовершеннолетних: 2 - за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 1- осужденный. Снято с профилактического учета 7 несовершеннолетних, из них по улучшению ситуации – 4. Поставлено на профилактический учёт 14 семей. Снято с профилактического учёта 12 семей, из них по улучшению ситуации - 4 семьи, в связи с переменой места жительства – 2 семьи, в связи с лишением родительских прав – 6 семей.

На территории района по состоянию на 01.01.2023 года не зафиксировано преступлений, совершенных несовершеннолетними (2021 год - 4 преступлений), выявлено 79 несовершеннолетнихправонарушителя (2021 год – 143 несовершеннолетних). В том числе за употребление спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в возрасте до 16 лет выявлено 23 несовершеннолетних (2021 год - 21 несовершеннолетний). За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков привлечено к административной ответственности 19 взрослых (2021 год - 18 взрослых). За неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей привлечено 184 законных представителя(2021 год – 198 законных представителей).

Фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних не выявлено. Выявлено 2 факта самовольного ухода.

Все общественно - опасные деяния и правонарушения в основном совершали обучающиеся образовательных организаций района. Противоправное поведение несовершеннолетних в большой степени обусловлено отсутствием должного контроля их поведения со стороны законных представителей.

б) за период 2022 года проведены все запланированные мероприятия в рамках программного мероприятия. Все мероприятия выполнены в установленные сроки;

в) основой разработки программы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних являлся анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно-опасных деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность несовершеннолетних, совершающих преступления и правонарушения, неблагополучие в семьях, что является одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних.

В районе не наблюдалось увеличение количества преступлений среди несовершеннолетних – 0 (АППГ - 4).

г) источником финансирования мероприятий в 2022 году являются средства областного бюджета, а также средства бюджета Трубчевского муниципального района в объёме30 000 рублей.

Плановые и фактические расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях составили 522 380,00 руб.

| № | Наименование мероприятия | Обьембюджетных расходов,тыс.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | Фонд оплаты труда | 264995,74 | 264995,74 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплаты труда (больничный лист) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Начисления на заработную плату | 77930,72 | 77930,72 | 0,0 |
| 4 | Услуги связи | 4 470,00 | 4 470,00 | 0,0 |
| 5 | Приобретение основных средств (МФУ, ноутбук,кресло) | 83 380,00 | 83 380,00 | 0,0 |
| 6 | Прочие материальные запасы | 91 603,54 | 91 603,54 | 0,0 |
| 7 | Командировки | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

12. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися безпопечения родителей

| № п/п | Мероприятия | Количество жилых помещений | Израсходованные деньги | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | - | - | - |
| 2. | Оформление жилых помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 6 000,00 | - |
| 3. | Оплата коммунальных услуг | 8 | 99 400,00 | 33 000,00 |
| ИТОГО: |  |  | 105 400,00 | 33 000,00 Уменьшение количества жилых помещений, отсутствие оснований для ремонта |

13. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров

Сумма запланированных и фактических расходов равна 391 635,00 руб. Расходы на организационно-техническое обеспечение, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

14. Мероприятия по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»

Сумма запланированных и фактических расходов составила 7 693 602,67 руб.

|  | Мероприятие | Количество приобретенных жилых помещений | Стоимость жилого помещения | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретение жилья для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договору найма специализированного жилого фонда | 2 квартиры 1 – долевое участие в строительстве (г.Брянск) | 2 560 000,00 2 560 000,00 2 573 602,67 | 7 693 602,67 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 7 693 602,67 | 0 |

15. Функционирование многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района

Расходы за 2022 год муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Трубчевском районе» при плановом значении 6 425 000,00 руб., исполнение составило 6 425 000,00 руб. или 100 %.

Расходы были направлены:

- заработная плата с начислениями – 5 653,2 тыс. руб;

- выплаты персоналу при направлении в служебные командировки – 1,8 тыс. руб;

- услуги связи – 135,4 тыс. руб;

- коммунальные расходы – 369,7тыс.руб;

- работы, услуги по содержанию имущества – 48,8тыс.руб;

- оплата прочих работ, услуг – 166,1 тыс.руб;

- приобретение материальных запасов – 50,0тыс.руб.

16.	Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда

Сумма запланированных расходов составила 87 401 463,96 руб., фактических - 82 448 747,47 руб.

Ремонт автомобильных дорог, как и на уровне региона, является одним из приоритетных направлений деятельности власти Трубчевского района.

В настоящее время в собственности Трубчевского муниципального района находится 384,5 км дорог общего пользования местного значения, по которым требуется выполнение круглогодичных мероприятий по их содержанию с целью обеспечения безопасного комфортного передвижения, модернизации, приведению их параметров к современным условиям, а также развитию, включающему строительство дорог.

Исходя из состояния действующей дорожной сети, доля протяженности местных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности местных дорог составляет 47 %. Дорожная сеть муниципального значения изношена на 60%, 47% дорог не имеют твердого покрытия, вследствие чего круглогодичное передвижение по ним ограничено погодными условиями.

Причиной наличия доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в предшествующие годы стало отсутствие возможности ремонта автомобильных дорог и мостовых сооружений на них в соответствии с установленными межремонтными сроками

Общая протяженность дорог, находящихся в муниципальной собственности на территории Трубчевскогорайона  384,53 км (город – 68,6 км, Белая Березка – 33,5 км, сельские поселения -  282,43 км),

из них с твердым - покрытием –199,1 км, соответственно, с грунтовым покрытием  ( дороги не отвечающие нормативным требованиям) – 185,4 км.

В 2022 году провели ремонт   9,3 км дорог на общую сумму –67,265 млн.руб.(Из них 57,348 млн. рублей субсидия из областного бюджета)

Из них на территории города Трубчевска ремонт автомобильных дорог по 10 улицам и 3 тротуарам: протяжённость 5,1 км,общая стоимость работ составила 37,621 млн.  руб.

На территории пгт. Белая Березка ремонт одной автомобильной дороги и 1тротуара: протяженность 2,4 км, общая стоимость работ составила 16,897 млн. руб.

На территории сельских поселений районакапитальный ремонт 4 автомобильных дорог протяженностью 1,8 км, общая стоимость работ составила 12,830 млн.  рублей.

17. Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области

Сумма запланированных расходов составила 383 229,30 руб., фактических  -382 133,16 руб.

В 2022 году администрация Трубчевского муниципального района  заключила муниципальный контракт от 01.08.2022г. №124 с МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск" на оказание услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Трубчевского муниципального района. В целях профилактики недопущения бешенства на территории Трубчевского муниципального района проводился отлов, вакцинация, кастрация, стерилизация, чипирование 30 голов безнадзорных собак на сумму контракта в размере 382 133, 16 руб.

18. Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности

В отчетном периоде плановые расходы составили 215 304 570,19 руб., фактические – 113 475 422,46 руб., проектно – изыскательские работы, строительство водовода в г. Трубчевск, реконструкция очистных сооружений г. Трубчевск, не реализованные средства (лимиты) переносятся на 2023 год (Реконструкция очистных сооружений г. Трубчевск)

19.	Мероприятия на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы по доставке товаров в малонаселенные и отдаленные сельские населенные пункты

В отчетном периоде указанные мероприятия не реализовывались.

20.	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

В рамках мероприятия плановые и фактические расходы за 2022 год составили 386 996,40 руб.

Администрация Трубчевского муниципального района участвует в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей с 2007 года.

Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Трубчевского муниципального района организует работу по сбору документов, консультированию молодых семей.

В районной администрации создана комиссия по реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, на заседаниях которой рассматриваются поданные документы молодых семей и принимаются решения о включении семей в сводный список участников подпрограммы.

1 молодая семья Трубчевского района – участница мероприятия смогла улучшить свои жилищные условия за счёт средств социальной выплаты на сумму 386 996,40 руб.

21.	Мероприятия по составлению, изменению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации

Сумма запланированных и фактических расходов составила 131 880,00 руб.

Средства были израсходованы на:

- публикацию списков кандидатов в суд общей юрисдикции (Трубчевский районный суд Брянской области), 2-й окружной военный суд на 2022 - 2027 годы;канцелярские расходы и почтовые расходы.

22.	Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности

Сумма запланированных и фактических расходов равна 66 514,78 руб.

За отчетный период (2022 год)взносы на капитальный ремонт МКД, находящихся в муниципальной собственности Трубчевскогомуниципального района и Трубчевского городского поселения, общей площадью 745,6 кв.м, оплачивались своевременно.

23. Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями

Сумма запланированных и фактических расходов равна 1 308 405,00 руб.

Денежные средства были отданы в виде субвенций поселениям по осуществлению полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты: Белоберезковской поселковой администрации, Городецкой сельской администрацииТрубчевского района Брянской области, Селецкой сельской администрацииТрубчевского района Брянской области,  Семячковской сельской администрацииТрубчевского района Брянской области, Телецкой сельской администрацииТрубчевского района Брянской области, Усохской сельской администрацииТрубчевского района Брянской области, Юровской сельской администрацииТрубчевского района Брянской области.

24.	Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства

В отчетном периоде указанные мероприятия не реализовывались.

25.	Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Сумма запланированных расходов составила 19 780 978,49 руб. и фактических расходов – 9 780 978,49 руб.

Проведен капитальный ремонт водопровода по ул. Селецкой. Ремонт теплотрассы в г. Трубчевск по ул. Генерала Петрова, ремонт теплотрассы ул. Заводская г. Трубчевск. Средства в сумме 10 000 000,00 руб. не были реализованы, в связи с тем, что были уточнены лишь в декабре 2022 г. Мероприятия перенесены на весенне-летний период 2023 года.

26. Мероприятия на реализацию деятельности учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Сумма запланированных расходов составила 32 280 620,71 руб., фактических  - 32 279 395,23 руб. Средства направлены на реализацию деятельности Муниципального бюджетного учреждения «ВИД», разница между планом и фактом сложилась вследствие недофинансирования.

27. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения твердых бытовых отходов

В отчетном периоде указанные мероприятия не реализовывались.

28. Мероприятия по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления городских поселений Трубчевского муниципального района органами местного самоуправления муниципального образования «Трубчевский муниципальный район»

Сумма фактических расходов составила 15 380 480,11 руб., запланированных расходов – 15 393 796,03 руб.

Расходы направлены на исполнение вопросов Белоберезковского поселения по направлениям:реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

А также на исполнение вопросов муниципального образования «город Трубчевск», в том числе:реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

29. Процентные платежи по муниципальному долгу района

В бюджете района была запланирована уплата процентов по кредиту, полученному в 2021 г. в ПАО «Совкомбанк», в сумме 150,6 тыс.руб. и 1,7 тыс.руб. по бюджетному кредиту, полученному из средств областного бюджета для погашения долговых обязательств района по коммерческому кредитую.

30. Мероприятия в рамках гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках указанного мероприятия запланированные и фактические расходы составили 2 515 977,00 руб., которые были израсходованы на приобретение материальных запасов.

31. Мероприятия по приведению в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта. Запланированные расходы составили – 10 079 040,00 руб., фактические – 8 751 848,31 руб.

32. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды не были реализованы в связи с тем, что средства в сумме 230 850,00 руб. были уточнены в ноябре 2022 года,  ликвидировать  свалки  в связи с погодными условиями было не возможно.  Мероприятия перенесены на весенне-летний период 2023 года.

По программе «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района» в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

1.Мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района, объём запланированных расходов – 6 722 000,00руб., фактических расходов – 6 719 100,00руб., отклонение – (-) 2900,00руб.

2.Процентные платежи по муниципальному долгу района, объём запланированных расходов – 0 руб., фактических расходов –0 руб., отклонение – 0.

3.Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями, объём запланированных расходов – 13 095 610,00 руб.,    фактических расходов  -13 095 610,00 руб., отклонение – 0.

По программе «Развитие образования Трубчевского муниципального района» в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

1. Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений образования - объём запланированных расходов – 33237410,00 руб., фактические расходы – 33237410,00 руб., отклонение – 0,00 руб.

2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, их техническое оснащение - объем запланированных  расходов – 2963000,00 руб., фактические расходы – 2963000,00 руб., отклонение – 0,00 руб.

3. Мероприятия по подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимний период - объём запланированных расходов – 654620,00 руб., фактические расходы – 654620,00 руб., отклонение – 0,00 руб.

4. Мероприятия по проведению спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников, поддержка талантливой молодежи – объём запланированных расходов – 270399,66  руб., фактические расходы – 270399,66 руб., отклонение – 0,00 руб.

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сфере образования - объём запланированных расходов – 662147,00 руб., фактические расходы – 662147,00  руб., отклонение – 0,00 руб.

6. Мероприятия в рамках финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений, а также учреждений,  относящихся к системе образования Трубчевского района  для реализации образовательных программ - объём запланированных расходов – 313445182,96 руб., фактические расходы –313206735,51 руб., отклонение  – - 238447,45 руб.

7. Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации района - объём запланированных расходов – 1445900,83 руб., фактические расходы –1445900,83 руб., отклонение  - 0,00.

8. Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Трубчевского района в возрасте от 14 до 18 лет - объём запланированных расходов – 30000,00 руб., фактические расходы – 30000,00 руб. отклонение  - 0,00.

9. Мероприятия по оздоровлению детей - объём запланированных расходов – 780309,93 руб., фактические расходы – 261007,08 руб., отклонение  - -519302,85 руб.

10. Реализация отдельных мероприятий в сфере образования - объём запланированных расходов – 22804541,49 руб., фактические расходы – 20955311,28, отклонение  - -1849230,21

11. Реализация отдельных мероприятий по развитию спорта - объём запланированных расходов – 0,00 руб., фактические расходы – 0,00 руб., отклонение  - 0,00.

12. Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным категориям работников образовательных организаций - объём запланированных расходов – 3893145,00 руб., фактические расходы – 3893145,00 руб., отклонение  - 0,00.

13. Мероприятия по социальной поддержке семей – компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования - объём запланированных расходов – 852560,00 руб., фактические расходы – 780376,20 руб., отклонение  - -72183,80.

14. Мероприятия по созданию цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях - объём запланированных расходов – 236179,00 руб., фактические расходы – 236179,00 руб., отклонение  - 0,00.

15. Мероприятия по приведению в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций - объём запланированных расходов – 328948,00 руб., фактические расходы – 328948,00 руб., отклонение  - 0,00.

16. Мероприятия по модернизации (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств - объём запланированных расходов – 0,00 руб., фактические расходы – 0,00 руб., отклонение  - 0,00.

17. Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе" - объём запланированных расходов – 0,00 руб., фактические расходы – 0,00 руб., отклонение  - 0,00.

18. Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - объём запланированных расходов – 8468841,57 руб., фактические расходы – 7551615,02 руб., отклонение  - -917226,55.

19. Мероприятия, направленные на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций - объём запланированных расходов – 13281000,00 руб., фактические расходы – 13235487,28 руб., отклонение  - -45512,72.

20. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - объём запланированных расходов – 0,00 руб., фактические расходы – 0,00 руб., отклонение  - 0,00.

21. Мероприятия, направленные на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка"– 449679,00 руб., фактические расходы – 479679,00 руб., отклонение  - 0,00.

22. Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом - объём запланированных расходов – 0,00 руб., фактические расходы – 0,00 руб., отклонение  - 0,00.

23. Мероприятия по развитию  материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта - объём запланированных расходов – 194434,74 руб., фактические расходы – 194434,74 руб., отклонение  - 0,00.

24. Мероприятия по модернизации школьных столовых муниципальных общеобразовательных  организаций - объём запланированных расходов – 3215000,00 руб., фактические расходы – 3215000,00 руб., отклонение  - 0,00.

25. Мероприятия по модернизации школьных систем образования - объём запланированных расходов – 30836954,09 руб., фактические расходы – 30836954,09 руб., отклонение  - 0,00.

26. Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях - объём запланированных расходов – 594795,26 руб., фактические расходы – 594795,26 руб., отклонение  - 0,00/

По программе «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений»:

1. Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб - объём запланированных расходов –    4 063000,00руб.     фактические расходы 4 059492,07руб. –отклонение ( -) 3507,93 руб. руб.

2. Мероприятия по содействию в предупреждении и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций  и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений  - объём запланированных расходов – 8 961000,00руб., фактические расходы – 8 961000,00 руб., отклонение 0.

По программе «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района»:

1.Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры: объём запланированных расходов – 10 000 000,00 руб., фактические расходы – 10 000 000,00 руб.., отклонение –  0,00.

2. Проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций: объём запланированных расходов – 0,00 руб., фактические расходы – 0,00руб., отклонение – 0,00 руб.

3. Мероприятия  в рамках финансового обеспечения муниципальных учреждений культуры Трубчевского района: объём запланированных расходов – 50 057 919,41 руб., фактические расходы – 50 051 511,81 руб., отклонение – (-) 6 407,60 руб.

4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или пгт. на территории Брянской области: объём запланированных расходов 46 800,00  руб., фактические расходы – 46  800,00  руб., отклонение –   0,00  руб.

5. Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах РФ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки: объём запланированных расходов - 0,00 руб., фактические расходы – 0,00 руб., отклонение – 0,00 руб.

6.Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры: объём запланированных расходов - 0,00 руб., фактические расходы – 0,00 руб., отклонение – 0,00 руб.

7. Мероприятия  в рамках финансового обеспечения учреждений  образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ: объём запланированных расходов – 22 345 768,37 руб., фактические расходы – 22 345 768,37  руб., отклонение – 0,00 руб.

По программе «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном  районе»;

1.Мероприятия по проведению спортивных мероприятий: объём запланированных расходов – 517 289, 80 руб., фактические расходы – 517 289,80 руб., отклонение – 0,00 руб.

2.Мероприятия спортивно-оздоровительных комплексов и центров: объем запланированных расходов – 18 340 509, 64 руб., фактические расходы –  18 340 494,52 руб., отклонение – (-) 15, 12 руб.

Согласно проведённого анализа результативности и эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района », «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие  культуры  Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за период 2022 года можно сделать следующие выводы:

1)Эффективность реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района» в 2022 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

2)Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района» в 2022 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

3)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района» в 2022 году сложилась выше плановой (приложение № 4);

4)Эффективность реализации муниципальной программы «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений» в 2022 году сложилась  выше плановой   (приложение № 4);

5)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» в 2022 году сложилась выше плановой (приложение №4);

6)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» в 2022 году сложилась  выше плановой     (приложение №4);

На основании вышеизложенного, все муниципальные программы признаны эффективными, мероприятия этих программ целесообразны к финансированию.

Приложение: анализ результативности и эффективности муниципальных программ.

Начальник отдела экономики

администрации муниципального района                                                    Костыря О.П.