- ПРОЕКТ

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __________2024г. № _____

г. Трубчевск

Об утверждении межведомственной целевой

программы «Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних и защиты

их прав на территории Трубчевского муниципального

района на 2024-2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 –ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую межведомственную целевую программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав на территории Трубчевского муниципального района на 2024-2026 годы».

- Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Трубчевского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Трубчевского муниципального района Н.Н. Ничепоренко.

Глава администрации

Трубчевского муниципального района                                                            И.И. Обыдённов

Утверждена

постановлением администрации

Трубчевского муниципального района

от   _________2024г. № _____

Межведомственная целевая программа

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав на территории Трубчевского муниципального района на 2024-2026 годы»

ПАСПОРТ

межведомственной целевой программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав на территории Трубчевского муниципального

района на 2024-2026 годы»

| Наименование Программы | Межведомственная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав на территории Трубчевского муниципального района на 2024-2026 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Трубчевского муниципального района |
| Разработчик Программы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Трубчевского муниципального района |
| Исполнители Программы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Трубчевского муниципального района, сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Трубчевского муниципального района отдел культуры, физической культуры и архивного дела администрации Трубчевского муниципального района, сектор по опеке и попечительству администрации Трубчевского муниципального района, отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, общеобразовательные учреждения, учреждения профессионального образования (по согласованию), МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию), ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» (по согласованию), ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района» (по согласованию), ГКУ «Центр занятости населения Трубчевского района» (по согласованию), МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Брянской области (по согласованию) |
| Цель Программы | Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе, защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Сроки реализации Программы | 2024-2026 годы |
| Перечень программных мероприятий | Перечень программных мероприятий состоит из четырех направлений: 1) совершенствование системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений, профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности дорожного движения; 2) профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав; 3) социальная профилактика: создание условий для обучения, оздоровления, временной занятости, трудоустройства подростков и профилактику суицидов; 4) совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией, профилактику рецидивной преступности. |
| Объем и источники финансирования мероприятий Программы | 90 000 руб. – бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области, в т.ч. 2024 г. – 30 000 руб.; 2025 г. – 30 000 руб.; 2026 г. – 30 000 руб. |
| Ожидаемые результаты | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних к показателям предыдущего года, в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и др. опьянения (%): 2024 год – на 2,5%, 2025 год – 2,6%, 2026 год – 2, 7%, Сокращение числа несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в КДН и ЗП: 2024 год – на 2,5%, 2025 год – 2,6%, 2026 год – 2, 7. Рост численности несовершеннолетних и семей, вовлеченных в профилактические мероприятия: 2024 год – на 3%, 2025 год – 3%, 2026 год – 4%. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Исполнители мероприятий ежегодно представляют в сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Трубчевского муниципального района информацию о реализации Программы к 05 июля и 05 января года, следующего за отчетным |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом:

Вопросы профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются определяющими в современный период. Их позитивное решение на территории Трубчевского муниципального района возможно на основе системного подхода с учетом всех социально-психологических факторов развития несовершеннолетних.

Реализация межведомственной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на территории Трубчевского муниципального района на 2024 – 2026 годы» позволит частично снизить остроту проблемы детской безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних.

Основой разработки программы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних является анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно - опасных деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность несовершеннолетних, совершающих преступления и правонарушения, неблагополучие в семьях, что является одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних.

В Трубчевском муниципальном районе в 2023 году наблюдается повышение преступности среди несовершеннолетних, так в 2022 году подростками совершено - 1 преступление, в 2023 году – 2 преступления.

Наибольшую долю в составе преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляют преступления корыстной направленности, кражи чужого имущества, что обусловлено нестабильностью социально-бытовых условий во многих семьях.  Несмотря на существенное повышение роли воспитания в системе образования, преступность среди учащихся общеобразовательных учреждений остается одной из актуальных проблем.

Характер преступности обусловлен социальной нестабильностью ситуации во многих семьях, отсутствием материальных средств и возможностей трудоустроиться.

Характеризуя семьи, относящиеся к группе «риска», можно отметить ряд неблагополучных факторов:

- социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, либо их полное отсутствие);

- медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, либо хронические заболевания родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими требованиями);

- социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с повторным браком и сводными детьми);

- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоционально-конфликтными отношениями супругов, родителей, детей, педагогической несостоятельности родителей и их низким общеобразовательным уровнем, деформированными ценностными ориентациями);

- криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический образ жизни, наличие судимых членов семьи).

Среди причин, влияющих на распространение алкоголизма, табакокурения и наркомании среди несовершеннолетних, одно из ведущих мест занимает доступность алкогольной и табачной продукции. Имеет место противозаконная реализация спиртных напитков, табачных изделий несовершеннолетним. Меры по пресечению реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним принимаются не в полном объеме.

Альтернативой развития негативных явлений в подростковой среде должно стать формирование у несовершеннолетних позитивных установок здорового образа жизни, внедрение инновационных форм и технологий профилактической работы, привлечение подростков к занятиям физической культурой и спортом.

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают возникновение социальных отклонений в поведении детей, рождают беспризорность и преступность среди несовершеннолетних и требуют к себе повышенного внимания всех субъектов профилактики на территории Трубчевского района.

Однако, несмотря на принимаемые меры, еще высоким остается количество детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, совершающих преступления и правонарушения, нуждающихся в социальной реабилитации. Все это обуславливает необходимость создания в районе комплексной программы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

Возникла необходимость объединения межведомственных усилий по взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений на территории района, повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершающими противоправные действия, и создания условий для снижения числа правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Межведомственная целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на территории Трубчевского района на 2024-2026 гг.» (далее - программа) предусматривает объединение ресурсов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений на территории Трубчевского района и создание единой системы по работе с детьми и подростками, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, совершающих преступления и правонарушения.

Правовая основа Программы: реализация Федерального закона  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Программа предусматривает решение следующих задач:

- защиту прав и законных интересов детей и подростков;

- улучшение координации деятельности структур, осуществляющих профилактическую работу  с  детьми  и  подростками,  оказавшимися    в трудной  жизненной ситуации;

- повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- снижение подростковой преступности, уровня безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних;

- реализацию мер по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних;

- социально-педагогическая реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении;

- профилактику суицидов, алкоголизма, наркомании, терроризма и экстремизма среди подростков;

- повышение безопасного поведения детей, в том числе профилактика дорожно-транспортного травматизма;

- содействие физическому, творческому, социальному развитию и становлению несовершеннолетних.

Сроки выполнения Программы: 2024 - 2026 годы

Состав программных мероприятий: Мероприятия Программы содержатся в приложении к Программе. Приложение содержит организационно-правовые мероприятия, в которых нашли отражение мероприятия, как требующие финансовых затрат из районного бюджета, так и не предусматривающие дополнительных расходов (кроме финансирования по вопросам основной деятельности их исполнителей). Таким образом, совокупность мероприятий, объединенных в приложении к Программе, позволит решать задачи, поставленные для этой программы, и реализовать меры, направленные на совершенствование как общей, так и специальной профилактики правонарушений.

Обоснования ресурсного обеспечения Программы

Основные источники финансирования настоящей Программы представлены в нижеследующей таблице:

| Источник финансирования | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Трубчевского муниципального района | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. |

Ожидаемые результаты реализации Программы:

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений Трубчевского муниципального района;

- создать условия для снижения числа правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

- повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершающими противоправные действия;

- создать условия для снижения несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическим средствами и психотропными веществами;

- сформировать    предпосылки    стабилизации,  а в дальнейшем   и снижение  числа  правонарушений,   совершаемых    несовершеннолетними;

- создать условия вовлечению подростков в досуговую деятельность (занятие в спортивных кружках, клубах по интересам, трудовая занятость);

- усилить меры  ответственности родителей, уклоняющихся от воспитания собственных детей, которые приведут к снижению уровня детской  безнадзорности и количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними.

Социальный эффект реализации Программы:

Реализация мероприятий, предусмотренных  Программой, позволит:

- совершенствовать систему профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

- сформировать предпосылки к оздоровлению криминогенной обстановки в подростковой среде, снижению уровня преступности среди несовершеннолетних;

- способствовать созданию условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Механизм реализации Программы:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий на основе представленных отчетов исполнителей;

- обеспечение взаимодействия основных исполнителей Программы с различными организациями, структурными подразделениями администрации Трубчевского муниципального района, участвующими в реализации Программы;

- организация работы по корректировке Программы на основании результатов работы за год.

Система организации контроля исполнения настоящей Программы:

- исполнители программных мероприятий представляют в администрацию Трубчевского муниципального района информацию о реализации Программы к 05 июля и 05 января года, следующего за отчетным;

- механизм реализации Программы также предусматривает представление отчета о результатах выполнения программных мероприятий на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Трубчевского муниципального района.

Программа считается завершенной после утверждения отчета о выполнении Программы.

Показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы:

Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних к показателям предыдущего года, в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и др. опьянения (%): 2024 год – на 1,5%, 2025 год – 2%, 2026 год – 2, 5%. Сокращение числа несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в КДН и ЗП: 2024 год – на 1,5%, 2025 год – 2%, 2026 год – 2,5%. от численности несовершеннолетних и семей, вовлеченных в профилактические мероприятия: 2024 год – на 2%, 2025 год – 3%, 2026 год – 4%.

Приложение к межведомственной целевой программе «Профилактика

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав на территории

Трубчевского муниципального района

на 2024 -2026 годы»

Перечень мероприятий межведомственной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав на территории Трубчевского муниципального района на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Основные исполнители | Ожидаемые результаты | Финансирование (тыс. руб.) 2024 г. | Финансирование (тыс. руб.) 2025 г. | Финансирование (тыс. руб.) 2026 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| I. Совершенствование системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений, профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ состояния преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории Трубчевского муниципального района и эффективности мер, принимаемых для защиты их прав (обсуждение вопросов на заседаниях КДН и ЗП, совещаниях руководителей, педагогических советах, координационном совете) | 2024-2026 г. По отдельному плану | МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию), ОГИБДД МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию), сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП, отдел образования | Сокращение уровня преступности и правонарушений к показателям прошлого года | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |  | В рамках текущего финансирования |  |
| 1.2. | Организация и проведение культурно – просветительных и воспитательных мероприятий в общеобразовательных организациях, направленных на воспитание патриотически настроенного молодого поколения, привитие межнациональной и межрелигиозной толерантности | 2024-2026 г. По отдельному плану | Отдел образования, ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум», Трубчевский аграрный колледж-филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, ГБПОУ «Трубчевский профессионально - педагогический колледж» (по согласованию) | Сокращение уровня преступности и правонарушений на межнациональной и межрелигиозной почве к показателям прошлого года | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |  | В рамках текущего финансирования |  |
| 1.3. | Обеспечить принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, в том числе террористической и экстремистской направленности | 2024-2026 г. По мере выявления фактов | МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию) | Сокращение уровня преступности и правонарушений на межнациональной и межрелигиозной почве к показателям прошлого года | В рамках текущего финансирования исполнителей | В рамках текущего финансирования исполнителей |  | В рамках текущего финансирования исполнителей |  |
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и дорожно-транспортного травматизма детей и подростков (оформление стендов, разъяснительная и просветительская работа, конкурсы рисунков, викторины) | 2024-2026 г. По отдельному плану | Отдел образования, ОГИБДД МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию), ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум», Трубчевский аграрный колледж-филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, ГБПОУ «Трубчевский профессионально - педагогический колледж» (по согласованию) | Снижение правонарушений и дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |  | В рамках текущего финансирования |  |
| 1.5. | Обеспечение соблюдения норм и правил перевозок детей автомобильным транспортом, сопровождение транспорта с детьми по пути следования до места назначения и обратно | 2024-2026 г. | Отдел образования, ГБПОУ « Трубчевский политехнический техникум», Трубчевский аграрный колледж-филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, ГБПОУ «Трубчевский профессионально - педагогический колледж» (по согласованию), ОГИБДД МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию) | Снижение дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |  | В рамках текущего финансирования |  |
| 1.6. | Ведение банка данных о техническом состоянии, эксплуатации и обслуживании школьных автобусов, обеспечивающих перевозку обучающихся | 2024-2026 г. | Отдел образования, ГБПОУ « Трубчевский политехнический техникум», Трубчевский аграрный колледж-филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, ГБПОУ «Трубчевский профессионально - педагогический колледж» (по согласованию), ОГИБДД МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию) | Снижение дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних | В рамках текущего финансирования исполнителей | В рамках текущего финансирования исполнителей |  | В рамках текущего финансирования исполнителей |  |
| 1.7. | Организация информирования КДН и ЗП обо всех ДТП с участием детей | 2024-2026 г. | ОГИБДД МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию) | Анализ причин и условий, способствующих совершению ДТП | В рамках текущего финансирования исполнителей | В рамках текущего финансирования исполнителей |  | В рамках текущего финансирования исполнителей |  |
| II. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав. Социальная профилактика: создание условий для обучения, оздоровления, временной занятости, трудоустройства подростков и профилактику суицидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении. Ведение учета и организация сверки данных о несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. | 2024-2026г. ежеквартально | Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района, МО МВД России «Трубчевский», ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района», отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Трубчевского муниципального района совместно с органами и учреждениями системы профилактики (по согласованию) | Создание нормативно-правовой базы для организации работы в едином информационном поле по вопросам учёта детей и семей, находящихся в социально опасном положении | В рамках текущего финансирования исполнителей | В рамках текущего финансирования исполнителей | В рамках текущего финансирования исполнителей |  |  |
| 2.2. | Организация проведения акции «Семья», операции «Подросток», «Добро без границ» | 2024-2026 г. январь-март, май-октябрь, декабрь - январь По отдельному плану | Отдел образования, сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района, органы и учреждения системы профилактики (по согласованию) | Улучшение координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и антиобщественных действий несовершеннолетних | В рамках текущего финансирования исполнителей | В рамках текущего финансирования исполнителей | В рамках текущего финансирования исполнителей |  |  |
| 2.3. | Представление в КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района информационно - аналитических материалов, характеризующих состояние, структуру и динамику подростковой преступности с анализом ее причин и условий, предложениями по совершенствованию организации межведомственного взаимодействия муниципальных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в предупреждении подростковой преступности, повышению ответственности должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по устранению причин и условий, способствующих совершению подростками противоправных деяний | 2024-2026 г. ежеквартально | МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию) | Снижение преступности и правонарушений среди несовершеннолетних | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.4. | Осуществление мероприятий по социально–педагогической реабилитации семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | 2024-2026 г. По отдельному плану | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района | Сокращение числа семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |  |  |
| 2.5. | Организация и проведение для несовершеннолетних информационно-тематических семинаров, «круглых столов», классных часов по вопросам профилактики негативных явлений | 2024-2026 г. По отдельному плану | Отдел образования, ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум», Трубчевский аграрный колледж-филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, ГБПОУ «Трубчевский профессионально - педагогический колледж» (по согласованию) | Улучшение координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и антиобщественных действий несовершеннолетних | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |  |  |
| 2.6. | Организация и проведение заседаний КДН и ЗП и совещаний с представителями субъектов системы профилактики | 2024-2026 г. По отдельному плану | Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района | Улучшение координации деятельности органов и учреждений системы профилактики. Повышения качества индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними | В рамках текущего финансирования исполнителей | В рамках текущего финансирования исполнителей | В рамках текущего финансирования исполнителей |  |  |
| 2.7. | Своевременное информирование КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района: - о преступлениях против семьи и несовершеннолетних; - о завершенных и незавершенных суицидах; - о происшествиях, связанных с причинением вреда жизни и здоровью детей и подростков; - о преступлениях и общественно опасных деяниях, совершенных несовершеннолетними; - о передозировке наркотиков; - о несовершеннолетних, доставленных в органы внутренних дел за безнадзорность; - о самовольных уходах несовершеннолетних из семей и учреждений, их безвестном отсутствии, преступлениях против несовершеннолетних | 2024-2026 г. | МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию) | Снижение преступности и правонарушений среди несовершеннолетних | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.8. | Привлечение подростков к занятиям в МБОУ ДОД ДДТ, МБДОУ «Трубчевская детско-юношеская спортивная школа», кружках и секциях при организациях образования | 2024-2026 г. | МАУДО «Трубчевская спортивная школа», МБУ ДО ДДТ (по согласованию), отдел культуры, физической культуры и архивного дела, отдел образования, учреждения образования | Организация занятости несовершеннолетних, развитие творческих и спортивных способностей | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.9. | Организация работы по трудоустройству подростков 14-18 лет в каникулярное время, в том числе состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений | 2024-2026 г. | ГКУ «Центр занятости населения Трубчевского района» (по согласованию), ОПДН МО МВД России «Трубчевский», МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Брянской области (по согласованию) | Обеспечение рабочими местами несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 30 000 руб. Районный бюджет | 30 000 руб. Районный бюджет | 30 000 руб. Районный бюджет |  |  |
| 2.10. | Организация и проведение ярмарок вакансий учебных и рабочих мест для подростков и молодежи | 2024-2026г. По отдельному плану | ГКУ «Центр занятости населения Трубчевского района» (по согласованию) совместно с органами и учреждениями системы профилактики | Обеспечение информирования подростков и молодежи о наличии рабочих, студенческих и ученических мест | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |  |  |
| 2.11. | Оказание несовершеннолетним и родителям из числа признанных находящимися в социально опасном положении, вернувшихся из мест лишения свободы и учреждений закрытого типа, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, профориентационных услуг (профинформация, профконсультация), оказание содействия в трудоустройстве | 2024-2026 г. | ГКУ «Центр занятости населения Трубчесвкого района», ОПДН МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию), сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района, МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Брянской области | Содействие в реализации прав на труд, выбор рода деятельности и профессии | По мере обращения без финансирования | По мере обращения без финансирования | По мере обращения без финансирования |  |  |
| 2.12 | Оперативное реагирование на обращения о фактах жестокого обращения с детьми, самовольных уходах детей | 2024-2026 г. По мере выявления фактов | МО МВД «Трубчевский», сектор по опеке и попечительству администрации Трубчевского муниципального района, сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Трубчевского муниципального района, ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района», ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», отдел образования (по согласованию) | Снижение количества несовершеннолетних, в отношении которых выявлены факты жестокого обращения с детьми, устранение причин и условий, способствующих самовольным уходом | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.13 | Проведение сверки данных о несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы | 2024-2026 г. ежемесячно | МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию), сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП | Устранение причин и условий, способствующих самовольным уходам | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.14 | Выявление и учет несовершеннолетних, не приступивших или систематически пропускающих занятия в образовательных организациях | 2024-2026 г. | Отдел образования, учреждения образования (по согласованию) | Снижение числа детей, незанятых учебной деятельностью | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.15. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей, Дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом | 2024-2026 г. июнь | Отдел культуры, физической культуры и архивного дела, сектор по опеке и попечительству, сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП, отдел образования | Пропаганда здорового образа жизни, привлечение несовершеннолетних к занятиям физической культурой и спортом, организация активного досуга и отдыха | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |  |  |
| 2.16. | Организация участия несовершеннолетних в районной, областной спартакиадах, среди подростков, состоящих на учете в субъектах системы профилактики | 2024-2026 г. ноябрь | МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию), сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района, отдел культуры, физической культуры и архивного дела администрации Трубчевского муниципального района | Социализация несовершеннолетних | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |  |  |
| 2.17. | Оказание содействия несовершеннолетним 15-18 лет, незанятым общественно полезной деятельностью, по их трудоустройству и занятости | 2024-2026 г. | ГКУ «Центр занятости населения Трубчевского района» (по согласованию), сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района, органы и учреждения системы профилактики (по согласованию) | Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, не занятых общественно полезной деятельностью | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.18. | Проведение сверки данных о несовершеннолетних, предпринявших попытки суицида и покончивших жизнь самоубийством | 2024-2026 г. ежемесячно | Сектор по обеспечению деятельности по КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района, ГБУЗ «Трубчесвкая ЦРБ» (по согласованию), МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию) | Снижение количества несовершеннолетних, не вовлеченных в учебный процесс | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.19. | Патронаж семей, признанных находящимися в социально-опасном положении | 2024-2026 г. По отдельному плану субъектов системы профилактики | Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района, сектор по опеке и попечительству администрации Трубчевского муниципального района, ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района», ОПДН МО МВД России «Трубчевский» и другие субъекты системы профилактики | Оказание юридической, психологической и гуманитарной помощи | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.20. | Рассмотрение вопросов безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, состояния профилактической работы на коллегии, заседании районного Совета народных депутатов, совещаниях управления образования и заседаниях координационного Совета профилактики, КДН и ЗП | 2024-2026 г. По плану КДН и ЗП, районного Совета народных депутатов | Отдел образования, сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района, органы и учреждения системы профилактики (по согласованию) | Улучшение координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и антиобщественных действий несовершеннолетних | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.21. | Анализ мер, предпринимаемых по профилактике суицида и жестокого обращения с несовершеннолетними. Распространение буклетов и информационных листков | 2024-2026 г. По плану КДН и ЗП | Отдел образования, МБУ «ЦППМ и СП» Трубчевского района, сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района, ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района» (по согласованию), учреждения образования (по согласованию) | Недопущения фактов жестокого обращения с детьми и суицидов среди несовершеннолетних | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.22. | Обеспечение регулярного проведения специализированных профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений в общественных местах | 2024-2026 г. ежемесячно | МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию) совместно представителями субъектов системы профилактики | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.23. | Направление постановлений в районный суд о помещении в ЦВСНП УМВД России по Брянской области несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3-6 пункта 2 статьи 22 ФЗ от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 2024-2026 г. По мере выявления фактов и необходимости | МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию) | Психосоциальная коррекция поведения и реабилитация несовершеннолетних правонарушителей | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.24. | Направление постановлений в районный суд с ходатайством о помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа несовершеннолетних, которые не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, и не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими; осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления и освобождены судом от наказания в порядке, предусмотренном частью второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации | 2024-2026 г. По мере выявления фактов и необходимости | Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района, МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию) | Психосоциальная коррекция поведения и реабилитация несовершеннолетних правонарушителей | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.25. | Направление в районный суд исковых заявлений о лишении или ограничении в родительских правах. Оказание содействия лицам, желающим восстановиться в родительских правах или отменить ограничение в родительских правах | 2024-2026 г. По мере выявления фактов и необходимости | Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района, сектор по опеке и попечительству администрации Трубчевского муниципального района, субъекты системы профилактики (по согласованию) | Защита прав и интересов несовершеннолетних | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.26. | Организация работы по оздоровлению несовершеннолетних из малообеспеченных семей, в том числе признанных находящимися в социально опасном положении, вернувшихся из мест лишения свободы и учреждений закрытого типа, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, в лагерях с дневным пребыванием, предоставлению путевок в загородные лагеря и санатории | 2024-2026 г. По мере выделения путевок | Сектор по опеке и попечительству администрации Трубчевского муниципального района, отдел образования администрации Трубчевского муниципального района | Отдых, оздоровление и занятость несовершеннолетних из малообеспеченных, неблагополучных семей | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 2.27. | Обновление информации на стендах в учреждениях здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и других местах массового пребывания детей и родителей (законных представителей), а также средствах массовой информации о том, где можно получить психологическую поддержку и медицинскую помощь «Телефон доверия» | 2024-2026 г. | Органы и учреждения системы профилактики (по согласованию) | Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| III. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией и профилактику рецидивной преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление диагностики потребления наркотических и психотропных веществ. Проведение с этой целью: -социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных, профессиональных организациях и образовательных организациях высшего образования; -организация профилактических медицинских обследований несовершеннолетних посредством использования экспресс-тест-полосок | 2024-2026 г. | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, учреждения образования, наркологический кабинет ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Формирование устойчивого отрицательного отношения к наркотикам у несовершеннолетних | В рамках текущего финансирования. По отдельному плану | В рамках текущего финансирования. По отдельному плану | В рамках текущего финансирования. По отдельному плану |  |  |
| 3.2. | Разработка и распространение памяток, брошюр, рекламно-печатной продукции, баннера по пропаганде здорового образа жизни и соблюдению закона о «комендантском часе», о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, правилах безопасного поведения в лесу, дома, на водоемах, в общественных местах | 2024-2026 г. | Отдел культуры, физической культуры и архивного дела администрации Трубчевского муниципального района, сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района, органы и учреждения системы профилактики | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 3.3. | Изготовление и размещение в медицинских, социальных, образовательных учреждениях и в местах массового скопления молодежи информационных листовок о видах юридической ответственности несовершеннолетних | 2024-2026 г. | Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района совместно с субъектами системы профилактики (по согласованию) | Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 3.4. | Содействие несовершеннолетним, освободившимся из мест лишения свободы, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в завершении обучения в образовательных учреждения, в целях получения основного общего и среднего (полного) общего образования | 2024-2026 г. | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, учреждения образования, ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум», Трубчевский аграрный колледж-филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, ГБПОУ «Трубчевский профессионально - педагогический колледж» (по согласованию) | Снижение количества несовершеннолетних, не вовлеченных в учебный процесс | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 3.5. | Оказание содействия несовершеннолетним, освободившимся из мест лишения свободы, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в восстановлении утраченных документов и мер социальной поддержки (социально-бытовых и социально - правовых услуг) | 2024-2026 г. | ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района» (по согласованию) | Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 3.6. | Организация и оказание помощи несовершеннолетним, освободившимся из мест лишения свободы, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | 2024-2026 г. | Субъекты системы профилактики | Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 3.7. | Освещение в СМИ вопросов социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, профилактики алкоголизма, наркомании, экстремизма | 2024-2026 г. | Субъекты системы профилактики | Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |  |
| 3.8. | Организация и проведение цикла мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних: акций против употребления наркотиков, алкоголя и др. ПАВ. Проведение круглых столов, бесед, лекций, встреч, просмотр фильмов | 2024-2026 г. | Отдел культуры, физической культуры и архивного дела администрации Трубчевского муниципального района, сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района, отдел образования администрации Трубчевского муниципального района и другие субъекты системы профилактики | Пропаганда здорового образа жизни молодежи, формирование устойчивого отрицательного отношения к наркотикам и алкоголю, пропаганда здорового образа жизни | По отдельному плану без финансирования | По отдельному плану без финансирования | По отдельному плану без финансирования |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. |  |  |