## инвестиции
ОТЧЕТ
об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности Трубчевского муниципального района Брянской области муниципальной инвестиционной программы по состоянию на 1 апреля 2025 года
рублей
Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица изме- рения | Мощ- ность | Срок ввода в действие | Утверждено на 2025 год | Уточненная бюджетная роспись на 2025 год | Исполнено на 1 апреля 2025 года | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого: | [11 empty] | 284989898.99 | 303249288.71 | 22247167.74 | 7.336%
Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района | 22 | [10 empty] | 0 | 17752433.33 | 0 | 0%
Администрация Трубчевского муниципального района | 22 | 4 | 41 | 922 | [7 empty] | 0 | 326666.67 | 0 | 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | [6 empty] | 0 | 326666.67 | 0 | 0%
Комунальное хозяйство | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | 02 | [5 empty] | 0 | 326666.67 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | 02 | 84360 |  |  |  |  | 0 | 326666.67 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | 02 | 84360 | 414 |  |  |  | 0 | 326666.67 | 0 | 0%
название объекта | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | 02 | 84360 | 414 |  |  | 2024 | 0 | 326666.67 | 0 | 0%
Администрация Трубчевского муниципального района | 22 | 4 | 17 | 922 | [7 empty] | 0 | 17425766.66 | 0 | 0%
Охрана окружающей среды | 22 | 4 | 17 | 922 | 06 | [6 empty] | 0 | 17425766.66 | 0 | 0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 22 | 4 | 17 | 922 | 06 | 05 | [5 empty] | 0 | 17425766.66 | 0 | 0%
Мероприятия в сфере окружающей среды | 22 | 4 | 17 | 922 | 06 | 05 | 83280 |  |  |  |  | 0 | 17425766.66 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 22 | 4 | 17 | 922 | 06 | 05 | 83280 | 414 |  |  |  | 0 | 17425766.66 | 0 | 0%
ПСД по объекту "Строительство 2-й очереди полигона ТКО в Трубчевском районе Брянской области" | 22 | 4 | 17 | 922 | 06 | 05 | 83280 | 414 |  |  | 2025 | 0 | 17425766.66 | 0 | 0%
Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе | 23 | [10 empty] | 284989898.99 | 285496855.38 | 22247167.74 | 7.792%
Администрация Трубчевского муниципального района | 23 | 2 | 12 | 922 | [7 empty] | 284989898.99 | 285496855.38 | 22247167.74 | 7.792%
Физическая культура и спорт | 23 | 2 | 12 | 922 | 11 | [6 empty] | 284989898.99 | 285496855.38 | 22247167.74 | 7.792%
Массовый спорт | 23 | 2 | 12 | 922 | 11 | 02 | [5 empty] | 284989898.99 | 285496855.38 | 22247167.74 | 7.792%
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 23 | 2 | 12 | 922 | 11 | 02 | SИ120 |  |  |  |  | 284989898.99 | 285496855.38 | 22247167.74 | 7.792%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 23 | 2 | 12 | 922 | 11 | 02 | SИ120 | 414 |  |  |  | 284989898.99 | 285496855.38 | 22247167.74 | 7.792%
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса (бассейн) в г. Трубчевск Брянской области | 23 | 2 | 12 | 922 | 11 | 02 | SИ120 | 414 | чел/см | 50 | 2025 | 284989898.99 | 285496855.38 | 22247167.74 | 7.792%
Администрация Трубчевского муниципального района | 23 | 4 | 12 | 922 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Физическая культура и спорт | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Массовый спорт | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | 02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | 02 | 80600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | 02 | 80600 | 414 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Подготовка площадки для строительства спортивно-оздоровительного комплекса (бассейн) | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | 02 | 80600 | 414 | м2 | 13005 | 2024 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Директор департамента
Г.Н. Солодун
Согласовано:
Заместитель Губернатора Брянской области
Ю.В. Мокренко
Исп.Мокрецова А.И.
66-26-91

## им-во
ОТЧЕТ
об исполнении перечня объектов недвижемого имущества муниципальной инвестиционной программы, приобретаемого в муниципальную собственность Трубчевского муниципального района по состоянию на 1 апреля 2025 года
рублей
Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Еди- ница изме- рения | Мощ- ность | Срок ввода в действие | Утверждено на 2025 год | Уточненная бюджетная роспись на 2025 год | Исполнено на 1 апреля 2025 года | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого: | [11 empty] | 16913488.87 | 29266106.4 | 13570710.6 | 46.37%
в том числе:
Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района | 22 | [10 empty] | 11404677.24 | 22924717.2 | 10400016 | 45.37%
Администрация Трубчевского муниципального района | 22 | 4 | 31 | 922 | [7 empty] | 11404677.24 | 22924717.2 | 10400016 | 45.37%
Социальная политика | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | [6 empty] | 11404677.24 | 22924717.2 | 10400016 | 45.37%
Охрана семьи и детства | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | [5 empty] | 11404677.24 | 22924717.2 | 10400016 | 45.37%
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | Д0820 |  |  |  |  | 11404677.24 | 12650233.2 | 125532 | 0.9923%
Бюджетные инвестиции на приобритение объектов недвижемого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | Д0820 | 412 |  |  |  | 11404677.24 | 12650233.2 | 125532 | 0.9923%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | Д0820 | 412 | квар-тира | 19 | 2025, 2026, 2027 | 11404677.24 | 12650233.2 | 125532 | 0.9923%
Осуществление отдельных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | L0820 |  |  |  |  | 0 | 10274484 | 10274484 | 100%
Бюджетные инвестиции на приобритение объектов недвижемого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | L0820 | 412 |  |  |  | 0 | 10274484 | 10274484 | 100%
Осуществление отдельных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | L0820 | 412 | квар-тира | 19 | 2025, 2026, 2027 | 0 | 10274484 | 10274484 | 100%
Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе | 23 | [10 empty] | 5508811.63 | 6341389.2 | 3170694.6 | 50%
Администрация Трубчевского муниципального района | 23 | 4 | 12 | 922 | [7 empty] | 5508811.63 | 6341389.2 | 3170694.6 | 50%
Физическая культура и спорт | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | [6 empty] | 5508811.63 | 6341389.2 | 3170694.6 | 50%
Физическая культура | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | 01 | [5 empty] | 5508811.63 | 6341389.2 | 3170694.6 | 50%
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | 01 | S7620 |  |  |  |  | 5508811.63 | 6341389.2 | 3170694.6 | 50%
Бюджетные инвестиции на приобритение объектов недвижемого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | 01 | S7620 | 412 |  |  |  | 5508811.63 | 6341389.2 | 3170694.6 | 50%
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | 01 | S7620 | 412 | квар-тира | 2 | 2025 | 5508811.63 | 6341389.2 | 3170694.6 | 50%
Директор департамента | [9 empty] | Г.Н. Солодун
Согласовано:
Заместитель Губернатора Брянской области | [10 empty] | Ю.В. Мокренко
Исп.Мокрецова А.И.
66-26-91