Приложение № 1

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий администрацииТрубчевского муниципального района»

за 2024 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол- нения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение, тыс.руб. | фактическое значение, тыс.руб. |  | отклонение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района | 2024 | Полнота и своевременность материально-технического и финансового обеспечения деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | 78 966620,43 | 42 521641,15 | - 46,2 |  |
| 2. | Создание условий для эффективного руководства и управления в сфере установленных функций администрации Трубчевского муниципального района | 2024 | Обеспечение своевременного официального опубликования нормативных правовых актов администрации Трубчевского муниципального района | да/нет | да | да | 0 | 227968 | 222683 | 0,00 |  |
|  |  |  | Осуществление мониторинга межнациональных отношений и раннее предупреждение межнациональных конфликтов | да/нет | да | да | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию | единица | 4 | 7 | +75,00 |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 2024 | Доля муниципального имущества Трубчевского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Трубчевского муниципального района, приватизация которого целесообразна | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 633135,32 | 575722,68 | -9,1 |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 86 | -14,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | % | 100 | 93 | -7,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке | % | 55 | 57 | +2,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке | % | 90 | 90 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество единиц муниципального имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации | единица | 10 | 28 | +180,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет | единица | 25 | 10 | -60,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющего казну Трубчевского муниципального района и города Трубчевска или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями (за исключением арендаторов-должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений в суд) | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 2024 | Число гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, расположенных на территории Трубчевского района, имеющих безопасное техническое состояние | единица | 8 | 12 | +50,00 | 250560,00 | 250560,00 | 0,00 |  |
| 5 | Мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района | 2024 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 1,16 | 1,16 | 0 | 11 123800,00 | 11123800,00 | 0,00 |  |
| 6 | Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей | 2024 | Удельный вес молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики | % | 40,0 | 47,0 | +7,0 | 114724,55 | 106324,53 | -7,3 |  |
| 7 | Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района | 2024 | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района, заработка (дохода), утраченного при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в пределах потребности | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 6 382527,82 | 6 382527,82 | 0 |  |
| 8 | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, вознаграждение приёмным родителям | 2024 | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Трубчевского района | % | 0,3 | 1,3 | + 1,0 | 7 444900,00 | 6 561486,31 | - 11,9 |  |
|  |  |  | Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей | % | 60,0 | 60,0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2024 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | % | 91,0 | 100,0 | + 9,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 2024 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения, проживающего на территории Трубчевского района | % | 6,7 | 3,2 | - 3,5 | 2 120526,00 | 2 120526,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ | % | 91 | 94 | + 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в возрасте от 15 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по раннему выявлению употребления наркотических средств | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 2024 | Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в отношении которых проведены мероприятия по сохранности | единица | 9 | 9 | 0 | 201200,00 | 86020,00 | - 57,2 |  |
| 12 | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 2024 | Количество организаций, участвующих в сборе информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Трубчевский муниципальный район Брянской области» | единица | 105 | 69 | - 34,3 | 447927,0 | 447927,0 | 0,00 |  |
| 13 | Мероприятия по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан» | 2024 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | % | 45 | 25,5 | - 19,5 | 12 383976,00 | 12 383976,00 | 0,00 |  |
| 14 | Функционирование многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района | 2024 | Исполнение муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | да/нет | да | да | 0 | 8 496750,04 | 8 496750,04 | 0,00 |  |
| 15 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | 2024 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения | % | 47 | 48 | +1,0 | 51 760704,66 | 50 028159,97 | - 3,3 |  |
|  |  |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.км | 0,05 | 0,05 | 0 |  |  |  |  |
| 16 | Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 2024 | Исполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Трубчевского района | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 383229,30 | 377289,97 | - 1,5 |  |
| 17 | Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности | 2024 | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | % | 100 | 0 | - 100,0 | 17 514000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | 2024 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | единица | 4 | 2 | - 50,00 | 2 215148,78 | 2 215148,78 | 0,00 |  |
| 19 | Мероприятия по составлению, изменению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ | 2024 | Своевременное составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | да/нет | да | да | 0 | 10,70 | 10696,00 | 10696,00 |  |
| 20 | Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | 2024 | Полнота и своевременность уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 95896,22 | 95896,19 | 0,00 |  |
| 21 | Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями | 2024 | Полнота и своевременность реализации переданных федеральных и государственных полномочий | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства | 2024 | Выполнение плана по внесению изменений в схему территориального планирования Трубчевского муниципального района | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 566689,69 | 1 566689,69 | 0,00 |  |
| 23 | Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | пог.м | 6325 | 1522 | - 75,9 | 28 901642,03 | 28 896240,03 | -0,02 |  |
| 24 | Мероприятия на реализацию деятельности учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 2024 | Исполнение муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | да/нет | да | да | 0 | 39 894934,03 | 39 881562,04 | - 0,03 |  |
| 25 | Мероприятия по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления городских поселений Трубчевского муниципального района органами местного самоуправления муниципального образования "Трубчевский муниципальный район Брянской области" | 2024 | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Трубчевского района | шт. (вод./сооруж.) | 3 | 3 | 0 | 23 319398,70 | 22 845747,79 | - 2,0 |  |
| 26 | Процентные платежи по муниципальному долгу района | 2024 | Объем муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района по состоянию на 1 января очередного финансового периода | тыс.руб. | 0 | 3500,0 | + 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 0,00 |  |
| 27 | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 2024 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | штук | 11 | 14 | + 27,3 | 2 245399,90 | 740127,00 | - 67,0 |  |
| 28 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2024 | Количество объектов муниципальной собственности, переданных субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Мероприятия в рамках гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2024 | Количество приобретенных объемов материальных запасов, материально-технических, медицинских средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | 100 | 100 | 0 | 1 321150,0 | 271150,0 | - 79,5 |  |

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района» за 2024 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол-нения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района |  | 2024 год | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Трубчевского муниципального района | % | не менее 90 | 95,73 | +5,73 | 8 471268,47 | 8 466393,09 | -0,06 |
|  |  |  |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Трубчевского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана | % | не более 20 | 18,7 | -1.3 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями |  | 2024 год | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Трубчевского муниципального района | % | не менее 90 | 95,73 | +5,73 | 5 905840,00 | 5 905840,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Трубчевского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Анализ результативности муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района» за 2024 год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) |  | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным образовательным учреждениям, а также учреждениям относящимся к системе образования Трубчевского муниципального района для реализации образовательных программ | 2024 г |  | Укомплектованность педагогическими кадрами | % | 100 | 100 | 0 | 393 590 856,51 | 390 643 274,13 | -0,75 |
|  |  |  |  | Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Соответствие среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к уровню прошлого года | % | 100 | 127,25 | +27,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации Трубчевского муниципального района | 2024 г |  | Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата | % | 100 | 100 | 0 | 1 795 505,05 | 1 795 505,05 | 0,00 |
| 3 | Мероприятия по оздоровлению детей | 2024 г |  | Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей | % | 100 | 100 | 0 | 375 289,09 | 375 289,09 | 0,00 |
| 4 | Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным категориям работников образовательных организаций | 2024 г |  | Доля получающих поддержку от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 0 | 3 597 637,78 | 3 597 637,78 | 0,00 |
| 5 | Мероприятия по социальной поддержке семей – компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования | 2024 г |  | Доля получающих компенсацию от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 0 | 1 200 440,00 | 1 131 170,40 | -5,8 |
| 6 | Мероприятия по созданию цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 2024 г |  | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по созданию цифровой образовательной среды | Ед. | 4 | 4 | 0 | 338 340,40 | 338 340,40 | 0,00 |
| 7 | Мероприятия по приведению в соответствии с брендбуком «Точки роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 г |  | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по приведению в соответствии с брендуком «Точки роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2024 г |  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 0 | 9 286 532,18 | 9 084 250,62 | -2,2 |
| 9 | Мероприятия, направленные на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 г |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 0 | 20 576 820,00 | 20 534 469,64 | -0,21 |
| 10 | Мероприятия по модернизации школьных систем образования | 2024 г |  | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Ед. | 1 | 1 | 0 | 60 590 616,68 | 60 590 616,68 | 0,00 |
| 11 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | 2024 г |  | Финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 0 | 2 090 242,38 | 2 090 122,38 | -0,01 |
| 12 | Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта (приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку и муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта) | 2024г |  | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по развитию материально-технической базы | Ед. | 1 | 1 | 0 | 106 736,60 | 106 736,60 | 0,00 |
| 13 | Реализация отдельных мероприятий в сфере образования | 2004 г |  | Количество образовательных учреждений ,получивших финансовую помощь в рамках программы «Развитие образования и науки Брянской области» | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений | 2004 г |  | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Анализ результативности муниципальной программы

«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселений» за 2024 год

| - N п/п | - Наименование мероприятия | - Сроки исполнения | - Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | - Объем бюджетных расходов, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| - Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб | 2024год | Охват территории Трубчевского муниципального района комплексной системой экстренного оповещения населения Охват населения доступного вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, проживающего на территории Трубчевского муниципального района | % % | 96 100 | 96 100 | 0 0 | 5116307,77 | 5108852,67 | -0,15 |
| 2 | Мероприятие по содействию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов |  | Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи | % | 50 | 50 | 0 | 12266143,61 | 12266143,61 | 0 |
|  |  |  | Организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ | % | 99 | 99 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Принятие мер по локализации пожаров и спасение людей и имущества в границах населенных пунктов до прибытия государственной службы | % | 50 | 50 | 0 |  |  |  |

- Анализ результативности муниципальной программы «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели ( индикаторы) |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование индикатора (показателя) |  | Единица измерения | плановое значение (из программы) | факти-ческое значение (из отчетов) | откло-нение (-+,%) | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-+,%) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры | 2024 г | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском районе от нормативной потребности | % |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Проведение праздников, смотров, конкурсов,фестивалей, конференций | 2024 г | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий т.ед. | Т.ед. |  | 4,6 | 6,0 | +30,4 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района | 2024 г | Доля населения,участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях,организованных органами местного самоуправления Трубчевского муниципального района | % |  | 19,5 | 29,8 | +10,3 | 60 876205,34 | 60 021540,21 | -1,4 |
| 4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,работающим в учреждениях культуры,находящихся в сельской местности или пгтна территории Брянской области | 2024 г | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности | % |  | 100 | 100 | 0 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0 |
| 5. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ | 2024 г | Уровень фактической обеспеченности учреждениями образования Трубчевская ДШИ и Белоберезковская ДМШ от нормативной потребности | % |  | 100 | 100 | 0 | 26 134953,54 | 25 978576,60 | -0,6 |
| 6. | Государственная поддержка отрасли культура | 2024 г | Количество учреждений, получающих государственную поддержек | Ед. |  | 1 | 1 | 0 | 88 170,41 | 88 170,41 | 0 |

Анализ результативности муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели ( индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | плановое значение | факти-ческое значение | откло-нение (-+,%) | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+,%) |  |  |
| 1. | Мероприятия по проведению спортивных мероприятий | 2024 г. | Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 11900 | 18973 | + 59,4 | 250428,47 | 243533,00 | -2.8 |  |  |
| 2 | Мероприятия спортивно-оздоровительных комплексов и центров | 2024 г. | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | % | 72,0 | 75,0 | + 3,0 | 24030058,50 | 24024495,69 | -0,02 |  |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку по приоритетным для Брянской области видам спорта | 2024 г. | Уровень фактической обеспеченности учреждения в сфере физической культуры и спорта, осуществляющего спортивную подготовку по приоритетным для Брянской области видам спорта от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 0 | 149351,90 | 149351,90 | 0,00 |  |  |
| 4. | Мероприятия по обеспечению жильем тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 2024 г. | Количество приобретенных квартир для тренеров –преподавателей по приоритетным видам спорта | шт. | 1 | 1 | 0 | 1900000,00 | 1900000,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности )для занятитй физической культурой и спортом | 2024 г. | Пропускная способность введённых в эксплуатацию спортивных сооружений | чел. | 50 | 50 | 0 | 101010101,01 | 100498023,85 | -0,5 |  |  |

Приложение №2

Состояние показателей (индикаторов) результативности

муниципальной программы

«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1 | Полнота и своевременность материально-технического и финансового обеспечения деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2 | Обеспечение своевременного официального опубликования нормативных правовых актов администрации Трубчевского муниципального района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3 | Осуществление мониторинга межнациональных отношений и раннее предупреждение межнациональных конфликтов | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4 | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 5 | Доля муниципального имущества Трубчевского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Трубчевского муниципального района, приватизация которого целесообразна | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 6 | Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 7 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 8 | Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 9 | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 10 | Количество единиц муниципального имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 11 | Количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 12 | Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющего казну Трубчевского муниципального района и города Трубчевска или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями (за исключением арендаторов-должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений в суд) | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 13 | Число гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, расположенных на территории Трубчевского района, имеющих безопасное техническое состояние | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  | 2 |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 14 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 15 | Удельный вес молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 16 | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района, заработка (дохода), утраченного при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в пределах потребности | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 17 | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Трубчевского района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 18 | Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 19 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 20 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения, проживающего на территории Трубчевского района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  | 2 |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 21 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  | 2 |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 22 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в возрасте от 15 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по раннему выявлению употребления наркотических средств | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 23 | Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в отношении которых проведены мероприятия по сохранности | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 24 | Количество организаций, участвующих в сборе информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Трубчевский муниципальный район Брянской области» | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  | 0 |  |
| 25 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  | 0 |  |
| 26 | Исполнение муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 27 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 28 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 29 | Исполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Трубчевского района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 30 | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности, процентов | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 31 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  | 0 |  |
| 32 | Своевременное составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 33 | Полнота и своевременность уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 34 | Полнота и своевременность реализации переданных федеральных и государственных полномочий | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 35 | Выполнение плана по внесению изменений в схему территориального планирования Трубчевского муниципального района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 36 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 37 | Исполнение муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 38 | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Трубчевского района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 39 | Объем муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района по состоянию на 1 января очередного финансового периода | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  | 0 |  |
| 40 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 41 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 42 | Количество приобретенных объемов материальных запасов, материально-технических, медицинских средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

«Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1. | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Трубчевского муниципального района, % | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 2. | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Трубчевского муниципального района, % | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района, % | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 4. | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, % | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 5. | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Трубчевского муниципального района, % | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 6. | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Трубчевского муниципального района, % | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 7. | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района, % | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Состояние индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие образования Трубчевского муниципального района» за 2024 год

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1.Укомплектованность педагогическими кадрами | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2.Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3.Соответствие среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к уровню прошлого года | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4.Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 5.Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 6.Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 7.Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 8.Доля получающих поддержку от числа обратившихся | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 9.Доля получающих компенсацию от числа обратившихся | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 10.Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по созданию цифровой образовательной среды | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 11. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по приведению в соответствии с брендуком «Точки роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 12.Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 13.Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 14.Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 15.Финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 16.Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по развитию материально-технической базы | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 17. Количество образовательных учреждений ,получившихфинансовую помощь в рамках программы «Развитие образования и науки Брянской области» | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 18. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Состояние индикатора результативности муниципальной программы

«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной

безопасности в границах населенных пунктов поселений» за 2024год

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1.Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 2.Организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 3.Принятие мер по локализации пожаров и спасение людей и имущества в границах населенных пунктов до прибытия государственной службы | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

| 4.Охват территории Трубчевского муниципального района комплексной системой экстренного оповещения населения | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сохранение значения индикатора |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 5.Охват населения доступностью вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, проживающего на территории Трубчевского муниципального района | Положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | Сохранение значения индикатора |  |  | 2 |
|  | Отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Состояние индикатора результативности муниципальной программы

«Развитие  культуры Трубчевского муниципального района» за 2024 год

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском районе от нормативной потребности | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 2.Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 3.Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Трубчевского муниципального района | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 4.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 5.Уровень фактической обеспеченности учреждениями образования Трубчевская ДШИ и Белоберезковская ДМШ от нормативной потребности | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 6.Количество учреждений, получающих государственную поддержек | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Состояние индикатора результативности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за 2024 год

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1.Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 2.Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 3.Уровень фактической обеспеченности учреждения в сфере физической культуры и спорта, осуществляющего спортивную подготовку по приоритетным для Брянской области видам спорта от нормативной потребности | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 4.Количество приобретенных квартир для тренеров –преподавателей по приоритетным видам спорта | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 5.Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности(муниципальной собственности ) для занятий физической культурой и спортом | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

- Приложение № 3

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) результативности

муниципальной программы

«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- | --- |
|  | Полнота и своевременность материально-технического и финансового обеспечения деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района | 2 |
|  | Обеспечение своевременного официального опубликования нормативных правовых актов администрации Трубчевского муниципального района | 2 |
|  | Осуществление мониторинга межнациональных отношений и раннее предупреждение межнациональных конфликтов | 2 |
|  | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию | 3 |
|  | Доля муниципального имущества Трубчевского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Трубчевского муниципального района, приватизация которого целесообразна | 2 |
|  | Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 1 |
|  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 1 |
|  | Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке | 3 |
|  | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке | 2 |
|  | Количество единиц муниципального имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации | 3 |
|  | Количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет | 1 |
|  | Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Трубчевского муниципального района и города Трубчевска или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями (за исключением арендаторов-должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений в суд) | 2 |
|  | Число гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, расположенных на территории Трубчевского района, имеющих безопасное техническое состояние | 2 |
|  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | 1 |
|  | Удельный вес молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики | 3 |
|  | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района, заработка (дохода), утраченного при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в пределах потребности | 1 |
|  | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Трубчевского района | 3 |
|  | Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей | 2 |
|  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | - |
|  | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения, проживающего на территории Трубчевского района | 2 |
|  | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ | 2 |
|  | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в возрасте от 15 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по раннему выявлению употребления наркотических средств | 1 |
|  | Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в отношении которых проведены мероприятия по сохранности | 2 |
|  | Количество организаций, участвующих в сборе информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Трубчевский муниципальный район Брянской области» | 0 |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 0 |
|  | Исполнение муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 1 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения | 1 |
|  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 |
|  | Исполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Трубчевского района | 2 |
|  | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности, процентов | 1 |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 0 |
|  | Своевременное составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 1 |
|  | Полнота и своевременность уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 1 |
|  | Полнота и своевременность реализации переданных федеральных и государственных полномочий | 1 |
|  | Выполнение плана по внесению изменений в схему территориального планирования Трубчевского муниципального района | 1 |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 1 |
|  | Исполнение муниципальными учреждениями,функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2 |
|  | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Трубчевского района | 2 |
|  | Объем муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района по состоянию на 1 января очередного финансового года | 0 |
|  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | 3 |
|  | Количество объектов муниципальной собственности , переданных субъектам малого и среднего предпринимательства | - |
|  | Количество приобретенных объемов материальных запасов, материально-технических, медицинских средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2 |
|  | Итоговая оценка состояния (R) | 64 |

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района»

за 2024  год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| 1.Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Трубчевского муниципального района, % | 3 |
| 2.Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Трубчевского муниципального района, % | 2 |
| 3.Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января очередного финансового периода, % | 2 |
| 4.Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, % | 3 |
| 5.Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Трубчевского муниципального района, % | 2 |
| 6.Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Трубчевского муниципального района, % | 1 |
| 7.Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района, % | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 14 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы  «Развитие образования Трубчевского муниципального района» за 2024 год

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| 1.Укомплектованность педагогическими кадрами | 2 |
| 2.Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг | 2 |
| 3.Соответствие среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к уровню прошлого года | 3 |
| 4.Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период | 2 |
| 5.Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора | 2 |
| 6.Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата | 1 |
| 7.Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей | 1 |
| 8.Доля получающих поддержку от числа обратившихся | 1 |
| 9.Доля получающих компенсацию от числа обратившихся | 2 |
| 10.Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по созданию цифровой образовательной среды | 1 |
| 11.Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по приведению в соответствии с брендуком «Точки роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций | - |
| 12.Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных | 2 |
| 13.Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | 2 |
| 14.Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | 1 |
| 15.Финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | 2 |
| 16.Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по развитию материально-технической базы | 1 |
| 17. Количество образовательных учреждений ,получившихфинансовую помощь в рамках программы «Развитие образования и науки Брянской области» | - |
| 18.Количество объектов,в которых в полном объемё выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий дошеольных образовательных учреждений | - |
| Итоговая оценка состояния (R) | 25 |

«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в

границах населенных пунктов поселений» за 2024 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| 1.Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи | 1 |
| 2.Организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ | 1 |
| 3.Принятие мер по локализации пожаров и спасение людей и имущества в границах населенных пунктов до прибытия государственной службы 4.Охват территории Трубчевского муниципального района комплексной системой экстренного оповещения населения 5.Охват населения доступностью вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, проживающего на территории Трубчевского муниципального района | 1 2 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 7 |

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие культуры Трубчевского муниципального района» за 2024 год

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| 1.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском районе от нормативной потребности | - |
| 2.Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | - |
| 3.Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Трубчевского муниципального района | 3 |
| 4.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности | 1 |
| 5.Уровень фактической обеспеченности учреждениями образования Трубчевская ДШИ и Белоберезковская ДМШ от нормативной потребности | 2 |
| 6.Количество учреждений, получающих государственную поддержек | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 7 |

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном  районе» за 2024 год

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| 1.Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом | 3 |
| 2.Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | 3 |
| 3.Уровень фактической обеспеченности учреждения в сфере физической культуры и спорта, осуществляющего спортивную подготовку по приоритетным для Брянской области видам спорта от нормативной потребности | 1 |
| 4.количество приобретенныхъ квартир для тренеров-преподавателей по приоритетным видам спорта | 1 |
| 5. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 10 |

Приложение №4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района» за 2024 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 64> 42 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 42 - число показателей (индикаторов)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы « Управление муниципальными финансами

Трубчевского муниципального района» за 2024 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 14 >7 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 7- число показателей (индикаторов)

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района» за 2024  год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 25>18 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 18- число показателей (индикаторов)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселений» за 2024 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной (подпрограммы ) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 7> 5 |
| Плановая эффективность | R= N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 5 - число показателей (индикаторов)

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие  культуры Трубчевского муниципального района»  за 2024 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 7> 6 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 6 - число показателей (индикаторов)

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе»  за 2024                 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 10> 5 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 5 - число показателей (индикаторов)